**Приложение № 4**

**Информация о достижении значений результатов   
предоставления субсидии акционерному обществу   
«Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики»   
(далее – АО «КРДВиА») по соглашению   
от 1 февраля 2021 г. № 350-11-2021-005**

Информация из отчета о достижении значений результатов предоставления субсидии (письмо АО «КРДВиА» в Минвостокразвития России от 9 февраля 2022 г. № 001-1620) по состоянию на 1 января 2022 года представлена в следующей таблице.

| **Результат** | **План на 2021 год** | **Факт на 1.01.2022** |
| --- | --- | --- |
| **Достижение показателей государственной программы Российской Федерации  «Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа»** | | |
| Накопленный объем инвестиций резидентов территорий опережающего социально-экономического развития в Дальневосточном федеральном округе (без учета бюджетных инвестиций (нарастающим итогом), млрд. рублей | 1047,7 | 1442,4 |
| Количество созданных рабочих мест на территориях опережающего социально-экономического развития в Дальневосточном федеральном округе (нарастающим итогом) | 38,3 | 45,5 |
| Количество созданных рабочих мест на территории свободного порта Владивосток (нарастающим итогом) | 22,5 | 28,6 |
| Количество предоставленных земельных участков по программе «Дальневосточный гектар» (нарастающим итогом), тыс. единиц | 76,32 | 76,725 |
| Количество деклараций об использовании земельных участков, представленных  в уполномоченные органы участниками программы «Дальневосточный гектар» (нарастающим итогом), тыс. единиц | 13,05 | 16,005 |
| Количество рабочих мест, созданных резидентами территорий опережающего социально-экономического развития и свободного порта Владивосток, инвесторами в результате реализации в рамках Программы инвестиционных проектов, а также иными хозяйствующими субъектами в Дальневосточном федеральном округе и обеспеченных трудовыми ресурсами в соответствии с соглашениями, заключенными с Получателем (нарастающим итогом), тысяч рабочих мест | 40,16 | 50,06 |
| Объем частных инвестиций, привлеченных при участии Получателя (нарастающим итогом), млрд. рублей | 4869 | 5663,4 |
| Сумма экспортных сделок, заключенных при участии Получателя (нарастающим итогом), млрд. рублей | 39 | 53,49 |
| **Реализация проектов и (или) мероприятий, направленных на развитие человеческого капитала в Дальневосточном федеральном округе и в Арктической зоне Российской Федерации** | | |
| Количество реализованных проектов и (или) мероприятий, направленных на развитие человеческого капитала в Дальневосточном федеральном округе и в Арктической зоне Российской Федерации | 3 | 3 |
| Количество проведенных социологических исследований, направленных на развитие человеческого капитала в Дальневосточном федеральном округе и в Арктической зоне Российской Федерации | 1 | 1 |
| **Содействие обеспечению трудовыми ресурсами резидентов территорий опережающего социально-экономического развития и иных работодателей, осуществляющих деятельность на территории Дальневосточного федерального округа** | | |
| Количество проведенных мероприятий, направленных на обеспечение работодателей в Дальневосточном федеральном округе трудовыми ресурсами | 15 | 15 |
| Количество проведенных мероприятий по профессиональной ориентации и поддержке молодёжи на рынке труда | 20 | 20 |
| Количество созданных информационно-аналитических материалов, направленных на обеспечение трудовыми ресурсами работодателей | 1 | 1 |
| **Содействие обеспечению трудовыми ресурсами резидентов территорий опережающего социально-экономического развития и иных работодателей, осуществляющих деятельность на территории Арктической зоны Российской Федерации» (включая содействие в организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан Российской Федерации, проживающих на указанной территории)** | | |
| Количество проведенных мероприятий, направленных на обеспечение работодателей в Арктической зоне Российской Федерации трудовыми ресурсами | 3 | 3 |
| Количество проведенных мероприятий по профессиональной ориентации и поддержке молодёжи на рынке труда | 2 | 2 |
| Количество созданных информационно-аналитических материалов, направленных на обеспечение трудовыми ресурсами работодателей | 1 | 1 |
| **Реализация Федерального закона «Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»** | | |
| Количество уполномоченных органов, которым оказана методологическая поддержка по реализации программы «Дальневосточный гектар», в общем количестве уполномоченных органов | 75% | 99% |
| Количество отработанных обращений граждан в общем количестве полученных обращений по вопросам получения и использования земельных участков на Дальнем Востоке | 100% | 100% |
| Количество реализованных мероприятий, направленных на популяризацию получения и использования гражданами земельных участков на Дальнем Востоке | 1 | 1 |
| Количество подготовленных предложений о внесении изменений в Федеральный закон «Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и иные нормативные правовые акты | 1 | 1 |
| Количество подготовленных предложений об информационном наполнении федеральной информационной системы для предоставления гражданам земельных участков на Дальнем Востоке и ее совершенствовании | 1 | 1 |
| Количество созданных аналитических документов по реализации Федерального закона «Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации | 2 | 2 |
| Количество разработанных системных решений и моделей, упрощающих освоение гражданами земельных участков на Дальнем Востоке | 3 | 6 |
| **Информационное сопровождение основных направлений деятельности Получателя,  направленных на реализацию целей предоставления субсидии, определенных в пункте 2  Правил предоставления субсидии** | | |
| Индекс, отражающий представление деятельности Получателя в средствах массовой информации и учитывающий показатели и качественные параметры публикаций в средствах массовой информации с упоминанием Получателя | 32 400 | 100 931,8 |
| Объем размещенных Получателем публикаций в социальных сетях, млн. человек | 14,7 | 15,3 |
| Количество посетителей официального сайта Получателя | 50 000 | 65 005 |
| **Реализация проектов и (или) мероприятий по улучшению имиджа Дальневосточного федерального округа и Арктической зоны Российской Федерации как территорий, благоприятных для жизни, профессионального и карьерного развития** | | |
| Количество реализованных проектов и (или) мероприятий по улучшению имиджа Дальневосточного федерального округа и Арктической зоны Российской Федерации как территорий, благоприятных для жизни, профессионального и карьерного развития | 6 | 10 |
| **Сопровождение программы «Дальневосточная ипотека»** | | |
| Количество реализованных мероприятий, направленных на информационное и организационно-методическое сопровождение получения гражданами жилищных (ипотечных) кредитов в рамках программы «Дальневосточная ипотека» | 9 | 10 |
| Организация работы «горячей линии» по реализации программы «Дальневосточная ипотека» | 100% | 100% |
| Количество информационных материалов, размещенных на официальном сайте Получателя, в средствах массовой информации и социальных сетях, направленных на информирование потенциальных участников программы «Дальневосточная ипотека» о кредитных организациях и участвующих в программе строительных организациях | 300 | 361 |
| **Осуществление мониторинга и анализа влияния мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, иных мероприятий, осуществляемых на территории Дальневосточного федерального округа, на улучшение демографической ситуации, привлечение и закрепление трудовых ресурсов и повышение уровня развития человеческого капитала** | | |
| Количество аналитических материалов, направленных в заинтересованные федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа | 7 | 7 |