## со сносками
Распоряжения Правительства РФ/ конкурс | Год заключения контрактов | Кол-во заключенных контрактов | Стоимость контрактов при заключении | Стоимость контрактов с учетом изменений цены | Стоимость выполненных работ на 31.12.2020 | Кол-во завершенных контрактов 31.12.2017/досрочно | Кол-во завершенных контрактов 31.12.2018/досрочно | Кол-во завершенных контрактов 31.12.2019/досрочно | Кол-во завершенных контрактов 31.12.2020/досрочно | Кол-во незавершенных ГК 31.12.2020
№ 1026-р | 2015 | 87 | 17569 | 16179.5 | 16 179,5 | 77 (67/10) | 10[1] | - | - | -
№ 1026-р | 2016 | 28 | 14013.7 | 14026.9 | 14 007,7 | 5 | 13 | 8[2] | - | 2[3]
Итого: |  | 115 | 31582.7 | 30206.5 | 30 187,2 | - | - | - | - | -
№ 1009-р | 2017 | 57[4] | 21931.7 | 21503.7 | 20 251,5 | х | 3 (2/1) | 34 (32/2) | 12 (11/1) | 8[5]
Итого: |  | 172 | 53514.3 | 51 710,1 | 50 438,7 | - | - | - | - | -
№ 1009-р | 2018 | 62[6] | 17820.7 | 17 350,7 | 14 601,4 | х | х | 4 (2/2) | 32 (31/1) | 26[7]
Итого: |  | 234 | 71103.6 | 69 060,8 | 65 040,1 | - | - | - | - | -
№ 1439-р | 2019 | 13 | 6 290,4 | 6290.4 | 4 039,2 | х | х | х | х | 13
Конкурс | 2019 | 1 | 180 | 180 | 178.8 | х | х | х | х | 1[8]
Итого: |  | 248 | 77573.9 | 75 531,2 | 69 258,1 | - | - | - | - | -
Конкурс | 2020 | 22 | 4 468,8 | 4 468,8 | 575.2 | х | х | х | х | 22
Итого: | х | 270 | 82 042,8 | 80 000,0 | 69 833,3 | 82 | 26 | 46 | 44 | 72
[1] Работы по неисполненным обязательствам 2017 года в сумме 794,8 млн. рублей завершено в 2018 году.
[2] Неисполненные обязательства 2018 года в сумме 761,8 млн. рублей, исполнение которых осуществлялось в 2019 году, сокращены на сумму 42,0 млн. рублей в связи со снижением цены по контракту от 2 августа 2016 г. № 1/2016 на основании дополнительного соглашения от 26 декабря 2019 г. и составили 719,8 млн. рублей.
[3] Неисполненные обязательства 2020 года в сумме 19,2 млн. рублей по 2 контрактам: от 17 августа 2016 г. № К.41.2016.001, от 8 сентября 2016 г. № 77 (из 719,8 тыс. рублей исполнено 700,6 млн. рублей).
[4] Без учета контракта от 18 августа 2017 г. № ОК-03-34/3 «Обследование скважин, расположенных на нераспределенном фонде недр Российской Федерации, и проведение изоляционно-ликвидационных работ в скважинах, представляющих экологическую опасность» (расторгнут 17 декабря 2017 г.).
[5] Неисполненные обязательства 2020 года в сумме 1 252,1 млн. рублей по 8 контрактам, заключенным в 2017 году: от 30 июня 2017 г. № 2/2017 ; от 4 сентября 2017 г. № 7/2017; от 4 августа 2017 г. № 53; от 4 августа 2017 г. № 54; от 11 августа 2017 г. № 56; от 11 августа 2017 г. № 57; от 2 августа 2017 г. № 2/17; от 7 сентября 2017 г. № К.41.2017.003.
[6] Без учета контракта от 22 июня 2018 г. № 24 «Параметрическое бурение на Северо-Кетской площади Предъенисейской провинции с целью выявления новых крупных зон нефтегазонакопления. Первый этап. Бурение до глубины 3500 м.» (расторгнут 28 августа 2018 г.).
[7] Неисполненные обязательства 2020 года в сумме 2 749,3 млн. рублей по 26 контрактам, заключенным в 2018 году: от 18 июня 2018 г. № 214, от 29 июня 2018 г. № К.2018.003; от 22 августа 2018 г. № 02-18-ТПИ; от 18 сентября 2018 г. № 03-18-УВС; от 18 сентября 2018 г. № 05-18-ПВ; от 15 июня 2018 г. № 2/2018; от 26 июня 2018 г. № 01-18-ТПИ; от 6 июня 2018 г. № 1/18; от 26 июня 2018 г. № 08/18; от 1 августа 2018 г. № 10/18; от 1 августа 2018 г. № 12/18; от 8 августа 2018 г. № К.2018.005; от 21 августа 2018 г. № 42; от 21 мая 2018 г. № 1/2018; от 21 мая 2018 г. № 2/2018; от 24 июля 2018 г. № 11/2018; от 24 июля 2018 г. № 7/2018; от 24 июля 2018 г. № 8/2018; от 24 июля 2018 г. № 10/2018; от 28 мая 2018 г. № 1Ф-18; от 8 августа 2018 г. № 3Ф-18; от 18 июня 2018 г. № 213; от 16 августа 2018 г. № 217; от 1 июня 2018 г. № 20; от 21 августа 2018 г. № 41; от 26 декабря 2018 г. №77.
[8] Неисполненные обязательства 2020 года в сумме 1,2 млн. рублей по 1 контракту, заключенному в 2019 году: от 11 июня 2019 г. № 1/19.

## без сносок
Распоряжения Правительства РФ/ конкурс | Год заключения контрактов | Кол-во заключенных контрактов | Стоимость контрактов при заключении | Стоимость контрактов с учетом изменений цены | Стоимость выполненных работ на 31.12.2020 | Кол-во завершенных контрактов 31.12.2017/досрочно | Кол-во завершенных контрактов 31.12.2018/досрочно | Кол-во завершенных контрактов 31.12.2019/досрочно | Кол-во завершенных контрактов 31.12.2020/досрочно | Кол-во незавершенных ГК 31.12.2020
№ 1026-р | 2015 | 87 | 17569 | 16179.5 | 16 179,5 | 77 (67/10) | 10 | - | - | -
№ 1026-р | 2016 | 28 | 14013.7 | 14026.9 | 14 007,7 | 5 | 13 | 8 | - | 2
Итого: |  | 115 | 31582.7 | 30206.5 | 30 187,2 | - | - | - | - | -
№ 1009-р | 2017 | 57 | 21931.7 | 21503.7 | 20 251,5 | х | 3 (2/1) | 34 (32/2) | 12 (11/1) | 8
Итого: |  | 172 | 53514.3 | 51 710,1 | 50 438,7 | - | - | - | - | -
№ 1009-р | 2018 | 62 | 17820.7 | 17 350,7 | 14 601,4 | х | х | 4 (2/2) | 32 (31/1) | 26
Итого: |  | 234 | 71103.6 | 69 060,8 | 65 040,1 | - | - | - | - | -
№ 1439-р | 2019 | 13 | 6 290,4 | 6290.4 | 4 039,2 | х | х | х | х | 13
Конкурс | 2019 | 1 | 180 | 180 | 178.8 | х | х | х | х | 1
Итого: |  | 248 | 77573.9 | 75 531,2 | 69 258,1 | - | - | - | - | -
Конкурс | 2020 | 22 | 4 468,8 | 4 468,8 | 575.2 | х | х | х | х | 22
Итого: | х | 270 | 82 042,8 | 80 000,0 | 69 833,3 | 82 | 26 | 46 | 44 | 72