## таблица_1
Приложение
Таблица 1
Показатели результативности, установленные соглашениями в 2018 году
Субъект Российской Федерации/подпрограмма ГП-35 | Наименование инвестиционного проекта | Срок реализации | Мощность | Юридическое лицо | Значение показателя результативности (объем инвестиций)
Ставропольский край (1) | 1) "Модернизация животноводческого комплекса молочного направления на 1700 коров" | 2018 год | 10200 тонн молока в год | ООО "Агроальянс Инвест" | 737,5 млн рублей
| 2) "Организация производства хлебобулочных изделий" | 2018 год | 2115 тонн в год | ООО "Кубаночка Ставрополья"
| 3) "Закладка интенсивного фруктового сада на территории Кавказских Минеральных Вод в Минераловодском городском округе Ставропольского края" | 2018 - 2021 годы | 13835 тонн в год | ООО "Ставропольский селекционный центр плодово-ягодного питомниководства"
| 4) "Организация производства прицепной техники" | 2018 год | 1593 единицы автоприцепов в год | ООО "СТАВПРИЦЕП-ИНВЕСТ"
Республика Северная Осетия - Алания (2) | 1) "Строительство туристического комплекса с гостиницей на 50 номеров в Куртатинском ущелье РСО - Алания" | 2017 - 2018 годы | 38690 человек в год | ООО "СТК-59" | 295 млн рублей
| 2) "Создание машинно-технологической станции "Ирафская" | 2018 - 2019 годы | 69360 га (уборка урожая в год); 19000 га (пахота в год); 10100 га (предпосевная обработка почвы в год); 3000 га (сев пропашных культур в год) | ООО "ДИГ-АГРО"
| 3) "Организация производства колбасной и пельменной продукции" | 2018 год | 661,96 тонн в год (колбасная и пельменная продукция) | ООО "СИГМА ПРЕМИУМ"
| 4) "Закладка интенсивного сада 135 га и строительство фруктохранилища 5000 тонн" | 2018 - 2019 годы | 6029,8 тонн яблок в год | ООО "Владка"
Республика Ингушетия (3) | 1) "Птицекомплекс по выращиванию и глубокой переработке мяса индейки, производительностью 10235 тонн в год" | 2017 - 2019 годы | 10235 тонн в год | ООО "Птицекомплекс "Южный" | 737,5 млн рублей
| 2) "Реконструкция комбината строительных материалов НЕОН" | 2018 - 2019 годы | 40 млн. штук в год | ООО "КСМ Неон"
Карачаево-Черкесская Республика (4) | 1) "Строительство агропромышленного парка на территории Карачаево-Черкесской Республики" | 2017 - 2018 годы | 750 торговых мест | ООО "Шанс" | 737,5 млн рублей
| 2) "Расширение и модернизация туристско-рекреационного комплекса "Домбай" | 2017 - 2019 годы | 75 номеров +2400 чел/час | ООО ИСК "Кубанское"
| 3) "Закладка фруктового сада интенсивного типа в Карачаево-Черкесской Республике" | 2017 - 2020 годы | 8993 тонн в год | ООО "Сады Карачаево-Черкесии"
Кабардино-Балкарская Республика (5) | 1) "Строительство завода по производству лакокрасочных материалов мощностью до 10000 тонн" | 2018 год | 10000 тонн в год | ООО "НЭЖАН" | 737,5 млн рублей
| 2) "Модернизация завода по выпуску пластиковой тары" | 2018 год | 9624 тыс. шт. в год | ООО ТД "СтройМаш"
| 3) "Строительство завода по производству бетонных столбиков (шпалер)" | 2018 год | 348 тыс. шт. в год | ООО "СадСервис"
| 4) "Создание селекционно-семеноводческого центра" | 2018 год | 5000 тонн | ООО ИПА "ОТБОР"
Республика Дагестан (6) | 1) "Строительство завода по производству гипса и гипсосодержащих строительных материалов в промышленной зоне, с. Кафыр-Кумух Республики Дагестан" | 2017 - 2019 годы | 150000 тонн в год | ООО "Матис" | 307,7 млн рублей
Чеченская Республика (7) | 1) "Строительство 2-ой очереди молочного кластера (молочно-товарная ферма на 1200 дойных коров) на территории Гудермесского района Чеченской Республики в пгт Ойсхара" | 2017 - 2018 годы | 1200 дойных коров, 10700 тонн молока в год | ООО "Молочная компания "Кавказское здоровье" | 591,5 млн рублей
| 2) "Строительство овощехранилища на 4 тыс. тонн в Чеченской Республике" | 2017 - 2018 годы | 4000 тонн | ООО "МЕДИКС"
| 3) "Строительство (реконструкция) ЗАО Райпищекомбинат "Урус-Мартановский" в г. Урус-Мартан, Урус-Мартановского района Чеченской Республики" | 2017 - 2018 годы | 475 тыс. дал. безалкогольных напитков, 792 тн хлеба, 4 муб. фруктовых соков, расфасовка 26,8 тн чая, реализация 1440 тн мяса, 720 тн рыбы и море продуктов, молока 540 тн | АО Райпищекомбинат "Урус-Мартановский"
| 4) "Закладка многолетних насаждений интенсивного типа с капельным орошением площадью 300 га в с. Бачи-Юрт, Курчалоевского района и хранилища продукции на 10000 тонн" | 2018 - 2019 годы | 10000 тонн в год | ООО "ФРУТТИС"

## таблица_2
Таблица 2
Информация об основных характеристиках инвестиционных проектов в 2017 – 2018 годах
Субъект СКФО/пГП-35 | Наименование инвестиционного проекта | Срок реализации | Мощность | Юридическое лицо | Сметная стоимость инвестиционного проекта |  |  |  |  | Наличие коммуникаций, инфраструктуры, разрешительной и исполнительной документации | Займ КРСК/банковский кредит объем/срок/ставка процента | Социально-экономический эффект
[5 empty] | всего | стоимость, включая НДС (млн рублей):
[6 empty] | СМР | оборудование | объекты недвижимости | прочие затраты, включая пополнение оборотных средств |  |  | НРМ | ВПРМ
Всего инвестпроектов | 27 |  |  |  | 20613.0957 | 9634.709 | 7925.3398 | 91.4 | 2961.6469 |  | 6731 | 2571 | 134
Ставропольский край (1) | "Создание научно-производственного семенного кластера по выращиванию и производству семенного материала для нужд сельхозпроизводителей" | 2017 год | 21120 тонн в год | ООО "Агросид" | 0
| 1) "Модернизация животноводческого комплекса молочного направления на 1700 коров" | 2018 год | 10200 тонн молока в год | ООО "Агроальянс Инвест" | 1004 | 250.96 | 219.48 | 33.4 | 500.16 | + | РСХБ инв.кредит 269 млн/7 лет/5% на оборотные 100 млн/1 год/5% | 84
| 2) "Организация производства хлебобулочных изделий" | 2018 год | 2115 тонн в год | ООО "Кубаночка Ставрополья" | 51.8 |  | 47.6 |  | 4.2 | + |  | 52
| 3) "Закладка интенсивного фруктового сада на территории Кавказских Минеральных Вод в Минераловодском городском округе Ставропольского края" | 2018 - 2021 годы | 13835 тонн в год | ООО "Ставропольский селекционный центр плодово-ягодного питомниководства" | 1115.7 | 993.5 | 44.7 |  | 77.5 | проблема с участком |  | 67
| 4) "Организация производства прицепной техники" | 2018 год | 1593 единицы автоприцепов в год | ООО "СТАВПРИЦЕП-ИНВЕСТ" | 122.27 |  | 90.47 |  | 31.8 | + |  | 100
Республика Северная Осетия - Алания (2) | "Создание комплекса по приемке, хранению и первичной подработке зерна" | 2017 год | 50000 тонн в год (сушка, очистка) | ООО "ДИГ-Агро" | 108.61 | 61.91 | 33.67 |  | 13.03 | + |  | 15
| 1) "Строительство туристического комплекса с гостиницей на 50 номеров в Куртатинском ущелье РСО - Алания" | 2017 - 2018 годы | 38690 человек в год | ООО "СТК-59" | 471.03 | 349.98 | 92.32 |  | 28.73 | + |  | 116
| 2) "Создание машинно-технологической станции "Ирафская" | 2018 - 2019 годы | 69360 га (уборка урожая в год); 19000 га (пахота в год); 10100 га (предпосевная обработка почвы в год); 3000 га (сев пропашных культур в год) | ООО "ДИГ-АГРО" | 390.39 |  | 390.39 |  |  | + | коммерческий банк 184,1 млн/5 лет/15,25% | 41
| 3) "Организация производства колбасной и пельменной продукции" | 2018 год | 661,96 тонн в год (колбасная и пельменная продукция) | ООО "СИГМА ПРЕМИУМ" | 58.65 |  | 58.65 |  |  | + |  | 32
| 4) "Закладка интенсивного сада 135 га и строительство фруктохранилища 5000 тонн" | 2018 - 2019 годы | 6029,8 тонн яблок в год | ООО "Владка" | 492.63 | 55 | 75 |  | 362.63 | + | коммерческий банк 130 млн/7 лет/10% | 54 | 12
Республика Ингушетия (3) | 1) "Птицекомплекс по выращиванию и глубокой переработке мяса индейки, производительностью 10235 тонн в год" | 2017 - 2019 годы | 10235 тонн в год | ООО "Птицекомплекс "Южный" | 3843 | 2321.7 | 776 |  | 745.3 | + | Требумый объем заемных средств составляет 2668,7 млн/8 лет/5% РСХБ 1551,5 млн/х лет/х% | 468 | 122
| "Строительство завода по изготовлению алюминиевых профилей РИАК на территории Республики Ингушетия" | 2017 год | 6600 тонн в год | ООО "РИАК" | 436.69 | 241.28 | 121.2 |  | 74.21 | + |  | 137
| 2) "Реконструкция комбината строительных материалов НЕОН" | 2018 - 2019 годы | 40 млн. штук в год | ООО "КСМ Неон" | 832 | 86 | 671 |  | 75 | + |  | 204
Карачаево-Черкесская Республика (4) | 1) "Строительство агропромышленного парка на территории Карачаево-Черкесской Республики" | 2017 - 2018 годы | 750 торговых мест | ООО "Шанс" | 720.171 | 631.584 | 88.587 |  |  | + |  | 43
| 2) "Расширение и модернизация туристско-рекреационного комплекса "Домбай" | 2017 - 2019 годы | 75 номеров +2400 чел/час | ООО ИСК "Кубанское" | 1234.784 | 541.172 | 693.612 |  |  | + |  | 120
| 3) "Закладка фруктового сада интенсивного типа в Карачаево-Черкесской Республике" | 2017 - 2020 годы | 8993 тонн в год | ООО "Сады Карачаево-Черкесии" | 851.5 | 762.8 | 37.4 |  | 51.3 | + | Сбербанк 719 млн/8лет/14% | 61
Кабардино-Балкарская Республика (5) | "Перевод Нальчикского гидрометаллургического завода на новую территорию. Создание инновационного, наукоемкого, экологически безопасного производства вольфрамового ангидрида, освоение производства новой продукции, отвечающей по качеству лучшим мировым стандартам" | 2017 - 2019 годы | 4000 тонн в год | АО "КабБалкВольфрам" | 2000 | 615 | 1285 |  | 100 | коммуникаций и инфраструктуры - нет |  | 360
| 1) "Строительство завода по производству лакокрасочных материалов мощностью до 10000 тонн" | 2018 год | 10000 тонн в год | ООО "НЭЖАН" | 300 | 83.5 | 174.9 |  | 41.6 | + | КРСК 90 млн/6 лет/12% | 29
| 2) "Модернизация завода по выпуску пластиковой тары" | 2018 год | 9624 тыс. шт. в год | ООО ТД "СтройМаш" | 600 |  | 549.6 |  | 50.4 | не требуется | КРСК 180 млн/6 лет/12% | 10
| 3) "Строительство завода по производству бетонных столбиков (шпалер)" | 2018 год | 348 тыс. шт. в год | ООО "СадСервис" | 150 | 61.448 | 80.491 |  | 8.061 | + |  | 24
| 4) "Создание селекционно-семеноводческого центра" | 2018 год | 5000 тонн | ООО ИПА "ОТБОР" | 569.5729 | 408.98 | 141.223 |  | 19.3699 | + | коммерческий банк 344,2 млн/10 лет/11% | 23
Республика Дагестан (6) | 1) "Строительство завода по производству гипса и гипсосодержащих строительных материалов в промышленной зоне, с. Кафыр-Кумух Республики Дагестан" | 2017 - 2019 годы | 150000 тонн в год | ООО "Матис" | 1168 | 465.4 | 665.6 |  | 37 | + | Вложение собственных средств инициатора инвестиционного проекта не предполагается РСХБ 506,8 млн/5 лет/16% | 80
| "Тепличный комплекс ООО "Югагрохолдинг" (2-я очередь 5 га)" | 2017 год | 2750 тонн в год | ООО "Югагрохолдинг" | 528.03 | 411.21 | 97.31 |  | 19.51 | + | коммерческий банк 184,8 млн/8 лет/17% | 52
| "Строительство тепличного комплекса ООО "АгроМир" площадью 10 га в МО г. Махачкала, пос. Ленинкент" | 2017 год | 2700 тонн в год | ООО "АгроМир" | 700 | 145 | 412 | 58 | 85 | + | РСХБ 80 млн/4 года/18% | 105
Чеченская Республика (7) | 1) "Строительство 2-ой очереди молочного кластера (молочно-товарная ферма на 1200 дойных коров) на территории Гудермесского района Чеченской Республики в пгт Ойсхара" | 2017 - 2018 годы | 1200 дойных коров, 10700 тонн молока в год | ООО "Молочная компания "Кавказское здоровье" | 1554.7 | 677.2 | 441.5 |  | 436 | + | Сбербанк инв.кредит 577 млн/8 лет/15% на оборотные 48,6 млн/2 года/15% | 47
| 2) "Строительство овощехранилища на 4 тыс. тонн в Чеченской Республике" | 2017 - 2018 годы | 4000 тонн | ООО "МЕДИКС" | 201.1865 | 115.0372 | 80.6913 |  | 5.458 | + | Сбербанк инв.кредит 68 млн/8 лет/15% на оборотные 17,3 млн/2 года/15% | 25
| 3) "Строительство (реконструкция) ЗАО Райпищекомбинат "Урус-Мартановский" в г. Урус-Мартан, Урус-Мартановского района Чеченской Республики" | 2017 - 2018 годы | 475 тыс. дал. безалкогольных напитков, 792 тн хлеба, 4 муб. фруктовых соков, расфасовка 26,8 тн чая, реализация 1440 тн мяса, 720 тн рыбы и море продуктов, молока 540 тн | АО Райпищекомбинат "Урус-Мартановский" | 125.1813 | 58.0478 | 58.9455 |  | 8.188 | + | РСХБ инв.кредит 6 млн/7 лет/16% на оборотные 27 млн/2 года/16% | 115
| 4) "Закладка многолетних насаждений интенсивного типа с капельным орошением площадью 300 га в с. Бачи-Юрт, Курчалоевского района и хранилища продукции на 10000 тонн" | 2018 - 2019 годы | 10000 тонн в год | ООО "ФРУТТИС" | 983.2 | 298 | 498 |  | 187.2 | + | Сбербанк инв.кредит 498 млн/8 лет/15% на оборотные 32,5 млн/4 года/15% | 107

## таблица_3
Таблица 3
Информация о расхождениях в фактических значениях между показателями результативности из отчетов субъектов СКФО о достижении значений показателей результативности и их отчетов об исполнении графиков
(млн рублей)
Субъект Российской Федерации/подпрограмма ГП 35 | Показатели из соглашений и отчетов о реализации |  | Объем инвестиций (за исключением бюджетных инвестиций) из графиков и отчетов о реализации инвестпроектов
| план | факт | план 01.01.2018 | факт 15.01.2019
Всего по инвестпроектам | 4144.2 | 2270.959 | 4789.7486 | 1701.3509
Ставропольский край (1) | 737.5 | 750 | 722.0529 | 297.1251
Республика Северная Осетия - Алания (2) | 295 | 297.5 | 313.394 | 240.8927
Республика Ингушетия (3) | 737.5 | 72.03 | 1012.7124 | 72.0318
Карачаево-Черкесская Республика (4) | 737.5 | 688.5 | 654.975 | 633.4639
Кабардино-Балкарская Республика (5) | 737.5 | 283.1 | 1038.1803 | 278.0054
Республика Дагестан (6) | 307.7 | 59.52 | 331.1136 | 59.5222
Чеченская Республика (7) | 591.5 | 120.309 | 717.3203 | 120.3098

## таблица_4
Таблица 4
Информация об объемах финансового обеспечения инвестиционных проектов за счет всех источников в 2018 году
(млн рублей)
Наименование | Полная стоимость инвестпроектов в 2018 году |  |  | Бюджеты бюджетной системы |  |  | Объем инвестиций (за исключением бюджетных инвестиций)
[7 empty] | всего |  |  | собственные средства инвесторов |  |  | заемные средства
| план 01.01.2018 | факт 15.01.2019 | факт 01.04.2019 | план 01.01.2018 | факт 15.01.2019 | факт 01.04.2019 | план 01.01.2018 | факт 15.01.2019 | факт 01.04.2019 | план 01.01.2018 | факт 15.01.2019 | факт 01.04.2019 | план 01.01.2018 | факт 15.01.2019 | факт 01.04.2019
Всего по инвестпроектам | 7785.575 | 4006.5617 | 4870.0264 | 2995.8265 | 2305.2108 | 2591.9781 | 4789.7486 | 1701.3509 | 2278.0483 | 2040.9331 | 1367.0307 | 1568.4691 | 2748.8155 | 334.3202 | 709.5792
Ставропольский край (1) | 1253.9678 | 711.6361 | 1107.3241 | 531.9149 | 414.511 | 531.9149 | 722.0529 | 297.1251 | 575.4092 | 337.5529 | 132.2541 | 225.3369 | 384.5 | 164.871 | 350.0723
Республика Северная Осетия - Алания (2) | 528.4479 | 400.238 | 559.5671 | 215.0539 | 159.3454 | 215.0539 | 313.394 | 240.8927 | 344.5132 | 114.2222 | 121.4435 | 180.2841 | 199.1718 | 119.4492 | 164.2291
Республика Ингушетия (3) | 1545.4124 | 604.7318 | 604.7318 | 532.7 | 532.7 | 532.7 | 1012.7124 | 72.0318 | 72.0318 | 352.7124 | 72.0318 | 72.0318 | 660 | 0 | 0
Карачаево-Черкесская Республика (4) | 1181.291 | 1159.7799 | 1139.089 | 526.316 | 526.316 | 526.316 | 654.975 | 633.4639 | 612.773 | 612.773 | 633.4639 | 612.773 | 42.202 | 0 | 0
Кабардино-Балкарская Республика (5) | 1575.8203 | 388.6522 | 603.0322 | 537.64 | 110.6468 | 148.543 | 1038.1803 | 278.0054 | 454.4891 | 437.5303 | 278.0054 | 324.2113 | 600.65 | 0 | 130.2778
Республика Дагестан (6) | 561.2101 | 199.1091 | 298.8678 | 230.0964 | 139.5869 | 215.3455 | 331.1136 | 59.5222 | 83.5222 | 83.5222 | 59.5222 | 83.5222 | 247.5914 | 0 | 0
Чеченская Республика (7) | 1139.4255 | 542.4145 | 557.4145 | 422.1053 | 422.1048 | 422.1048 | 717.3203 | 120.3098 | 135.3098 | 102.62 | 70.3098 | 70.3098 | 614.7003 | 50 | 65
1000

## таблица_5
Таблица 5
Сводная информация о количестве ключевых событий графиков и об их исполнении
Субъект СКФО/пГП-35 | Наименование инвестиционного проекта | Срок реализации | Графики, установленные соглашениями |  |  |  |  | Графики, установленные соглашениями |  |  |  |  | Данные отчета субъекта СКФО по итогам 2018 года
|  |  | количество ключевых событий | сроки окончания работ в рамках ключевого события в 2018 году |  |  |  | количество ключевых событий | сроки окончания работ в рамках ключевого события в 2019 году |  |  |  | количество ключевых событий 2018 года | сроки окончания работ в рамках ключевого события в 2018 году |  |  |  | количество ключевых событий 2019 года | сроки окончания работ в рамках ключевого события в 2019 году
|  |  |  | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |  | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |  | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |  | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв
Ставропольский край (1) | 1) "Модернизация животноводческого комплекса молочного направления на 1700 коров" | 2018 год | 5 |  | 2 | 2 | 1 | 0 |  |  |  |  | 5 |  | 1 |  | 4 | 1 | 1
| 2) "Организация производства хлебобулочных изделий" | 2018 год | 2 |  | 2 |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 2 | 2
| 3) "Закладка интенсивного фруктового сада на территории Кавказских Минеральных Вод в Минераловодском городском округе Ставропольского края" | 2018 - 2021 годы | 4 |  | 1 |  | 3 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 3 |  |  |  | 3
| 4) "Организация производства прицепной техники" | 2018 год | 3 |  | 1 |  | 2 | 0 |  |  |  |  | 2 |  | 1 |  | 1 | 0
Республика Северная Осетия - Алания (2) | 1) "Строительство туристического комплекса с гостиницей на 50 номеров в Куртатинском ущелье РСО - Алания" | 2017 - 2018 годы | 8 |  | 1 | 4 | 3 | 0 |  |  |  |  | 7 |  | 1 | 4 | 2 | 0
| 2) "Создание машинно-технологической станции "Ирафская" | 2018 - 2019 годы | 2 |  | 1 | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 2 |  | 1 |  | 1 | 0
| 3) "Организация производства колбасной и пельменной продукции" | 2018 год | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 3 |  | 1 |  | 2 | 0
| 4) "Закладка интенсивного сада 135 га и строительство фруктохранилища 5000 тонн" | 2018 - 2019 годы | 5 |  | 1 | 1 | 3 | 0 |  |  |  |  | 5 |  | 1 | 2 | 2 | 0
Республика Ингушетия (3) | 1) "Птицекомплекс по выращиванию и глубокой переработке мяса индейки, производительностью 10235 тонн в год" | 2017 - 2019 годы | 1 |  | 1 |  |  | 4 |  |  |  | 4 | 1 |  | 1 |  |  | 0
| 2) "Реконструкция комбината строительных материалов НЕОН" | 2018 - 2019 годы | 9 |  | 2 | 2 | 5 | 0 |  |  |  |  | 5 |  | 2 | 1 | 2 | 0
Карачаево-Черкесская Республика (4) | 1) "Строительство агропромышленного парка на территории Карачаево-Черкесской Республики" | 2017 - 2018 годы | 9 |  | 2 | 2 | 5 | 0 |  |  |  |  | 3 |  | 1 |  | 2 | 6 | 6
| 2) "Расширение и модернизация туристско-рекреационного комплекса "Домбай" | 2017 - 2019 годы | 7 |  | 2 | 2 | 3 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 6 | 6
| 3) "Закладка фруктового сада интенсивного типа в Карачаево-Черкесской Республике" | 2017 - 2020 годы | 6 |  | 2 | 1 | 3 | 0 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  | 1 | 1
Кабардино-Балкарская Республика (5) | 1) "Строительство завода по производству лакокрасочных материалов мощностью до 10000 тонн" | 2018 год | 5 |  | 1 | 1 | 3 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 4 |  | 4
| 2) "Модернизация завода по выпуску пластиковой тары" | 2018 год | 6 |  | 1 |  | 5 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 6 |  |  | 6
| 3) "Строительство завода по производству бетонных столбиков (шпалер)" | 2018 год | 4 |  | 1 | 2 | 1 | 0 |  |  |  |  | 4 |  |  | 1 | 3 | 0
| 4) "Создание селекционно-семеноводческого центра" | 2018 год | 3 |  | 1 |  | 2 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 2
Республика Дагестан (6) | 1) "Строительство завода по производству гипса и гипсосодержащих строительных материалов в промышленной зоне, с. Кафыр-Кумух Республики Дагестан" | 2017 - 2019 годы | 6 |  | 1 | 1 | 4 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 3 | 3
Чеченская Республика (7) | 1) "Строительство 2-ой очереди молочного кластера (молочно-товарная ферма на 1200 дойных коров) на территории Гудермесского района Чеченской Республики в пгт Ойсхара" | 2017 - 2018 годы | 4 |  | 1 | 2 | 1 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 0
| 2) "Строительство овощехранилища на 4 тыс. тонн в Чеченской Республике" | 2017 - 2018 годы | 3 |  | 1 |  | 2 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 0
| 3) "Строительство (реконструкция) ЗАО Райпищекомбинат "Урус-Мартановский" в г. Урус-Мартан, Урус-Мартановского района Чеченской Республики" | 2017 - 2018 годы | 4 |  | 1 | 3 |  | 0 |  |  |  |  | 3 |  | 1 | 2 |  | 0
| 4) "Закладка многолетних насаждений интенсивного типа с капельным орошением площадью 300 га в с. Бачи-Юрт, Курчалоевского района и хранилища продукции на 10000 тонн" | 2018 - 2019 годы | 3 |  | 2 |  | 1 | 0 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  | 0
|  |  | 102 | 0 | 29 | 25 | 48 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 52 | 0 | 20 | 13 | 19 | 34 | 19 | 4 | 6 | 5
50.9804

## таблица_6
Таблица 6
Информация о степени выполнении мероприятий инвестиционных проектов в соответствии с отчетными данными субъектов СКФО
Субъект СКФО/пГП-35 | Наименование инвестиционного проекта | Срок реализации | Выполнение мероприятий инвестпроекта, предусмотренных графиком на 2018 год
Всего выполненных обязательств по графикам |  |  | 8
Всего не выполненных обязательств по графикам |  |  | 14
Ставропольский край (1) | 1) "Модернизация животноводческого комплекса молочного направления на 1700 коров" | 2018 год | в полном объеме не выполнены
| 2) "Организация производства хлебобулочных изделий" | 2018 год | выполнены в полном объеме
| 3) "Закладка интенсивного фруктового сада на территории Кавказских Минеральных Вод в Минераловодском городском округе Ставропольского края" | 2018 - 2021 годы | в полном объеме не выполнены
| 4) "Организация производства прицепной техники" | 2018 год | в полном объеме не выполнены
Республика Северная Осетия - Алания (2) | 1) "Строительство туристического комплекса с гостиницей на 50 номеров в Куртатинском ущелье РСО - Алания" | 2017 - 2018 годы | выполнены в полном объеме
| 2) "Создание машинно-технологической станции "Ирафская" | 2018 - 2019 годы | выполнены в полном объеме
| 3) "Организация производства колбасной и пельменной продукции" | 2018 год | выполнены в полном объеме
| 4) "Закладка интенсивного сада 135 га и строительство фруктохранилища 5000 тонн" | 2018 - 2019 годы | выполнены в полном объеме
Республика Ингушетия (3) | 1) "Птицекомплекс по выращиванию и глубокой переработке мяса индейки, производительностью 10235 тонн в год" | 2017 - 2019 годы | в полном объеме не выполнены
| 2) "Реконструкция комбината строительных материалов НЕОН" | 2018 - 2019 годы | в полном объеме не выполнены
Карачаево-Черкесская Республика (4) | 1) "Строительство агропромышленного парка на территории Карачаево-Черкесской Республики" | 2017 - 2018 годы | выполнены в полном объеме
| 2) "Расширение и модернизация туристско-рекреационного комплекса "Домбай" | 2017 - 2019 годы | выполнены в полном объеме
| 3) "Закладка фруктового сада интенсивного типа в Карачаево-Черкесской Республике" | 2017 - 2020 годы | в полном объеме не выполнены
Кабардино-Балкарская Республика (5) | 1) "Строительство завода по производству лакокрасочных материалов мощностью до 10000 тонн" | 2018 год | в полном объеме не выполнены
| 2) "Модернизация завода по выпуску пластиковой тары" | 2018 год | в полном объеме не выполнены
| 3) "Строительство завода по производству бетонных столбиков (шпалер)" | 2018 год | выполнены в полном объеме
| 4) "Создание селекционно-семеноводческого центра" | 2018 год | в полном объеме не выполнены
Республика Дагестан (6) | 1) "Строительство завода по производству гипса и гипсосодержащих строительных материалов в промышленной зоне, с. Кафыр-Кумух Республики Дагестан" | 2017 - 2019 годы | в полном объеме не выполнены
Чеченская Республика (7) | 1) "Строительство 2-ой очереди молочного кластера (молочно-товарная ферма на 1200 дойных коров) на территории Гудермесского района Чеченской Республики в пгт Ойсхара" | 2017 - 2018 годы | в полном объеме не выполнены
| 2) "Строительство овощехранилища на 4 тыс. тонн в Чеченской Республике" | 2017 - 2018 годы | в полном объеме не выполнены
| 3) "Строительство (реконструкция) ЗАО Райпищекомбинат "Урус-Мартановский" в г. Урус-Мартан, Урус-Мартановского района Чеченской Республики" | 2017 - 2018 годы | в полном объеме не выполнены
| 4) "Закладка многолетних насаждений интенсивного типа с капельным орошением площадью 300 га в с. Бачи-Юрт, Курчалоевского района и хранилища продукции на 10000 тонн" | 2018 - 2019 годы | в полном объеме не выполнены

## таблица_7
Таблица 7
Информация о завершенных финансированием за счет средств федерального бюджета инвестиционных проектах в 2017 – 2018 годах
Субъект/пГП-35 | Наименование инвестиционного проекта | Срок реализации | Мощность | Сметная стоимость инвестиционного проекта |  |  |  |  | Социально-экономический эффект
|  |  |  | всего | стоимость, включая НДС (млн рублей):
[5 empty] | СМР | оборудование | объекты недвижимости | прочие затраты* | НРМ** | ВПРМ***
Всего 27 инвестпроектов |  |  |  | 20613.0957 | 9634.709 | 7925.3398 | 91.4 | 2961.6469 | 2211 | 134
Всего 4 инвестпроекта реализовано в 2017 году |  |  |  | 1773.33 | 859.4 | 664.18 | 58 | 191.75 | 309
Всего 5 инвестпроектов реализовано в 2018 году |  |  |  | 1451.651 | 1043.012 | 261.398 | 0 | 36.791 | 183
СК (1) | 2) "Организация производства хлебобулочных изделий" | 2018 год | 2115 тонн в год | 51.8 |  | 47.6 |  | 4.2 | 52
РСОА (2) | "Создание комплекса по приемке, хранению и первичной подработке зерна" | 2017 год | 50000 тонн в год (сушка, очистка) | 108.61 | 61.91 | 33.67 |  | 13.03 | 15
| 1) "Строительство туристического комплекса с гостиницей на 50 номеров в Куртатинском ущелье РСО - Алания" | 2017 - 2018 годы | 38690 человек в год | 471.03 | 349.98 | 92.32 |  | 28.73 | 116
| 3) "Организация производства колбасной и пельменной продукции" | 2018 год | 661,96 тонн в год (колбасная и пельменная продукция) | 58.65 |  | 58.65 |  |  | 32
РИ (3) | "Строительство завода по изготовлению алюминиевых профилей РИАК на территории Республики Ингушетия" | 2017 год | 6600 тонн в год | 436.69 | 241.28 | 121.2 |  | 74.21 | 137
КЧР (4) | 1) "Строительство агропромышленного парка на территории Карачаево-Черкесской Республики" | 2017 - 2018 годы | 750 торговых мест | 720.171 | 631.584 | 88.587 |  |  | 43
КБР (5) | 3) "Строительство завода по производству бетонных столбиков (шпалер)" | 2018 год | 348 тыс. шт. в год | 150 | 61.448 | 80.491 |  | 8.061 | 24
РД (6) | "Тепличный комплекс ООО "Югагрохолдинг" (2-я очередь 5 га)" | 2017 год | 2750 тонн в год | 528.03 | 411.21 | 97.31 |  | 19.51 | 52
| "Строительство тепличного комплекса ООО "АгроМир" площадью 10 га в МО г. Махачкала, пос. Ленинкент" | 2017 год | 2700 тонн в год | 700 | 145 | 412 | 58 | 85 | 105
* Включая пополнение оборотных средств.
** Новые рабочие места.
*** Высокопроизводительные рабочие места.

## таблица_8
Таблица 8
Информация о представлении обязательств субъектов СКФО об участии корпораций развития субъектов СКФО в капитале проектных компаний по реализации инвестиционных проектов или в капиталах инвесторов инвестиционных проектов, о заключении соглашений (договоров) об осуществлении имущественных взносов субъектов СКФО в корпорации развития субъектов СКФО и о реализации инвестиционных проектов
Субъект СКФО/пГП-35 | Наименование инвестиционного проекта | Срок реализации | Обязательство об участии АО субъекта СКФО |  |  | Соглашения (договоры) об осуществлении имущественного взноса |  |  | Соглашения (договоры) о реализации инвестиционного проекта
|  |  | обязательство | корпорация развития/ юридическое лицо | доли участия | реквизиты | основание | стороны соглашений (договоров): ОИВ субъекта СКФО/ корпорация развития | реквизиты | объем участия (млн рублей)/участие корпорации развития: в УК (%)/в проекте (%) | оплата участия в уставном капитале (по данным из ЕГРЮЛ)
[11 empty] | 2017 год | 2018 год
Ставропольский край (1) | 1) "Модернизация животноводческого комплекса молочного направления на 1700 коров" | 2018 год | письмо Губернатора от 14 мая 2018 г. № 01-25/7087 | АО «Агентство инвестиционного развития» | без указания размера участия | договор № 1 от 22 мая 2018 г. о предоставлении бюджетных инвестиций юр. лицу, не являющемуся Г(М)У и Г(М)П за счет средств бюджета Ставропольского края | закон СК от 13.12.2017 № 136-кз постановление П СК от 24.12.2015 № 571-п постановление П СК от 12.04.2018 № 141-п распоряжение П СК от 21.03.2018 № 107-рп | Минэкономразвития СК АО «Агентство инвестиционного развития» | инвестсоглашение от 2 августа 2018 г. № 1 | 359,5 млн рублей/47,71%/35,81% |  | +
| 2) "Организация производства хлебобулочных изделий" | 2018 год | [6 empty] | инвестсоглашение от 26 сентября 2018 г. № 2 | 20,5 млн рублей/60,81%/39,58% |  | +
| 3) "Закладка интенсивного фруктового сада на территории Кавказских Минеральных Вод в Минераловодском городском округе Ставропольского края" | 2018 - 2021 годы | [6 empty] | - | - |  | -
| 4) "Организация производства прицепной техники" | 2018 год | [6 empty] | инвестсоглашение от 27 ноября 2018 г. № 3 | 52,03 млн рублей/82,613%/42,55% |  | +
Республика Северная Осетия - Алания (2) | 1) "Строительство туристического комплекса с гостиницей на 50 номеров в Куртатинском ущелье РСО - Алания" | 2017 - 2018 годы | письмо Первого заместителя Председателя Правительства от 7 мая 2018 г. № 02-06-АС/2359 | АО «Корпорация инвестиционного развития Республики Северная Осетия-Алания» ООО "СТК-59" ООО "ДИГ-АГРО" ООО "СИГМА ПРЕМИУМ" ООО "Владка" | без указания размера участия | договор о предоставлении бюджетных инвестиций (имущ. взноса) в АО «КИР РСО-А» от 4 июня 2018 г. | закон РСО-А от 21.12.2017 № 69-РЗ распоряжение П РСО-А от 20.03.2018 № 106-р | Минимущество РСО-А АО «Корпорация инвестиционного развития Республики Северная Осетия-Алания» | договор инвестиционного товарищества от 18 сентября 2017 г. № 4-2621 | 160,74 млн рублей/38,67% (инвестиционный период - до 30.12.2017) | + | +
| 2) "Создание машинно-технологической станции "Ирафская" | 2018 - 2019 годы | [6 empty] | договор от 20 июня 2018 г. № 2/2018 | 53,68 млн рублей/30% (дополнительный взнос) |  | +
| 3) "Организация производства колбасной и пельменной продукции" | 2018 год | [6 empty] | договор от 30 мая 2018 г. № 1/18 | 23,02 млн рублей/33,5% |  | +
| 4) "Закладка интенсивного сада 135 га и строительство фруктохранилища 5000 тонн" | 2018 - 2019 годы | [6 empty] | договор об осуществлении прав участников ООО "Владка" от 14 сентября 2018 г. | 120,43 млн рублей/70,66% |  | +
Республика Ингушетия (3) | 1) "Птицекомплекс по выращиванию и глубокой переработке мяса индейки, производительностью 10235 тонн в год" | 2017 - 2019 годы | письмо и.о. Председателя Правительства от 11 мая 2018 г. № БО-850 | АО «Корпорация «Развитие Республики Ингушетия» | без указания размера участия | соглашение № 00000370082018019012 от 14 марта 2018 г. о предоставлении субсидии из бюджета РИ для реализации мероприятий пГП РИ ГП-35 | постановление П РИ от 15.10.2011 № 344 | Минэкономразвития РИ АО «Корпорация «Развитие Республики Ингушетия» | предварительный договор купли-продажи доли УК ООО "Птицекомплекс "Южный" от 15 мая 2018 г. № 06/101-н/06-2018-1-775 | 299,6 млн рублей/33% (дополнительный вклад) | + | +
| 2) "Реконструкция комбината строительных материалов НЕОН" | 2018 - 2019 годы | [6 empty] | договор об осуществлении прав участников ООО "КСМ НЕОН" от 3 июня 2018 г. | 233,14 млн рублей/25,1% |  | +
Карачаево-Черкесская Республика (4) | 1) "Строительство агропромышленного парка на территории Карачаево-Черкесской Республики" | 2017 - 2018 годы | письмо Председателя Правительства от 3 мая 2018 г. № 02/1743 | АО «Корпорация развития Карачаево-Черкесской Республики» | без указания размера участия | договор купли-продажи акций АО "КР КЧР" путем предоставления бюджетных инвестиций от 16 мая 2018 г. | закон КЧР от 25.12.2017 № 85-РЗ постановление П КЧР от 05.03.2018 № 61 распоряжение Минимущества КЧР от 27.04.2018 № 236 постановление П КЧР от 21.06.2017 № 178 | Минэкономразвития КЧР Минимущества КЧР АО «Корпорация развития Карачаево-Черкесской Республики» | инвестиционное соглашение от 15 мая 2017 г. | 295,27 млн рублей/41% (доля участия в проекте) инвестиционный период - 08.2017 - 12.2018 | + | +
| 2) "Расширение и модернизация туристско-рекреационного комплекса "Домбай" | 2017 - 2019 годы | [6 empty] | инвестиционное соглашение от 17 мая 2017 г. | 500,0 млн рублей/40,82% (доля участия в проекте) инвестиционный период - 08.2017 - 12.2018 | участие корпорации не оплачено | участие корпорации не оплачено
| 3) "Закладка фруктового сада интенсивного типа в Карачаево-Черкесской Республике" | 2017 - 2022 годы | [6 empty] | инвестиционное соглашение от 11 мая 2017 г. | 278,0 млн рублей/34,75% (доля участия в проекте) инвестиционный период - 08.2017 - 05.2018 | + | +
Кабардино-Балкарская Республика (5) | 1) "Строительство завода по производству лакокрасочных материалов мощностью до 10000 тонн" | 2018 год | письмо и.о. Председателя Правительства от 5 июня 2018 г. № 20-6/1-2837 | АО «Корпорация развития Кабардино-Балкарской Республики» ООО "НЭЖАН" ООО ТД "СтройМаш" ООО "СадСервис" ООО ИПА "ОТБОР" | 537640.004 | договор об участии КБР в УК АО "КР КБР" (о предоставлении бюджетных инвестиций) от 28 июня 2018 г. | закон КБР от 28.12.2017 № 50-РЗ | Минимущество КБР АО «Корпорация развития Кабардино-Балкарской Республики» | договор от 20 августа 2018 г. № 02-18-ГП | 110,21 млн рублей/77,29%/42,97% |  | +
| 2) "Модернизация завода по выпуску пластиковой тары" | 2018 год | [6 empty] | договор от 10 декабря 2018 г. № 04-18-ГП | 246,0 млн рублей/35%/41% |  | +
| 3) "Строительство завода по производству бетонных столбиков (шпалер)" | 2018 год | [6 empty] | договор от 1 августа 2018 г. № 01-18-ГП | 61,5 млн рублей/35,01%/41% |  | +
| 4) "Создание селекционно-семеноводческого центра" | 2018 год | [6 empty] | договор от 19 сентября 2018 г. № 03-18-ГП | 119,93 млн рублей/35%/21,05% |  | +
Республика Дагестан (6) | 1) "Строительство завода по производству гипса и гипсосодержащих строительных материалов в промышленной зоне, с. Кафыр-Кумух Республики Дагестан" | 2017 - 2019 годы | письмо Первого заместителя Председателя Правительства от 20 декабря 2018 г. № 11/2-17/90 | ОАО «Корпорация развития Дагестана» ООО "Матис" | 561210 | распоряжение РД от 13 июня 2018 г. № 120-р | закон РД от 26.12.2017 № 100 | Минимущество РД ОАО «Корпорация развития Дагестана» | договор № 111 от 20 июня 2017 г. | 138,18 млн рублей/31,62% | + | +
Чеченская Республика (7) | 1) "Строительство 2-ой очереди молочного кластера (молочно-товарная ферма на 1200 дойных коров) на территории Гудермесского района Чеченской Республики в пгт Ойсхара" | 2017 - 2018 годы | письмо Председателя Правительства от 30 мая 2018 г. № 02/268 | АО «Корпорация развития Чеченской Республики» | без указания размера участия | соглашение № 01 от 26 апреля 2018 г. Между П ЧР и АО "КР ЧР" о предоставлении имущ. взноса ЧР в АО "КР ЧР" на реализацию приоритетных инвестиционных проектов на территории ЧР | постановление П ЧР от 02.05.2017 № 113 | Правительство ЧР АО «Корпорация развития Чеченской Республики» | соглашение от 4 июня 2018 г. № 04/2018 | 211,76 млн рублей/49,73% (доля участия в проекте) | + | +
| 2) "Строительство овощехранилища на 4 тыс. тонн в Чеченской Республике" | 2017 - 2018 годы | [6 empty] | соглашение от 4 июня 2018 г. № 02/2018 | 49,0 млн рублей/48,85% (доля участия в проекте) | + | +
| 3) "Строительство (реконструкция) ЗАО Райпищекомбинат "Урус-Мартановский" в г. Урус-Мартан, Урус-Мартановского района Чеченской Республики" | 2017 - 2018 годы | [6 empty] | соглашение от 4 июня 2018 г. № 03/2018 | 21,99 млн рублей/38,89% (доля участия в проекте) | + | +
| 4) "Закладка многолетних насаждений интенсивного типа с капельным орошением площадью 300 га в с. Бачи-Юрт, Курчалоевского района и хранилища продукции на 10000 тонн" | 2018 - 2019 годы | [6 empty] | соглашение от 29 мая 2018 г. № 01/2018 | 139,3 млн рублей/40,39% (доля участия в проекте) |  | +