## Лист1
Приложение № 6
Продолжительность инвестиционной стадии проектов Государственной компании стоимостью свыше 10 млрд. рублей
№ п/п | Наименование объекта | № договора/соглашения на выполнение СМР | Сметная стоимость строительства (реконструкции) в текущих ценах | Дата заключения контракта на разработку проектной документации | Дата получения положительного заключения государственной экспертизы | Дата заключения договора на подготовку территории строительства | Дата начала работ по подготовке территории строительства | Дата завершения работ по подготовке территории строительства | Дата заключения договора на выполнение СМР | Дата начала выполнения СМР | Дата завершения выполнения СМР (получение ЗОС) | Дата выдачи разрешения на ввод | Комментарии | Фильтр по ЦФО
1 | М-12_М-НН-К_0 этап (км 0 – км 66) | ДМ12-2021-307 | - | 03.03.2021 | - | 03.03.2021 | 03.03.2021 | - | 03.03.2021 | 03.03.2021 | - | - |  | 1
2 | М-12_М-НН-К_0 этап (км 0 – км 66) | ДСиР-2020-1331 | - | 03.11.2020 | - | 03.11.2020 | 03.11.2020 | - | 03.11.2020 | 03.11.2020 | - | - |  | 1
3 | М-12_М-НН-К_7 этап (км 586 – км 663) | ДСиР-2020-1302 | - | 29.10.2020 | - | 29.10.2020 | 29.10.2020 | - | 29.10.2020 | 29.10.2020 | - | - |  | 1
4 | М-12_М-НН-К_8 этап (км 663 – км 729) | ДСиР-2020-1163 | - | 22.09.2020 | - | 22.09.2020 | 22.09.2020 | - | 22.09.2020 | 22.09.2020 | - | - |  | 1
5 | М-12_М-НН-К_4 этап (км 224 – км 347) | ДСиР-2020-1161 | - | 22.09.2020 | - | 22.09.2020 | 22.09.2020 | - | 22.09.2020 | 22.09.2020 | - | - |  | 1
6 | М-12_М-НН-К_6 этап (км 454 – км 586) | ДСиР-2020-1162 | - | 22.09.2020 | - | 22.09.2020 | 22.09.2020 | - | 22.09.2020 | 22.09.2020 | - | - |  | 1
7 | М-12_М-НН-К_1 этап (км 0 – км 80) | ДСиР-2020-1160 | - | 22.09.2020 | - | 22.09.2020 | 22.09.2020 | - | 22.09.2020 | 22.09.2020 | - | - |  | 1
8 | М-12_М-НН-К_2 этап (км 80 – км 116) | ДСиР-2020-1153 | - | 21.09.2020 | - | 21.09.2020 | 21.09.2020 | - | 21.09.2020 | 21.09.2020 | - | - |  | 1
9 | М-12_М-НН-К_3 этап (км 116 – км 224) | ДСиР-2020-1151 | - | 21.09.2020 | - | 21.09.2020 | 21.09.2020 | - | 21.09.2020 | 21.09.2020 | - | - |  | 1
10 | М-12_М-НН-К_5 этап (км 347 – км 454) | ДСиР-2020-1152 | - | 21.09.2020 | - | 21.09.2020 | 21.09.2020 | - | 21.09.2020 | 21.09.2020 | - | - |  | 1
11 | 4-715-777 | ДСиР-2020-1107 | 18 611 868,22 3кв 2019 | 2018-12-05 | 2020-04-23 | 14.09.2020 | 14.09.2020 | 10.07.2023 | 14.09.2020 | 14.09.2020 | реализуется в настоящее время | реализуется в настоящее время | Работы по подготовке территории строительства включены в основной договор на выполнение СМР
12 | 4-1024-1091 Этап №5 (1036+823-1072+321) | ДИиСП-2020-1103 | 79 231 002,23 3кв 2019 | 2012-03-14 | 2020-04-17 | 25.12.2017 | 25.12.2017 | 2021-09-20 | 11.09.2020 | 11.09.2020 | реализуется в настоящее время | реализуется в настоящее время | Ведется подготовка дополнительного соглашения с продлением окончания выполнения работ по договору на подготовку территории строительства до 20.12.2021 г.
13 | 4-дальний западный обход г.Краснодара | ДИиСП-2020-1082 | 39 102 683,36 4кв 2018 | 2017-10-31 | 2019-02-01 | 08.09.2020 | 08.09.2020 | 30.11.2023 | 08.09.2020 | 08.09.2020 | реализуется в настоящее время | реализуется в настоящее время | Работы по подготовке территории строительства включены в основной договор на выполнение СМР
14 | 4-1024-1091 (общехозяйственные) | ДСиР-2020-74 | 17 112 396,00 1кв 2017 | 2012-03-14 | 2017-06-09 | 19.04.2018 | 19.04.2018 | 2021-11-30 | 27.01.2020 | 27.01.2020 | от 14.12.2020 № 64-22-25-21 (утв.распоряжением Северо-Кавказского управления Ростехнадзора 14.12.2020 № РП-270-2507-о) | от 21.12.2020 № 61-000-029-2019-ФДА/074
15 | км 22+257 - км 44+750 | ДЭиБДД-2018-1565 |  | Нет в реестре (не требуется) | Нет в реестре (не требуется) |  |  |  | 15.05.2018 | 01.07.2018 | 30.06.2023 (получение ЗОС не требуется) | не требуется |  | 1
16 | км 22+257 - км 44+750 | ДЭиБДД-2018-1563 |  | Нет в реестре (не требуется) | Нет в реестре (не требуется) |  |  |  | 21.05.2018 | 01.07.2018 | 30.06.2023 (получение ЗОС не требуется) | не требуется |  | 1
17 | 1-33-84 ПК3 | ДСиР-2019-818 | 28 347 010,00 3кв 2013 | 2009-12-20 | 2013-09-09 | 20.10.2014 | 20.10.2014 | 2019-04-30 | 28.06.2019 | 28.06.2019 | от 18.12.2020 № 5.2-3410-Зк/0098-2020 (утв. Расп. от 21.12.2020 № РП-210-3746-0); III пусковой комплекс II этап строительства 2.7 Путепровод на ПК 522+00 от 25.08.2021 № 5.2-154-Зк/0081-2021 (Утверждено распоряжением Центрального управления Ростехнадзора от 26.08.2021 № РП-210-3634-о); III пусковой комплекс II этап строительства 2.5 НПП на ПК 493+80, 2.6 НПП на ПК 513+02, 2.8 НПП на ПК 531+84 от 25.08.2021 № 5.2-155-Зк/0082-2021 (Утверждено распоряжением Центрального управления Ростехнадзора от 26.08.2021 № РП-210-3635-о. | III ПК; II эт; уч 2.1 от 25.12.2020 №50-000-152-2020-ФДА/090; III пусковой комплекс II этап строительства 2.7 Путепровод на ПК 522+00 от 27.09.2021 № 50-ru50511306-158-2020-ФДА/048; III пусковой комплекс II этап строительства 2.5 НПП на ПК 493+80, 2.6 НПП на ПК 513+02, 2.8 НПП на ПК 531+84 от 27.09.2021 № 50-000-156-2020-ФДА/047.
18 | 7-МКАД - км 60 подготовка | ЦУП-2017-1680 | 21 273 658,42 3кв 2016 | 2014-10-29 | 2017-06-29 | 2017-12-22 | 2017-12-22 | 2023-07-31 | 22.12.2017 | 22.12.2017 |  |  |  | 1
19 | ЦКАД пк №4 (концессия) | К-5 | 61 073 963,47 3кв 2010 | 2008-11-18 | 2010-11-08 | 03.04.2013 | 03.04.2013 | сентябрь 2021 года* | 02.06.2017 | 02.06.2017 | Этап 2.1. от 28.12.2020 № 5.2-3436-Зк/0105-2020 (утв. распоряжением Центрального управления Ростехнадзора от 28.12.2020 № РП-210-3822-о); Этап 2.2. от 28.12.2020 № 5.2-3437-Зк/0106-2020 (утв.распоряжением Центрального управления Ростехнадзора от 28.12.2020 № РП-210-3823-о); Этап 2.3. от 28.12.2020 № 5.2-3434-Зк/0107-2020 (утв.распоряжением Центрального управления Ростехнадзора от 28.12.2020 № РП-210-3824-о); Этап 2.4. от 28.12.2020 № 5.2-3440-Зк/0108-2020 (утв.распоряжением Центрального управления Ростехнадзора от 28.12.2020 № РП-210-3825-о); Этап 2.5. от 28.12.2020 № 5.2-3441-Зк/0109-2020 (утв.распоряжением Центрального управления Ростехнадзора от 28.12.2020 № РП-210-3826-о); Этап 2.6. от 28.06.2020 № 5.2-2982-Зк/0060-2021 (утв.распоряжением Центрального управления Ростехнадзора от 29.06.2021 № РП-210-3360-о); Этап 2.7 от 17.06.2021 № 5.2-2851-Зк/0034-2021 (утв.распоряжением Центрального управления Ростехнадзора от 18.06.2021 № РП-210-3238-о); Этап 2.8 от 28.06.2021 № 5.2-2984-Зк/0061-2021 (утв.распоряжением Центрального управления Ростехнадзора от 29.06.2021 № РП-210-3361-о); Этап 2.9 от 28.06.2021 № 5.2-2987-Зк/0062-2021 (утв.распоряжением Центрального управления Ростехнадзора от 29.06.2021 № РП-210-3362-о); Этап 2.10 от 28.06.2021 № 5.2-2988-Зк/0063-2021 (утв.распоряжением Центрального управления Ростехнадзора от 29.06.2021 № РП-210-3363-о); Этап 2.11 от 28.06.2021 № 5.2-2989-Зк/0064-2021 (утв.распоряжением Центрального управления Ростехнадзора от 29.06.2021 № РП-210-3364-о); Этап 2.13 от 28.06.2021 № 5.2-2990-Зк/0065-2021 (утв.распоряжением Центрального управления Ростехнадзора от 29.06.2021 № РП-210-3365-о); Этап 2.16 от 25.06.2021 № 5.2-2847-Зк/0046-2021 (утв.распоряжением Центрального управления Ростехнадзора от 29.06.2021 № РП-210-3346-о); Этап 2.26 от 28.06.2021 № 5.2-2991-Зк/0066-2021 (утв.распоряжением Центрального управления Ростехнадзора от 29.06.2021 № РП-210-3366-о); Этап 2.31 от 28.06.2021 № 5.2-2992-Зк/0067-2021 (утв.распоряжением Центрального управления Ростехнадзора от 29.06.2021 № РП-210-3367-о); Этап 3.2 от 28.06.2021 № 5.2-2877-Зк/0068-2021 (утв.распоряжением Центрального управления Ростехнадзора от 29.06.2021 № РП-210-3368-о); Этап 4 от 28.06.2021 № 5.2-3051-Зк/0059-2021 (утв.распоряжением Центрального управления Ростехнадзора от 29.06.2021 №РП-210-3369-о); Этап 2.12 от 25.06.2021 № 5.2-2850-Зк/9045-2021 (утв.распоряжением Центрального управления Ростехнадзора от 29.06.2021 № РП-210-3345-о); Этап 2.14 от 17.06.2021 №5.2-2849-Зк/0035-2021 (утв.распоряжением Центрального управления Ростехнадзора от 18.06.2021 № РП-210-3240-о); Этап 2.15 от 17.06.2021 № 5.2-2848-Зк/0036-2021 (утв.распоряжением Центрального управления Ростехнадзора от 18.06.2021 № РП-210-3251-о); Этап 2.17 от 17.06.2021 № 5.2-2846-Зк/0037-2021 (утв.распоряжением Центрального управления Ростехнадзора от 18.06.2021 № РП-210-3241-о); Этап 2.18 от 25.06.2021 № 5.2-2845-Зк/0047-2021 (утв.распоряжением Центрального управления Ростехнадзора от 29.06.2021 № РП-210-3347-о); Этап 2.19 от 17.06.2021 № 5.2-2844-Зк/0038-2021 (утв.распоряжением Центрального управления Ростехнадзора от 18.06.2021 № РП-210-3244-о); Этап 2.20 от 17.06.2021 № 5.2-2843-Зк/0039-2021 (утв.распоряжением Центрального управления Ростехнадзора от 18.06.2021 № РП-210-3246-о); Этап 2.21 от 25.06.2021 № 5.2-2842-Зк/0048-2021 (утв.распоряжением Центрального управления Ростехнадзора от 29.06.2021 № РП-210-3348-о); Этап 2.22 от 25.06.2021 № 5.2-2841-Зк/0049-2021 (утв.распоряжением Центрального управления Ростехнадзора от 29.06.2021 № РП-210-3349-о); Этап 2.23 от 25.06.2021 № 5.2-2840-Зк/0050-2021 (утв.распоряжением Центрального управления Ростехнадзора от 29.06.2021 № РП-210-3350-о); Этап 2.24 от 25.06.2021 № 5.2-2839-Зк/0051-2021 (утв.распоряжением Центрального управления Ростехнадзора от 29.06.2021 № РП-210-3351-о); Этап 2.25 от 25.06.2021 № 5.2-2837-Зк/0052-2021 (утв.распоряжением Центрального управления Ростехнадзора от 29.06.2021 № РП-210-3352-о); Этап 2.27 от 17.06.2021 № 5.2-2836-Зк/0040-2021 (утв.распоряжением Центрального управления Ростехнадзора от 18.06.2021 № РП-210-3247-о); Этап 2.28 от 17.06.2021 № 5.2-2835-Зк/0041-2021 (утв.распоряжением Центрального управления Ростехнадзора от 18.06.2021 № РП-210-3248-о); Этап 2.29 от 17.06.2021 № 5.2-2834-Зк/0042-2021 (утв.распоряжением Центрального управления Ростехнадзора от 18.06.2021 № РП-210-3249-о); Этап 2.30 от 17.06.2021 № 5.2-2833-Зк/0043-2021 (утв.распоряжением Центрального управления Ростехнадзора от 18.06.2021 № РП-210-3250-о); Этап 2.32 от 25.06.2021 № 5.2-2832-Зк/0053-2021 (утв.распоряжением Центрального управления Ростехнадзора от 29.06.2021 № РП-210-3353-о); Этап 2.33 от 25.06.2021 № 5.2-2831-Зк/0054-2021 (утв.распоряжением Центрального управления Ростехнадзора от 29.06.2021 № РП-210-3354-о); Этап 2.34 от 25.06.2021 № 5.2-2830-Зк/0055-2021 (утв.распоряжением Центрального управления Ростехнадзора от 29.06.2021 № РП-210-3355-о); Этап 2.35 от 25.06.2021 № 5.2-2829-Зк/0056-2021 (утв.распоряжением Центрального управления Ростехнадзора от 29.06.2021 № РП-210-3356-о). | Этап 2.1 от 28.12.2020 № 50-000-147-2020-ФДА/095, Этап 2.2 от 28.12.2020 № 50-ru50525308-148-2020-ФДА/096, Этап 2.3 от 28.12.2020 № 50-000-174-2020-ФДА/097, Этап 2.4 от 28.12.2020 №50-000-150-2020-ФДА/098, Этап 2.5 от 28.12.2020 № 50-000-175-2020-ФДА/099; Этап 2.6 от 07.07.2021 № 50-ru50502000-027-2021-ФДА/013; Этап 2.7 от 11.08.2021 № RU50-16-19076-2021; Этап 2.8 от 07.07.2021 № 50-ru50502000-028-2021-ФДА/014; Этап 2.9 от 07.07.2021 № 50-ru50525000-029-2021-ФДА/015; Этап 2.10 от 07.07.2021 № 50-ru50525000-030-2021-ФДА/016; Этап 2.11 от 07.07.2021 № 50-ru50525000-031-2021-ФДА/017; Этап 2.13 от 07.07.2021 № 50-ru50308000-032-2021-ФДА/018; Этап 2.16 от 10.08.2021 № RU50-17-19060-2021; Этап 2.26 от 07.07.2021 № 50-ru50525000-033-2021-ФДА/019; Этап 2.31 от 07.07.2021 № 50-ru50308000-034-2021-ФДА/020; Этап 3.2 от 07.07.2021 № 50-000-046-2021-ФДА/021; Этап 4 от 07.07.2021 № 50-ru50525309-143-2020-ФДА/022.
20 | 4-633-715 | ДИП-2016-1483 | 48 070 089,62 4кв 2014 | 2011-11-22 | 2014-12-30 | 26.12.2016 | 26.12.2016 | 31.07.2020 | 26.12.2016 | 26.12.2016 | Этап 1.1.1 от 26.06.2020 № 36546217 (утв. распоряжением Верхне-Донского управления Ростехнадзора от 26.06.2020 № Рп-220-1354-о); от 31.07.2020 № 36093245 (утв. распоряжением Верхне-Донского управления Ростехнадзора от 31.07.2020 № Рп-220-1748-о); Этап 1.1.2 от 13.04.2020 № 36093249 (утв. распоряжением Верхне-Донского управления Ростехнадзора от 14.04.2020 № Рп-220-1053-о); Этап 1.1.3 от 16.12.2019 № 36093250 (утв. распоряжением Верхне-Донского управления Ростехнадзора от 17.12.2019 № 810-рп). | от 27.01.2020 № 36-ru36506313-132-2019-ФДА/003; от 03.07.2020 № 36-000-014-2020-ФДА/015; от 03.07.2020 № 36-000-131-2019-ФДА/014; от 29.10.2020 №36-000-116-2019-ФДА/034. | Работы по подготовке территории строительства включены в основной договор на выполнение СМР
21 | ЦКАД пк №3 (концессия) | К-4 | 64 535 911,15 3кв 2010 | 2008-11-18 | 2010-11-08 | 27.12.2011 | 27.12.2011 | октябрь 2020 год* | 16.09.2016 | 16.09.2016 | от 30.10.2020 № 5.2-2641-Зк/0039-2020 (утв. распоряжением Центрального управления Ростехнадзора от 03.11.2020 № РП-210-3115-о); от 09.11.2020 № 5.2-2767-Зк/0043-2020 (утв. распоряжением Центрального управления Ростехнадзора от 09.11.2020 № РП-210-3171-о); от 05.11.2020 № 5.2-2898-Зк/0040-2020 (утв. распоряжением Центрального управления Ростехнадзора от 06.11.2020 № РП-210-3158-о); от 05.11.2020 № 5.2-2763-Зк/0041-2020 (утв. распоряжением Центрального управления Ростехнадзора от 06.11.2020 № РП-210-3159-о); от 05.11.2020 № 5.2-2764-Зк/0042-2020 (утв. распоряжением Центрального управления Ростехнадзора от 06.11.2020 № РП-210-3160-о). | от 10.11.2020 № 50-000-105-2020-ФДА/040; от 10.11.2020 № 50-000-137-2020-ФДА/041; от 10.11.2020 № 50-000-138-2020-ФДА/042; от 25.12.2020 № 50-000-108-2020-ФДА/089; от 10.11.2020 № 50-000-109-2020-ФДА/044.
22 | 11-58-97;97-149 (1-й и 2-й этапы) | ДИП-2016-834 | 24 051 245,54 3кв 2010; 39 358 848,53 1кв 2014 | 2008-11-10 | 25.10.2010; 07.04.2014 | 01.11.2011 | 01.11.2011 | 2017-12-31 | 08.08.2016 | 08.08.2016 | 1 этап от 28.08.2018 № 5.4-1449-пр-Зк/0097-2018 (утв. распоряжением Центрального управления Ростехнадзора от 28.08.2018 № 301); 2 этап от 27.06.2019 № 5.4-1337-пр-Зк/0023-2019 (утв. распоряжением Центрального управления Ростехнадзора от 27.06.2021 № 198). | от 03.12.2018 № 50-000-042-2016-ФДА/54; от 01.07.2019 № 00-000-050-2019-ФДА/023.
23 | 3-124-173; 173-194 | ИД-2014-1253 | 11 478 779,33 1кв 2014 (124-173км); 4 766 484,61 1кв 2010 (172-194км) | 2012-10-01 | 04.04.2014 (124-173км); 24.05.2010 (172-194км) | 24.12.2014 | 24.12.2014 | 30.09.2019 | 24.12.2014 | 24.12.2014 | 1 пусковой копмлекс от 09.09.2016 № 11 (утв.Приказом Приокского управления Ростехнадзора от 12.09.2016 № 2027); 2 пусковой комплекс от 16.02.2017 № 01 (утв.Приказом Приокского управления Ростехнадзора от 16.02.2017 № 299); от 31.07.2019 № 12 (утв.распоряжением Приокского управления Ростехнадзора от 31.07.2019 № 593); от 21.12.2016 № 34 (утв.Приказом Приокского управления Ростехнадзора от 21.12.2016 № 3389); от 20.12.2017 № 21 (утв.распоряжением Приокского управления Ростехнадзора от 20.12.2017 № 1499). | от 18.12.2020 № 40-000-02-1/11-2015-ФДА/070; от 26.03.2020 № 40-000-135-2017-ФДА/008. | Работы по подготовке территории строительства включены в основной договор на выполнение СМР
24 | ИнвестФонд - 15-58 | К-2 | 10 675 688,07 4кв 2015 | 2008-11-10 | 41740 | 2008-09-29 | 2008-09-29 | 15.08.2016 | 27.07.2009 | 27.07.2010 | от 17.12.2014 № 5.4 - 4144-Зк/0046-2014 (утв. распоряжением Центрального управления Ростехнадзора от 18.12.2014 № 3697) | от 20.11.2015 № 50-000-02-1/160-2014; ввиду уточнения ТЭП взамен ранее выданного получено новое разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 21.12.2016 № 00-000-02-1/160-2014; от 30.07.2021 № 00-000-02-1/160-2014-ФДА/040
25 | 4-225-633 Операторское соглашение На содержание, ремонт и осуществление эксплуатации на платной основе федеральной автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 225,6 – км 633,0 (Секция 2) | ОД-2011-734 от 30.12.2011 | 3 012 921,69 3кв 2013 (3эт); 2 181 720,75 3кв 2012 (4эт); 546 201,62 2кв 2013 (6эт); 342 213,52 3кв 2013 (7эт) |  | 09.09.2013 (3эт); 16.11.2012 (4эт); 22.10.2013 (6эт); 12.11.2013 (7эт) | Нет в реестре (не требуется) | Нет в реестре (не требуется) | Нет в реестре (не требуется) | 30.12.2011 | 30.12.2011 | 31.12.2021 (получение ЗОС не требуется) | не требуется | Рассматривается вопрос о продление срока действия Операторского соглашения до 30.12.2024 г | Возможно ДЭБДД
26 | 4-492,7-517 | СТ-2011-165 | 7 162 017,96 2кв 2009 (492,7-502,6км) | 2011-06-15 | 07.09.2009 (492,7-502,6км) | 15.06.2011 | 15.06.2011 | 2013-12-27 | 15.06.2011 | 15.06.2011 | от 13.11.2013 № 36003168 (утв.Распоряжением Верхне-Донского управления Ростехнадзора от 13.11.2013 № 210р); от 13.11.2013 № 36003168/1 (утв.Распоряжением Верхне-Донского управления Ростехнадзора от 13.11.2013 № 211р). | от 27.12.2013 № 03-1/166 от 27.12.2013 № 03-1/167 | Работы по подготовке территории строительства включены в основной договор на выполнение СМР |  | нет в реестре, данные СЭД
27 | ИнвестФонд - новый выход на МКАД с М-1 | К-1 | 26 292 061,99 4кв 2011 | 2013-04-03 | 2012-04-19 | 17.07.2009 | 17.07.2009 | 2013-11-25 | 17.07.2009 | 17.07.2009 | от 22.11.2013 № 5.4-4587-Зк/0023-2013 (утв. Распоряжением Центрального управления Ростехнадзора от 25.11.2013 № 3407); от 25.12.2014 № 5.4-4212-Зк/0053-2014 (утв. Распоряжением Центрального управления Ростехнадзора от 26.12.2014 № 3892). | от 25.11.2013 № 03-1/102; от 26.02.2015 № 02-01/4. | Работы по подготовке территории строительства включены в основной договор на выполнение СМР |  | нет в реестре, данные СЭД
28 | 11-258-334 (5-й этап) | ДИС-1 | 42 973 056,82 3кв 2010 | 2012-10-16 | 40459 | 28.12.2011 | 28.12.2011 | 30.07.2015 | 28.12.2011 | 28.12.2011 | от 15.09.2015 № 5.4-3083-Зк/0059-2015 (утв. Распоряжением Центрального управления Ростехнадзора от 15.09.2015 № 3303). | от 11.01.2016 № 69-000-02-1/179-2014 | Работы по подготовке территории строительства включены в основной договор на выполнение СМР
29 | 11-543-646; 646-684 (7-й и 8-й этапы) | К-3 | 40 11 584,57 2кв 2012; 32 554 356,67 3кв 2010 | 2015-02-11 | 16.11.2012; 25.10.2010 | 23.11.2011 | 23.11.2011 | 2019-09-29 | 18.11.2014 | 18.11.2014 | от 28.08.2019 № 23-05-33 (утв. Распоряжением Северо-Западного управления Ростехнадзора от 28.08.2019 № 162-р); от 28.08.2019 № 23-05-32 (утв. Распоряжением Северо-Западного управления Ростехнадзора от 28.08.2019 № 161-р); от 13.11.2019 № 23-05-54 (утв. утв. Распоряжением Северо-Западного управления Ростехнадзора от 13.11.2019 № 238-р). | от 29.08.2019 № 00-000-064-2019-ФДА/32; от 29.08.2019 № 47-000-051-2019-ФДА/33; от 14.11.2019 № 00-000-051-2019-ФДА/055.
30 | 1-ТР-Молодогв | СТ-2011-511 | 34 357 077,63 1кв 2010 | 2011-11-21 | 2011-07-15 | 21.11.2011 | 21.11.2011 | I этап 5 очередь - переустройство газопровода - 30.09.2017; II этап II очередь - строительство Объекта -завершено | 21.11.2011 | 21.11.2011 | от 29.12.2016 № 89-Г/3.3-27/А-06 (утв. Распоряжением Межрегионального технологического управления Ростехнадзора от 29.12.2016 № 5524-р); от 27.12.2013 № 1-31-1210 (утв. Распоряжением Главного управления государственного строительного надзора Московской области от 27.12.2013 № 1210-1-26); от 2013 № 1-31-1184; от 27.11.2013 № 5.4-4626-Зк/0024-2013 (утв. Распоряжением Центрального управления Ростехнадзора от 27.11.2013 № 3439); от 18.10.2012 № 3.4-0618-Зк/0024-2012 (утв. Приказом Центрального управления Федеральной службы по экологическому,технологическому и атомному надзору от 18.10.2012 № 456). | от 02.11.2018 № 00-000-03-1/180-2013-ФДА/35; от 31.03.2014 № RU50511105-254; от 05.06.2013 № RU50511105-594; от 24.12.2013 № 03-1/145; от 19.10.2012 № 03-1/92. | Работы по подготовке территории строительства включены в основной договор на выполнение СМР
31 | 11-БусТР | СТ-2011-521 | 33 330 992,34 1кв 2010 | 2011-11-24 | 40704 | 24.11.2011 | 24.11.2011 | 30.05.2015 I этап введен 19.05.2014, II этап введен 20.08.2015. | 24.11.2011 | 24.11.2011 | от 17.12.2014 № 5.4-4145-Зк/0047-2014 (утв. Распоряжением Центрального управления Ростехнадзора от 18.12.2014 № 3699); от 27.04.2015 № 5.4-1221-Зк/0035-2015 (утв. Распоряжением Центрального управления Ростехнадзора от 07.05.2015 № 1602). | от 19.05.2014 № 02-1/33ru; от 20.08.2015 № 50-ru50301000-02-1/138-2014; от 26.07.2021 № 77-000-02-1/138-2014-ФДА/039. | Работы по подготовке территории строительства включены в основной договор на выполнение СМР
32 | 4-877-907 | СТ-2012-126 | 3 798 686,07 1кв 2010 (877-892км); 2 435 331,96 1кв 2010 (892-907км) | 2012-04-28 | 12.08.2010 (877-892км); 13.08.2010 (892-907км) | 28.04.2012 | 28.04.2012 | 2013-11-30 | 28.04.2012 | 28.04.2012 | от 14.02.2014 № 11-249-25 (утв. Распоряжением Северо-Кавказского управления Ростехнадзора от 14.02.2014 № 1035/Р); от 28.04.2014 № 19-249-25 (утв. Распоряжением Северо-Кавказского управления Ростехнадзора от 29.04.2014 № 2371/Р). | от 27.12.2018 № 61-000-03-1/73-2012-ФДА/81; от 27.12.2018 № 61-000-03-1/74-2012-ФДА/82. | Работы по подготовке территории строительства включены в основной договор на выполнение СМР
33 | 4-1250-1319; 1373-1383 | СТ-2012-283 | 13 340 424,37 2кв 2010 (1265-1319км); 1 440 153,46 4кв 2008 (1373-1383км) | 2012-06-28 | 19.08.2010 (1265-1319км); 23.12.2008 (1373-1383км) | 28.06.2012 | 28.06.2012 | 2015-12-30 | 28.06.2012 | 28.06.2012 | 1 участок, 2 очередь от 30.12.2015 № 101-77-25 (утв. Распоряжением Северо-Кавказского управления Ростехнадзора от 30.12.2015 № 9974-р); 1 очередь от 31.12.2013 № 114-65-25 (утв. Распоряжением Северо-Кавказского управления Ростехнадзора от 10.01.2014 №114-р); 1 ПК, 2 ПК, 1 очередь от 30.12.2015 № 103-77-25 (утв. Распоряжением Северо-Кавказского управления Ростехнадзора от 30.12.2015 № 9972-р); 2 ПК, 1 этап от 31.12.2013 № 115-65-25 (утв. Распоряжением Северо-Кавказского управления Ростехнадзора от 10.01.2014 № 115-р); 1 ПК, 2 ПК, этап 2, 3 ПК, 1 очередь, 4 ПК от 30.12.2015 № 102-77-25 (утв. Распоряжением Северо-Кавказского управления Ростехнадзора от 30.12.2015 № 9973-р); 2 ПК, 2 очередь от 06.10.2017 № 69-119-25-20 (утв. Распоряжением Северо-Кавказского управления Ростехнадзора от 10.10.2017 № 6601-р). | от 21.11.2019 № 23-000-02-1/35-2015-ФДА/060; от 09.12.2019 № 23-000-03-1/79-2012-ФДА/068; от 21.11.2019 № 23-ru23304000-03-1/80-2012-ФДА/061 | Работы по подготовке территории строительства включены в основной договор на выполнение СМР
34 | 4-517-544 | ИД-2013-1452 | 17 486 215,13 3кв 2013 | 2013-12-27 | 2013-08-23 | 27.12.2013 | 27.12.2013 | 2016-12-31 | 27.12.2013 | 27.12.2013 | от 16.11.2016 № 36093200 (утв. Распоряжением Верхне-Донского управления Ростехнадзора от 16.11.2016 № 159-рп) | от 27.12.2019 № 30-000-02-1/32-2014-ФДА/116 | Работы по подготовке территории строительства включены в основной договор на выполнение СМР
35 | 11-334-543 (6-й этап) | ДС-2013-1454 | 186 084 794,68 4кв 2011 | 2013-12-27 | 2013-04-04 | 27.12.2013 | 27.12.2013 | 2018-12-31 | 27.12.2013 | 27.12.2013 | от 14.05.2018 № 5.4-1027-пр-Зк/0065-2018 (утв. Распоряжением Центрального управления Ростехнадзора от 16.05.2018 № 176) | от 07.12.2018 № 50-000-02-1/103-2014-ФДА/53 | Работы по подготовке территории строительства включены в основной договор на выполнение СМР
36 | ЦКАД пк №5 | ИД-2014-1266 | 41 036 624,42 3кв 2012 | 2008-11-18 | 2012-12-25 | 24.12.2014 | 24.12.2014 | сентябрь 2020 года (декабрь 2020 года)* | 24.12.2014 | 24.12.2014 | Этап 1.2.1, 1.2.3 от 23.06.2020 № 5.2-1733-Зк/0015-2020 (утв.распоряжением Центрального управления Ростехнадзора от 23.06.2020 № РП-210-1823-о); Этап 1.1.1, 1.2.2 от 26.12.2019 № 5.4-3579-пр-Зк/0083-2019 (утв.распоряжением Центрального управления Ростехнадзора от 27.12.2019 № 481); от 28.12.2020 № 5.2-3513-Зк/0110-2020 (утв.распоряжением Центрального управления Ростехнадзора от 28.12.2020 № РП-210-3827-о). | от 17.01.2020 № 50-000-145-2019-ФДА/001 от 26.06.2020 № 50-000-059-2020-ФДА/011 от 28.12.2020 № 50-000-171-2020-ФДА/100 | Работы по подготовке территории строительства включены в основной договор на выполнение СМР
37 | 11-208-258 (4-й этап) | ИД-2014-1244 | 30 868 359,96 3кв 2013 | 2008-11-10 | 2014-03-07 | 22.12.2014 | 22.12.2014 | 2018-12-31 | 22.12.2014 | 22.12.2014 | от 11.12.2017 № 5.4-3487-пр-Зк/0040-2017 (утв. Распоряжением Центрального управления Ростехнадзора от 12.12.2017 № 545) | от 14.12.2018 № 69-000-02-1/43-2015-ФДА/57 | Работы по подготовке территории строительства включены в основной договор на выполнение СМР
38 | ЦКАД пк №1 | ИД-2014-461 | 83 209 011,06 2кв 2013 | 2008-11-18 | 2013-08-23 | 23.05.2014 | 23.05.2014 | июль 2021 года* | 23.05.2014 | 23.05.2014 | Этап 1.2 от 05.04.2021 № 7-Г/3.3-20/В-01/1.2 (Утверждено распоряжением МТУ Ростехнадзора от 08.04.2021 № РП-200-951-о); Этап 1.1 от 13.05.2021 № 11-Г/3.3-20/В-01/1.1 (Утверждено распоряжением МТУ Ростехнадзора от 14.05.2021 № РП-200-1275-о); Этап 2.1 от 13.05.2021 № 12-Г/3.3-20/В-01/2.1 (Утверждено распоряжением МТУ Ростехнадзора от 14.05.2021 № РП-200-1276-о); Этап 1.3 от 07.07.2021 № 22-Г/3.3-20/В-01/1.3 (Утверждено распоряжением МТУ Ростехнадзора от 07.07.2021 № РП-200-1712-о); Этап 3.1 от 07.07.2021 № 23-Г/3.3-20/В-01/3.1 (Утверждено распоряжением МТУ Ростехнадзора от 07.07.2021 № РП-200-1713-о); Этап 5.1 от 07.07.2021 № 24-Г/3.3-20/В-01/5.1 (Утверждено распоряжением МТУ Ростехнадзора от 08.07.2021 № РП-200-1717-о); Этап 5.2 от 07.07.2021 № 25-Г/3.3-20/В-01/5.2 (Утверждено распоряжением МТУ Ростехнадзора от 08.07.2021 № РП-200-1716-о); Этап 5.3 от 07.07.2021 № 26-Г/3.3-20/В-01/5.3 (Утверждено распоряжением МТУ Ростехнадзора от 08.07.2021 № РП-200-1715-о). | Этап 1.2 от 30.06.2021 № 50-000-165-2020-ФДА/009; Этап 1.1 от 06.07.2021 № 50-000-160-2020-ФДА/011; Этап 2.1 от 06.07.2021 № 00-000-161-2020-ФДА/012; Этап 1.3 от 07.07.2021 № 50-000-166-2020-ФДА/025; Этап 3.1 от 07.07.2021 № 00-000-026-2021-ФДА/026; Этап 5.1 от 08.07.2021 № 50-ru50308000-036-2021-ФДА/030; Этап 5.2 от 08.07.2021 № 50-ru50308000-037-2021-ФДА/031; Этап 5.3 от 08.07.2021 № 50-ru50308000-038-2021-ФДА/032. | Работы по подготовке территории строительства включены в основной договор на выполнение СМР
* – сроки согласно проекту сетевого плана-графика мероприятий по реализации проекта строительства ЦКАД, актуализированному в соответствии с паспортом инвестиционного проекта ЦКАД в редакции распоряжения Правительства Российской Федерации от 8 сентября 2020 г. № 2284-р, направленного на утверждение в Правительство Российской Федерации письмом Минтранса России от 17 декабря 2020 г. № АК-Д2-10/25904.