## Лист1
Приложение № 16
к отчету о результатах
мероприятия
от " "___________2022 г.
№ ОМ - ____________
Инвестиционные проекты, расположенные на территори Кавказских Минеральных Вод (недострои, реализуемые проекты, объекты планируемые в рамках особой экономической зоны) *)
На территоии 1-ой зоны горно-санитарной охраны (ГСО) - запрещаются проживание и осуществление всех видов хозяйственной деятельности, за исключением работ, связанных с исследованием и использованием природных ресурсов в лечебных и оздоровительных целях при условии применения экологически безопасных и рациональных технологий
На территории 2 ой зоны горно-санитарной охраны (ГСО) - запрещаются размещение объектов и сооружений, не связанных непосредственно с созданием и развитием сферы курортного лечения и отдыха, а также проведении работ, загрязняющих окружающую природную среду и приводящих к истощению природных лечебных ресурсов
№ п/п | Наименование проекта | Месторасположение | Стадия реализации | Сроки реализации и стоимость (млн. рублей) | Причина не реализации проекта | Расположение проекта в зоне ГСО
I) город-курорт Ессентуки
1) Многоуровневый перечень
1. | Строительство нового санаторно - курортного комплекса "Сакура" | между улицами Фрунзе -Малая Садовая | государственная экспертиза ПСД получена. Бизнес- план имеется. | 2010 г. по н.в. Стоимость: 1408, 00 | реализация проекта приостановлена в связи с поиском со-инвестора | 2 зона ГСО
*) по данным ГАУ города Москвы «Научно-исследовательский и проектный институт Генерального плана Москвы»
2. | Реконструкция санатория "Березы" | ул. 60 лет Октября, 16 | разрабатывается ПСД | 2022 г. по н.в. Стоимость не определена | отсутствует | 2 зона ГСО
3. | Строительство медицинского центра+гостиницы | ул. Менделеева | получены технические условия на проведение газификации объекта (на подключение и присоединение). Разработан бизнес-план. | 2018 – 2022 гг. Стоимость: | отсутствует | 2 зона ГСО
4. | Строительство SPA-центра высшей категории | ул. Московская, Маяковского/Гри-боедова | завершены работы по возведению сооружения, подведены инженерные сети Завершены работы по возведению скатной и эксплуатируемой кровли. | 2010 г. по н.в. Стоимость: 527, 00 | отсутствует | 2 зона ГСО
5. | Проект лечебно-оздоровительный комплекс "Метрополь" | ул.Интернациональная 3,"Дом Курмояровых", ул. Красноармейская 11, | разрабатывается ПСД. Проводится работа по проведе-нию истори-ко-культурной экспертизы | 2021 г. по н.в. Стоимость: 1000, 00 | Отсутствует | 2 зона ГСО
6. | Проект лечебно-оздоровительный комплекс "Нижние Ванны" | Курортный парк г. Ессентуки | проведена историко-культурная экспертиза.В настоящее время ПСД находится на рассмотрени в управлении СК по охране объектов культурного наследия | 2018 г. по н.в. Стоимость: 1100, 00 | отсутствует | 1 зона ГСО
7. | Строительство 5-ти звездочного гостиничного комплекса | улица Баталинская, 19 | разрабатывается ПСД | 2020 по 2022 гг. Стоимость: 145, 00 | отсутствует | 2 зона ГСО
8. | Строительство нового корпуса в санатории "Шахтер" | ул. Баталинская, 9 | стадия разработки ПСД | 2021 по 2023 гг. Стоимость: 150, 00 | отсутствует | 2 зона ГСО
9. | Строительство пансионата | ул. Анджиевского, 17 | реализуется. Ведутся работы. | 2019 по 2023 гг. Стоимость: 262, 66 | отсутствует | 2 зона ГСО
10. | Строительство и реконструкция "Центр Корейской медицины и косметологии" | ул. Разумовского, 25А | получены технические условия на проведение газификации | 2018 г. по н.в. Стоимость: 1000, 00 | отсутствует | 2 зона ГСО
2) Особые экономические зоны (далее - ОЭЗ)
11. | Проект в рамках создаваемой ОЭЗ "Создание санаторно-курортного комплекса в городе Ессентуки" | в районе "Капельной балки" (инициатор: Махмудов Е.А.) | получено письмо о намерениях по реализации проекта при создании ОЭЗ | 2021-2030 гг. Стоимость: 2000, 00 | отсутствует | 2 зона ГСО
12. | Проект в рамках создаваемой ОЭЗ "Создание санаторно-курортного комплекса в городе Ессентуки" | в районе "Капельной балки" (инициатор: Асланов Р.М.) | получено письмо о намерениях по реализации проекта при создании ОЭЗ | 2021-2026 гг. Стоимость: до 1800, 00 | отсутствует | 2 зона ГСО
13. | Проект в рамках создаваемой ОЭЗ "Создание санаторно-курортного комплекса в городе Ессентуки" | в районе "Капельной балки" (инициатор: Валиев Ш.Р.) | 5-6 лет с момента выдачи разрешения на строительство | сроки неопределенны Стоимость: 1102, 00 | отсутствует | 2 зона ГСО
14. | Проект в рамках создаваемой ОЭЗ "Создание санаторно-курортного комплекса в городе Ессентуки" | ул. Пушкина (инициатор: ООО "Тара+") | получено письмо о намерениях по реализации проекта при создании ОЭЗ | 2022-2027 гг. Стоимость: 1102, 00 | отсутствует | 2 зона ГСО
3) Объекты недостроя
15. | Санаторий Ставрополье | ул. Садовая, 19 | заброшен | - | здание введено и не эксплуатируется с 2006 года. | 2 зона ГСО
16. | Санаторий Березы | ул. Анджиевского, 20 | заброшен | - | не функционирует. С 1 января 2013 года находится на консервации (здание введено и не эксплуатируется) | 2 зона ГСО
17. | SPA-центр высшей категории | ул.Московская/Маяковского/Грибоедова | заброшен | - | не функционирует | 2 зона ГСО
18. | Санаторий Геолог | пл. Октябрьская, 31 | заброшен | - | не функционирует (здание введено и не эксплуатируется) | 2 зона ГСО
II) город-курорт Кисловодск
1) Многоуровневый перечень
19. | Санаторий "Питергоф" | Городской округ город-курорт Кисловодск, гора Пикет | проект находится в стадии реализации. Осуществляются строительно-монтажные работы | 2016 по 2023 гг. Стоимость: 2652, 3 | отсутствует | 2 зона ГСО
20. | Строительства пансионата | пр. Ленина, 24. | проект в завершающей стадии. Готовность - 90% | 2015 по 2022 гг. Стоимость: 1200, 00 | отсутствует | 2 зона ГСО
21. | Клиника им. Святителя Луки | пр. Ленина, 38 | 1 очередь проекта находится в завершающей стадии реализации (пуско-наладочные мероприятия) | 2014 по 2022 гг. Стоимость: 850, 00 | отсутствует | 2 зона ГСО
22. | Санаторий "Стеклянная Струя" | ул.Ольховская/Профинтерна/Пикетный, 1/16/2 | осуществляются внутренние отде-лочные работы на возводимом жилом корпусе (корпус 1) | 2015 по 2023 гг. Стоимость: 1100, 00 | отсутствует | 1 зона ГСО
23. | Реставрация и реконструкция объекта «Санаторий "Кисловодск", 1934 г | ул. Коминтерна, 15/ул. Володарского, 10 | проект в стадии реализации. Ведутся общестроительные работы | 2020 по 2023 гг. Стоимость: 2000, 00 | отсутствует | 2 зона ГСО
24. | Санаторий «Эльбрус" МВД России | ул. Профинтерна, 33 | проект в завершающей стадии реализации | 2018 по 2021 гг. Стоимость: 305, 6 | отсутствует | 2 зона ГСО
25. | Строительство административно-лечебного корпуса | пер. Бородинского/Ленина, 2-4-6/16 | проект в стадии реализации. Ведется строительно-монтажные работы на всех корпусах здания | 2017 по 2022 гг. Стоимость: 280, 00 | отсутствует | 2 зона ГСО
26. | Строительство санаторий "Русель" | ул. Володарского/пр. Дзержинского, 1/5 | проект на начальной стадии реализации. В настоящее время ведутся работы по возведению каркаса здания | 2017 по 2023 гг. Стоимость: 2000, 00 | отсутствует | 2 зона ГСО
27. | Работы по сохранению объекта культурного наследия федерального значения "Санаторий им. Орджоникидзе", 1938 г. | пр. Ленина, 25 | ведутся ремонтно-реставрационные работы. | 2020 по 2025 гг. Стоимость: 6655, 00 | отсутствует | 2 зона ГСО
28. | Капитальный ремонт бывшего корпуса санатория им. Кирова | пр. Ленина, 21 | проект в завершающей стадии реализации. Ведутся пуско-наладочные мероприятия | 2019 по 2022 гг. Стоимость: 480, 00 | отсутствует | 1 зона ГСО
29. | Реконструкция корпусов ФГБУ "Санаторий Красные камни" Управления Президента Российской Федерации | ул. Герцена, 18 | выполняются подрядные работы. Прокладка инженерных сетей | 2017 по 2022 гг. Стоимость: 2171, 9 | отсутствует | 2 зона ГСО
30. | Реконструкция хозяйственного корпуса ФГБУ "Санаторий Красные камни" Управления Президента Российской Федерации | ул. Герцена, 18 | ведутся работы: строительство наружных инженерных сетей | 2017 по 2022 гг. Стоимость: 2003, 8 | отсутствует | 2 зона ГСО
31. | Надстройка 3-го этажа нового корпуса ФГБУ "Санаторий Красные камни" Управления Президента Российской Федерации | ул. Герцена, 18 | начальная стадия реализиации | 2017 по 2022 гг. Стоимость: 1339, 82 | работы приостановлены в связи с корректировкой ПСД | 2 зона ГСО
32. | Строительство ресторана/ гостиницы | пр. Победы, 11 | проект в стадии реализации. Ведется отделка фасада здания, проведение внутренних инженерных коммуникаций | 2018 по 2022 гг. Стоимость: 60, 00 | отсутствует | 2 зона ГСО
33. | Строительство гостиницы | ул. Римогорская, 23а | проект в стадии реализации. Ведется отделка фасада здания, проведение внутренних инженерных коммуникаций | 2020 по 2022 гг. Стоимость: 40, 00 | отсутствует | 2 зона ГСО
34. | Строительство санатория "Версаль" | ул. Володарского, 5 | проект по строительству 1 блока здания в завершающей стадии реализации | 2020 по 2022 гг. Стоимость: 670, 00 | отсутствует | 2 зона ГСО
35. | Строительство гостиницы | ул. Парковый пешеход | проект в стадии реализации. Ведутся работы по устройству крыши здания, проведение внутренних инженерных коммуникаций | 2021 по 2022 гг. Стоимость: 130, 00 | отсутствует | 2 зона ГСО
36. | Капитальный ремонт зданий (помещений) и сооружений ФГБУ СКФНКЦ "ФМБА" России | ул. им. Ленина/Ярошенко, 5 | ведутся общестроительные работы | 2021 по 2022 гг. Стоимость: 233, 72 | отсутствует | 2 зона ГСО
2) Особые экономические зоны (далее - ОЭЗ). Наименование зоны: "Солнечная поляна"
37. | Строительство санатория "Русель Парк" | для реализации проекта инвестору требуется земельный участок на территории ОЭЗ | планируется к реализации на территории ОЭЗ | сроки неопределенны. Предполагаемая стоимость: 2500, 00 | отсутствует | 2 зона ГСО
38. | Строительство санаторного комплекса "Горный Воздух" | для реализации проекта инвестору требуется земельный участок на территории ОЭЗ | планируется к реализации на территории ОЭЗ | сроки неопределенны. Предполагаемая стоимость: 1500, 00 | отсутствует | 2 зона ГСО
39. | Строительство санатория | для реализации проекта инвестору требуется земельный участок на территории ОЭЗ | планируется к реализации на территории ОЭЗ | сроки неопределенны. Предполагаемая стоимость: 510, 00 | отсутствует | 2 зона ГСО
40. | Строительство санатория со спа-корпусом | для реализации проекта инвестору требуется земельный участок на территории ОЭЗ | планируется к реализации на территории ОЭЗ | сроки неопределенны. Предполагаемая стоимость: 570, 00 | отсутствует | 2 зона ГСО
41. | Строительство санаторного комплекса | для реализации проекта инвестору требуется земельный участок на территории ОЭЗ | планируется к реализации на территории ОЭЗ | сроки неопределенны. Предполагаемая стоимость: 910, 00 | отсутствует | 2 зона ГСО
42. | Строительство санатория со спа-корпусом | для реализации проекта инвестору требуется земельный участок на территории ОЭЗ | планируется к реализации на территории ОЭЗ | сроки неопределенны. Предполагаемая стоимость: 380, 00 | отсутствует | 2 зона ГСО
43. | Строительство пансионата | для реализации проекта инвестору требуется земельный участок на территории ОЭЗ | планируется к реализации на территории ОЭЗ | сроки неопределенны. Предполагаемая стоимость: 390, 00 | отсутствует | 2 зона ГСО
44. | Строительство гостинично-санаторного комплекса | для реализации проекта инвестору требуется земельный участок на территории ОЭЗ | планируется к реализации на территории ОЭЗ | сроки неопределенны. Предполагаемая стоимость: 180, 00 | отсутствует | 2 зона ГСО
45. | Создание "Экосистемного экологического курорта" | для реализации проекта инвестору требуется земельный участок на территории ОЭЗ | на стадии рассмотрения для включени в ОЭЗ | 2022 - 2030 гг. Стоимость: 6426, 00 | отсутствует | 2 зона ГСО
3) Объекты недостроя
46. | Санаторий "Каскад" | Запикетный район, район улицы Прудной | заброшен | - | не функционирует (незавершенное строительство) | 2 зона ГСО
47. | Корпус санатория "Джинал" | ул. Пятигорская, 4 | заброшен | - | не функционирует (незавершенное строительство) | 2 зона ГСО
48. | Пансионат | ул. Яновского, 3а | заброшен | - | не функционирует (незавершенное строительство) | 1 зона ГСО
49. | Пансионат "Белая Скала" | ул. Володарского, 12-а | заброшен | - | не функционирует (незавершенное строительство) | 2 зона ГСО
50. | Санаторий "Сосновая роща" | ул. Володарского, 14 | здание не эксплуатируется | - | не функционирует (здание введено и не эксплуатируется ) | 2 зона ГСО
51. | Дом отдыха/пансионат «Кавказ" | ул. Дзержинского, 24 | здание не эксплуатируется | - | не функционирует (здание введено и не эксплуатируется ) | 2 зона ГСО
52. | Курортная поликлиника | ул. Ярошенко, 5 | заброшен | - | не функционирует (незавершенное строительство) | 2 зона ГСО
53. | Заброшенный санаторий | ул. Авиации, 2 | здание не эксплуатируется | - | не функционирует (здание введено и не эксплуатируется ) | 2 зона ГСО
54. | Дом отдыха/пансионат | ул. Кирова, 33 | заброшен | - | не функционирует (незавершенное строительство) | 2 зона ГСО
55. | Дом отдыха/пансионат | ул. Стопани, 2 | заброшен | - | не функционирует (незавершенное строительство) | 2 зона ГСО
4) Прочие инвестиционные проекты (в том числе планируемые к возможной реализации)
56. | Строительство гостиницы | пер. Крепостной | ведутся работы | 2020 - 2023 гг. Стоимость 130,00 | отсутствует | 2 зона ГСО
57. | Строительство гостиницы "Дружба Ростов" | ул. Дзержинского, 22 | реализация проекта планируется до 2026 г. | предполагаемая сумма проекта 180, 00 | отсутствует | 2 зона ГСО
58. | Строительство гостиницы | пр. Пермомайский, 12 | реализация проекта планируется до 2026 г. | предполагаемая сумма проекта 800, 00 | отсутствует | 2 зона ГСО
59. | Строительство новых и реконструкция существующих объектов спортивно-оздоровительного комплекса | Запикетный район, ул. Прудная, 105а | реализация проекта планируется до 2026 г. | предполагаемая сумма проекта 500, 00 | отсутствует | 2 зона ГСО
60. | Создание мини-гостиницы в здании "Дом купца Якова Очакова" | пр. Дзержинского, 17 | реализация проекта планируется до 2026 г | предполагаемая сумма проекта 120, 00 | отсутствует | 2 зона ГСО
61. | Строительство спального корпуса санатория Федеральной таможенной службы России "Электроника" | ул. Желябова, 14 | реализация проекта планируется до 2026 г. | предполагаемая сумма проекта 219, 9 | отсутствует | 2 зона ГСО
III) город Лермонтов
1) Многоуровневый перечень
62. | Создание естественного Радонового эманатория горы Бештау | гора Бештау | взят в аренду земельный участок, получена лицензия на геологическое изучение | 2018 по 2022 гг. Стоимость: 421, 00 | отсутствует | 2 зона ГСО
IV) Город-курорт Железноводск
1) Многоуровневый перечень
63. | Строительство "Санаторно-курортного комплекса" | Пос. Иноземцево, ул. Родниковая 22 | подано заявление в министерство экономического развития Ставропольского края в соответствии с постановлением Губернатора Ставропольского края от 16.06.2015 г. № 305 для получения земельного участка | 2021 по 2025 гг. Стоимость: 2055, 00 | отсутствует | 2 зона ГСО
64. | Строительство пансионата | ул. Семашко, 15 | строительство пансионата на 70-80 мест. По СМР вы-полнены 75% работ | 2019 по 2022 гг. Стоимость: 160, 00 | отсутствует | 2 зона ГСО
65. | Строительство семейных апартаментов | в районе курортного озера "30-ка" | выделен земельный участок под строительство. Разрабатывается проект, монтаж вре-менных ограждений территории | 2021 по 2022 гг. Стоимость: 378, 40 | отсутствует | 2 зона ГСО
66. | Строительство гостиничного комплекса | в районе курортного озера "30-ка" | ведутся подготовительные предпроектные работы | 2020 по 2024 гг. Стоимость: 635, 00 | отсутствует | 2 зона ГСО
67. | Строительство гостиничного комплекса | в районе курортного озера "30-ка" | производится строительство первой очереди | 2020 по 2022 гг. Стоимость: 450, 00 | отсутствует | 2 зона ГСО
68. | Строительство гостиничного комплекса | в районе курортного озера "30-ка" | ведутся подготовительные предпроектные работы | 2021 по 2024 гг. Стоимость: 5822, 00 | отсутствует | 2 зона ГСО
69. | Строительство гостиничного комплекса | в районе курортного озера "30-ка" | выполняются проектные изыскательные работы | 2021-2023 гг. Стоимость: 120,00 | отсутствует | 2 зона ГСО
70. | Строительство санаторно-курортного комплекса | в районе курортного озера "30-ка" | подано заявление в министерство экономического развития Ставропольского края в соответствии с постановлением Губернатора Ставропольского края от 16.06.2015 г. № 305 для получения земельного участка | 2020-2023 гг. Стоимость: 2058, 3 | отсутствует | 2 зона ГСО
71. | Строительство санаторно-курортного комплекса "Парк Железноводск" | район горы Железная | подано заявление в министерство эко-номического развития Ставрополь-ского края в соответствии с постановлением Губернатора Ставропольского края от 16.06.2015 г. № 305 для получения земельного участка | 2021-2025 гг. Стоимость: 1950, 00 | отсутствует | 1 зона ГСО
2) Особые экономические зоны (далее - ОЭЗ). Наименование зоны: курортное озеро "30-ка"
72. | Строительство санатория | в районе курортного озера "30-ка" | для реализации проекта инвестору требуется земельный участок на территории ОЭЗ | 2022-2025 гг. Стоимость: 2055,00 | отсутствует | 2 зона ГСО
73. | Строительство гостиничного комплекса | в районе курортного озера "30-ка" | дано разрешение на включение земельного участка в ОЭЗ | до 2027 г. Стоимость: 635, 00 | отсутствует | 2 зона ГСО
74. | Строительство санаторно-курортного комплекса "Парк Железноводск" | в районе курортного озера "30-ка" | для реализации проекта инвестору требуется земельный участок на территории ОЭЗ | 2022 - 2028 гг. Стоимость: 1950, 00 | отсутствует | 2 зона ГСО
75. | Санаторий "Гора Железная" | в районе курортного озера "30-ка" | для реализации проекта инвестору требуется земельный участок на территории ОЭЗ | 2022 - 2026 гг. Стоимость: 1958, 00 | отсутствует | 2 зона ГСО
76. | Строительство двух санаторно-гостиничных комплексов "SKY GARDEN by LEEPRIME" и "HIGH PARK by LEEPRIME" | в районе курортного озера "30-ка" (у подножья горы "Развалка") | для реализации проекта инвестору требуется земельный участок на территории ОЭЗ | 2022 - 2025 гг. Стоимость: 5822, 00 | отсутствует | 2 зона ГСО
77. | Строительство "Экодеревни" | в районе курортного озера "30-ка" (у подножья горы "Развалка") | рассмотрение участка под реализацию | 2022 - 2025 гг. Стоимость: 380, 00 | отсутствует | 2 зона ГСО
78. | Строительство спортивного центра | в районе курортного озера "30-ка" (у подножья горы "Развалка") | рассмотрение участка под реализацию | 2022 - 2025 гг. Стоимость: 1200, 00 | отсутствует | 2 зона ГСО
3) Объекты недостроя
79. | Земельный участок под строительство санатория | ул. Семашко, 33А | заброшен | - | ограничения прав на земельный участок. (разрешительная документация не выдавалась). | 2 зона ГСО
80. | Земельный участок под строительство санатория | ул. Семашко, 1 | заброшен | - | незавершенное строительство. Отсутствие инвестора | 1 зона ГСО
81. | Объект незавершенного строительство "Центр реабилитационно-восстановительного лечения" | ул. Ленина, 79-81 | заброшен | - | не функционирует (незавершенное строительство) | 2 зона ГСО
82. | Земельный участок под строительство санатория | ул. Лермонтова, 2а | заброшен | - | не функционирует (незавершенное строительство) | 2 зона ГСО
83. | Нежилое здание (бывшая музыкальная школа) | ул. Калинина, 10 | заброшен | - | не функционирует | 2 зона ГСО
84. | Комплекс мини-пансионатов | ул. Семашко | заброшен | - | не функционирует (незавершенное строительство) | 2 зона ГСО
85. | Комплекс "Гранд Парк" | ул. Чайковского, 4 | незавершенное строительство | - | не функционирует. Поиск инвестора | 2 зона ГСО
86. | Гостиничный комплекс | ул. Семашко, 18 | заброшен | - | не функционирует (незавершенное строительство) | 2 зона ГСО
87. | Земельный участок под строительство санатория | ул. Калинина, 3А | участок заброшен | - | не функционирует. Продается | 2 зона ГСО
88. | Гостиница "Альтаир" | ул. Семашко, 16 | заброшен. Разрешительная документация на реконструкцию после 2006 г. не выдавалась | - | не функционирует (незавершенное строительство) | 2 зона ГСО
89. | Земельный участок под строительство санатория | ул. Ленина, 33 | участок заброшен | - | не функционирует (незавершенное строительство) | 2 зона ГСО
V) город-курорт Пятигорск
1) Многоуровневый перечень
90. | Лечебно-диагностический корпус ООО "Машук" | бульвар Гагарина, 1а, строение 5 | проект в стадии реализации-70 % | 2016 - 2022 гг. Стоимость: 140, 00 | отсутствует | 1 зона ГСО
2) Объекты недостроя
91. | Пансионат (новое строительство) | район памятника природы "Провал" | заброшен | - | не функционирует. Строительство не ведется | 1 зона ГСО
92. | Лечебный пансионат | пр-кт Кирова, 2/4/6 | заброшен | - | не функционирует (незавершенное строительство) | 2 зона ГСО
93. | Бывший корпус СевКавГТУ | ул. Красноармейская, 20 / Кирова, 16 | заброшен | - | не функционирует (остатки конструкций здания) | 2 зона ГСО
94. | Лечебный пансионат | ул. Пастухова (напротив санатория "Пятигорский нарзан") | заброшен | - | зарегистрирован как объект незавершенного строительства | 2 зона ГСО
95. | Нежилое здание | бульвар Гагарина | заброшен | - | не функционирует | 1 зона ГСО
96. | Бывший корпус санатория "Ласточка" | бульвар Гагарина 10-12 | заброшен | - | не функционирует (остатки конструкций здания) | 1 зона ГСО
97. | Бывший корпус санатория "Ласточка" (№2) | бульвар Гагарина 10-12 | заброшен | - | не функционирует (остатки конструкций здания) | 1 зона ГСО
98. | Санаторий "Ласточка" корп.20 | бульвар Гагарина, 20 | заброшен | - | не функционирует | 1 зона ГСО
99. | Санаторий "Ласточка" корп.21 | бульвар Гагарина, 18 | заброшен | - | не функционирует | 1 зона ГСО
100. | Бывший ресторан "Провал" | бульвар Гагарина, 28 | заброшен | - | не функционирует | 1 зона ГСО
101. | "Верхние Пушкинские ванны" | пр. Кирова, 1 | заброшен | - | не функционирует | 2 зона ГСО
102. | "Пироговские ванны" | бульвар Гагарина, 4 | заброшен | - | не функционирует | 1 зона ГСО
103. | "Ермоловские ванны" | проспект Кирова, 21 | заброшен | - | не функционирует по назначению | 2 зона ГСО
104. | "Лермонтовские ванны" | проспект Кирова, 21а | заброшен | - | не функционирует по назначению | 2 зона ГСО
105. | Санаторий "Ленинские скалы" | ул. Гора Казачка | находится на консервации | - | не функционирует. | 2 зона ГСО
3) Прочие инвестиционные проекты
106. | Санаторно-курортный комплекс "Горный бриллиант" | Фабричная, 7 | потенциально возможный к реализации объект | сроки не определены. Предполагаемый объем инвестиций не определен | отсутствует | 2 зона ГСО
107. | Спортивно-оздоровительный и развлекательный комплекс "Волшебный МИКОНОС" с гостиницей (категории "четыре звезды") | район Новопятигорского озера | потенциально возможный к реализации объект | сроки не определены. Предполагаемый объем инвестиций 2 128, 00 | отсутствует | 2 зона ГСО
1 зона ГСО
2 зона ГСО