## деньги
Приложение № 3 к отчету о результатах контрольного мероприятия от « 6 » мая 2019 г. № ОМ-52/08-02
Перечень комплексных проектов по созданию высокотехнологичного производства в сфере медицинской промышленности, на реализацию которых Минобрнауки России в 2014 - 2018 годах предоставлялись субсидии из федерального бюджета в рамках подпрограммы "Институциональное развитие научно-исследовательского сектора" государственной программы Российской Федерации "Развитие науки и технологий" на 2013 - 2020 годы"
млн. рублей
№ п/п | Номер договора | Инициатор проекта | Головной привлекаемый ВУЗ | Наименование проекта | Состояние выполнения индикаторов и показателей | Дата начала проекта | Дата оконча-ния проекта | Общий размер субсидии | Общий объем внебюджетного финансирования | Размер субсидии по годам
[10 empty] | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
1 | 02.G25.31.0011 | Общество с ограниченной ответственностью "Артлайф" | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кемеровский государственный университет" | Разработка технологии и организация высокотехнологичного промышленного производства фармацевтического желатина для капсул и его аналогов | Все значения индикаторов и показателей НИОКТР достигнуты или достигаются в соответствии с планом | 2013-02-12 | 2015-12-31 | 158 | 158 | 50 | 68 | 0 | 0 | 0
2 | 02.G25.31.0019 | Акционерное общество "Р-Фарм" | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского" | Создание производства импортозамещающих активных фармацевтических субстанций на основе инновационных технологий с использованием методов ферментативного синтеза и биокатализа | Все значения индикаторов и показателей НИОКТР достигнуты или достигаются в соответствии с планом | 2013-02-12 | 2015-12-31 | 290.35 | 300 | 100 | 86.85 | 0 | 0 | 0
1 | 02.G25.31.0030 | Акционерное общество "Научно-производственное объединение "СПЛАВ" | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова" | Организация производства автоматизированного диагностического и лечебного комплекса поддержания жизнедеятельности человека | Все значения индикаторов и показателей НИОКТР достигнуты или достигаются в соответствии с планом | 2013-02-12 | 2016-06-30 | 289.5 | 290 | 100 | 99.5 | 0 | 0 | 0
2 | 02.G25.31.0033 | Акционерное общество "Фирма "АйТи". Информационные технологии" | федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" | Создание высокотехнологичного производства для предоставления услуг по удаленному мониторингу жизненных показателей человека, прогнозированию риска их ухудшения и оперативному реагированию в экстренных ситуациях на базе инновационной информационно-коммуникационной системы и в целях повышения качества и продолжительности жизни населения | Все значения индикаторов и показателей НИОКТР достигнуты или достигаются в соответствии с планом | 2013-02-12 | 2015-12-31 | 114.8 | 120 | 42 | 46.8 | 0 | 0 | 0
3 | 02.G25.31.0038 | Открытое акционерное общество "Научно-производственное предприятие космического приборостроения "КВАНТ" | федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Южный федеральный университет" | Создание высокотехнологичного производства по изготовлению мобильного многофункционального аппаратно-программного комплекса длительного кардиомониторирования и эргометрии | Все значения индикаторов и показателей НИОКТР достигнуты или достигаются в соответствии с планом | 2013-02-12 | 2018-12-31 | 60.37 | 61.07 | 20 | 25.37 | 0 | 0 | 0
4 | 02.G25.31.0060 | Холдинговая компания "Новосибирский Электровакуумный Завод - Союз" в форме публичного акционерного общества | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Новосибирский государственный технический университет" | Разработка технологии производства керамики и керамических композитов для нового поколения изделий медицинского назначения, замещающих металлоимплантаты | Все значения индикаторов и показателей НИОКТР достигнуты или достигаются в соответствии с планом | 2013-02-12 | 2015-12-30 | 146.7 | 153 | 50 | 56.7 | 0 | 0 | 0
5 | 02.G25.31.0064 | Акционерное общество "Полупроводниковые приборы" | федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого" | Разработка и организация производства лечебно-диагностического стоматологического лазерного комплекса | Все значения индикаторов и показателей НИОКТР достигнуты или достигаются в соответствии с планом | 2013-02-12 | 2015-12-31 | 28.2 | 28.2 | 9.87 | 9.87 | 0 | 0 | 0
8 | 02.G25.31.0080 | Акционерное общество "ИльмиксГрупп" | федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Российский университет дружбы народов" | Производство лекарственных средств на основе биотехнологий для лечения социально значимых заболеваний | Все значения индикаторов и показателей НИОКТР достигнуты или достигаются в соответствии с планом | 2013-05-23 | 2015-12-31 | 163.4 | 171 | 55 | 68.4 | 0 | 0 | 0
6 | 02.G25.31.0092 | Акционерное общество "ЛОМО" | федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики" | Разработка и организация производства телемедицинского комплекса для люминесцентной диагностики и оптической когерентной томографии | Все значения индикаторов и показателей НИОКТР достигнуты или достигаются в соответствии с планом | 2013-05-23 | 2015-12-31 | 96.4 | 100 | 36 | 32.4 | 0 | 0 | 0
7 | 02.G25.31.0103 | Публичное акционерное общество "Красногорский завод имени С.А. Зверева" | федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Белгородский государственный национальный исследовательский университет" | Разработка и создание серийного производства эндопротезов крупных суставов с наноструктурными пористыми биоактивными покрытиями | Все значения индикаторов и показателей НИОКТР достигнуты или достигаются в соответствии с планом | 2013-07-01 | 2015-12-31 | 170 | 170 | 35 | 60 | 0 | 0 | 0
8 | 02.G25.31.0111 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания Алкор Био" | федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики" | Создание производства аналитического роботизированного комплекса для клинических лабораторных исследований с использованием нанореагентов | Все значения индикаторов и показателей НИОКТР достигнуты или достигаются в соответствии с планом | 2014-08-14 | 2019-06-30 | 117 | 120 | 30 | 27 | 60 | 0 | 0
9 | 02.G25.31.0143 | Акционерное общество "МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ЛТД" | федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)" | Разработка и организация производства рентгеночувствительных панелей на основе высококонтрастных конверсионных материалов для цифровых рентгеновских аппаратов | Все значения индикаторов и показателей НИОКТР достигнуты или достигаются в соответствии с планом | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 165 | 165 | 0 | 0 | 48.5 | 60 | 56.5
10 | 02.G25.31.0144 | Акционерное общество "НЭВЗ-КЕРАМИКС" | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Новосибирский государственный технический университет" | Разработка технологии импортозамещающего производства эндопротеза коленного сустава с суставными поверхностями, выполненными на основе биостабильного керамического матрикса | Все значения индикаторов и показателей НИОКТР достигнуты или достигаются в соответствии с планом | 2016-01-01 | 2019-06-30 | 159 | 159 | 0 | 0 | 50 | 55 | 54
11 | 02.G25.31.0155 | Акционерное общество "ИНСТИТУТ РЕАКТОРНЫХ МАТЕРИАЛОВ" | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Ульяновский государственный университет" | Разработка и внедрение на базе АО "Институт реакторных материалов" производства источников ионизирующего излучения для обеспечения развития радионуклидной терапии | Все значения индикаторов и показателей НИОКТР достигнуты или достигаются в соответствии с планом | 2016-01-01 | 2019-12-20 | 170 | 170 | 0 | 0 | 50 | 60 | 60
12 | 02.G25.31.0157 | Общество с ограниченной ответственностью "НИАГАРА КОМПЬЮТЕРС" | федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И.Лобачевского" | Программно-аппаратный комплекс "Киберсердце" (Паккард) | Все значения индикаторов и показателей НИОКТР достигнуты или достигаются в соответствии с планом | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 170 | 170 | 0 | 0 | 50 | 60 | 60
13 | 02.G25.31.0192 | Публичное акционерное общество "Красногвардеец" | федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет "ЛЭТИ" им. В.И.Ульянова (Ленина)" | Разработка и освоение промышленного производства электронного испарителя анестетика и монитора глубины анестезии | Все значения индикаторов и показателей НИОКТР достигнуты или достигаются в соответствии с планом | 2016-04-27 | 2017-12-31 | 34 | 34 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0
14 | 02.G25.31.0195 | Акционерное общество "ЛОМО" | федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики" | Разработка и организация производства линейки мультиспектральных аналитических приборов для диагностики in vitro и лабораторных исследований | Все значения индикаторов и показателей НИОКТР достигнуты или достигаются в соответствии с планом | 2016-04-27 | 2017-12-31 | 107 | 107 | 0 | 0 | 60 | 47 | 0
15 | 03.G25.31.0218 | Акционерное общество "Научно-производственное объединение "СПЛАВ" | федеральное государственное автономное научное учреждение "Центральный научно-исследовательский и опытно-конструкторский институт робототехники и технической кибернетики" | Разработка и освоение производства комплекса перфузионных модулей и устройств для мобильных систем искусственного кровообращения | Все значения индикаторов и показателей НИОКТР достигнуты или достигаются в соответствии с планом | 2017-03-03 | 2019-12-31 | 160 | 160 | 0 | 0 | 0 | 60 | 50
16 | 03.G25.31.0225 | Общество с ограниченной ответственностью «Севкаврентген-Д» | федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Южный федеральный университет" | Разработка и создание высокотехнологичного производства отечественного инновационного цифрового рентгеновского комплекса с функцией томографического синтеза изображений | Все значения индикаторов и показателей НИОКТР достигнуты или достигаются в соответствии с планом | 2017-03-03 | 2019-12-31 | 115 | 115 | 0 | 0 | 0 | 45 | 35
17 | 03.G25.31.0226 | Общество с ограниченной ответственностью «НекстБио» | федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Российский университет дружбы народов" | Создание комплексного диагностического решения для выявления инфекций органов репродукции | Все значения индикаторов и показателей НИОКТР достигнуты или достигаются в соответствии с планом | 2017-03-03 | 2019-12-31 | 20.7 | 23.248 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 6.9
21 | 03.G25.31.0241 | Акционерное общество "Молочный комбинат "Ставропольский" | федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Северо-Кавказский федеральный университет" | Создание высокотехнологичного производства лактозы для фармацевтической и пищевой отраслей промышленности | Все значения индикаторов и показателей НИОКТР достигнуты или достигаются в соответствии с планом | 2017-04-28 | 2019-12-31 | 140 | 140 | 0 | 0 | 0 | 30 | 60
18 | 03.G25.31.0261 | Акционерное общество "Волжский электромеханический завод" | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Поволжский государственный технологический университет" | Создание высокотехнологичного производства многофункционального роботизированного экзоскелета медицинского назначения ( РЭМ ) | Все значения индикаторов и показателей НИОКТР достигнуты или достигаются в соответствии с планом | 2017-04-28 | 2019-12-31 | 140 | 140 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50
19 | 074-11-2018-004 | Акционерное общество "ЛОМО" | федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики" | Разработка и организация производства оптико-цифровых интеллектуальных систем со сверхразрешением для применений в медицине, биологии и промышленности | Все значения индикаторов и показателей НИОКТР достигнуты или достигаются в соответствии с планом | 2018-05-29 | 2020-12-31 | 147 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
20 | 074-11-2018-028 | Общество с ограниченной ответственностью "Производственная компания "Альтоника" | федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)" | Разработка технологии изготовления и постановка на производство импортозамещающей многофункциональной системы кохлеарной имплантации для реабилитации пациентов с сенсо-невральной тугоухостью | Все значения индикаторов и показателей НИОКТР достигнуты или достигаются в соответствии с планом | 2018-07-10 | 2020-12-25 | 144 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
Всего: | [7 empty] | 2554.67 | 2576.518 | 322.87 | 357.64 | 335.5 | 430.9 | 389.4

## Индикаторы
Номер договора и наименование получателя субсидии
|  |  |  | ООО "Артлайф" | АО "Р-Фарм" | АО "НПП "СПЛАВ" | АО "Фирма "АйТи" | ОАО "НПП "КВАНТ" | ПАО Новосибирский Электровакуумный Завод - Союз" | АО "Полупроводниковые приборы" | АО "Ильмикс Групп" | АО "ЛОМО" | ПАО ""Красногорский завод имени С.А. Зверева" | ООО "Компания Алкор Био" | АО "МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ЛТД" | АО "НЭВЗ-КЕРАМИКС" | АО "ИНСТИТУТ РЕАКТОРНЫХ МАТЕРИАЛОВ" | ООО "НИАГАРА КОМПЬЮТЕРС" | ПАО "Красногвардеец" | АО "ЛОМО" | АО "НПО "СПЛАВ" | ООО «Севкаврентген-Д» | ООО «НекстБио» | АО "Молочный комбинат "Ставропольский" | АО "Волжский электромеханический завод" | АО "ЛОМО" | ООО "Производственная компания "Альтоника"
№ индикатора | Наименование показателя НИОКТР | Единицы измерения |  | 02.G25.31.0011 | 02.G25.31.0019 | 02.G25.31.0030 | 02.G25.31.0033 | 02.G25.31.0038 | 02.G25.31.0060 | 02.G25.31.0064 | 02.G25.31.0080 | 02.G25.31.0092 | 02.G25.31.0103 | 02.G25.31.0111 | 02.G25.31.0143 | 02.G25.31.0144 | 02.G25.31.0155 | 02.G25.31.0157 | 02.G25.31.0192 | 02.G25.31.0195 | 03.G25.31.0218 | 03.G25.31.0225 | 03.G25.31.0226 | 03.G25.31.0241 | 03.G25.31.0261 | 074-11-2018-004 | 074-11-2018-028
1 | Объем собственных средств организации-получателя субсидии | млн. руб | ПЛАН | 158 | 300 | 290 | 114.8 | 61.05 | 153 | 28.2 | 171 | 100 | 170 | 120 | 165 | 159 | 177 | 170 | 34 | 107 | 160 | 115 | 23.249 | 351.54 | 140 | 147 | 144
|  |  | ФАКТ | 250.39 | 314.8 | 293.74 | 122.9318 | 67.73 | 165.1699 | 28.2 | 181.3683 | 108.65 | 201.9 | 132.7 | 165.419 | 146.89 | 190.069 | 182.1 | 35.3944 | 108.01 | 114 | 75.103 | 17.548 | 350.687 | 45.768 | 30.03 | 28.8
| в том числе на НИОКТР |  | ПЛАН | 31.6 | 60 | 90 | 24.5 | 12.23 | 30.6 | 22.57 | 35 | 61.5 | 34 | 24 | 61 | 36.4 | 35.4 | 133 | 6.8 | 38 | 32 | 34 | 7.57 | 28.077 | 30 | 108 | 57.6
|  |  | ФАКТ | 36.74 | 60 | 95.1 | 31.41 | 18.49 | 32.0275 | 22.57 | 36.2606 | 62.4 | 40.6 | 24 | 61.224 | 41.9 | 71.657 | 135.29 | 8.2382 | 38.33 | 23.971 | 30.12 | 10.111 | 27.694 | 10.486 | 30.03 | 28.8
2 | Количество молодых ученых ВУЗа/ГНУ, привлеченных к выполнению НИОКТР по проекту | чел. | ПЛАН | 25 | 15 | 15 | 3 | 40 | 17 | 3 | 6 | 12 | 10 | 9 | 1 | 15 | 4 | 4 | 9 | 3 | 15 | 10 | 9 | 6 | 25 | 2 | 2
|  |  | ФАКТ | 25 | 16 | 15 | 5 | 40 | 17 | 3 | 6 | 12 | 10 | 9 | 3 | 17 | 5 | 7 | 9 | 3 | 10 | 10 | 9 | 6 | 25 | 2 | 0
3 | Количество студентов ВУЗа/ГНУ, привлеченных к выполнению НИОКТР по проекту | чел. | ПЛАН | 10 | 11 | 20 | 2 | 60 | 20 | 3 | 15 | 14 | 14 | 3 | 5 | 20 | 3 | 15 | 2 | 4 | 12 | 20 | 5 | 3 | 23 | 2 | 8
|  |  | ФАКТ | 11 | 12 | 26 | 3 | 60 | 27 | 3 | 22 | 14 | 14 | 4 | 5 | 20 | 3 | 19 | 2 | 4 | 7 | 20 | 5 | 4 | 38 | 2 | 0
4 | Количество аспирантов ВУЗа/ГНУ, привлеченных к выполнению НИОКТР по проекту | чел. | ПЛАН | 8 | 5 | 7 | 3 | 5 | 17 | 1 | 3 | 6 | 7 | 2 | 3 | 9 | 3 | 5 | 2 | 2 | 7 | 10 | 2 | 5 | 5 | 2 | 3
|  |  | ФАКТ | 8 | 6 | 9 | 3 | 11 | 22 | 1 | 3 | 6 | 7 | 5 | 3 | 13 | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 2 | 5 | 5 | 2 | 0
5 | Количество иных специалистов ВУЗа/ГНУ, привлеченных к выполнению НИОКТР по проекту | чел. | ПЛАН | 4 | 9 | 7 | 0 | 15 | 7 | 0 | 6 | 4 | 7 | 1 | 4 | 7 | 6 | 10 | 6 | 4 | 7 | 10 | 9 | 2 | 18 | 3 | 6
|  |  | ФАКТ | 4 | 12 | 15 | 0 | 40 | 8 | 2 | 8 | 5 | 23 | 9 | 4 | 30 | 11 | 20 | 6 | 5 | 14 | 22 | 6 | 2 | 21 | 3 | 3
6 | Количество раб. мест, созданных в ходе реализации проекта | ед. | ПЛАН | 60 | 40 | 15 | 18 | 3 | 10 | 2 | 5 | 0 | 18 | 6 | 3 | 10 | 12 | 30 | 10 | 0 | 18 | 3 | 9 | 9 | 15 | 0 | 3
|  |  | ФАКТ | 60 | 44 | 15 | 20 | 4 | 11 | 2 | 5 | 0 | 18 | 6 | 4 | 6 | 12 | 37 | 10 | 0 | 12 | 2 | 12 | 5 | 4 | 0 | 0
| в том числе для молодых ученых (специалистов) | ед. | ПЛАН | 60 | 24 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 6 | 1 | 10 | 5 | 27 | 4 | 0 | 18 | 3 | 9 | 0 | 3 | 0 | 1
|  |  | ФАКТ | 60 | 25 | 12 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 16 | 6 | 3 | 6 | 10 | 38 | 10 | 0 | 12 | 2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0
7 | Средний размер доходов молодых ученых (специалистов), полученных от участия в выполнении НИОКТР по проекту | руб/чел. | ПЛАН | 22333 | 35000 | 25000 | 45642 | 20000 | 3805 | 9167 | 8667 | 12000 | 26000 | 50000 | 79666.6667 | 6000 | 11000 | 40000 | 30000 | 12000 | 36666 | 20000 | 18500 | 35000 | 8000 | 12000 | 54330
|  |  | ФАКТ | 26000 | 59186 | 42872 | 50217 | 22420 | 33015 | 9900 | 113427 | 12343 | 34214 | 61185 | 131756 | 49700 | 22722.535 | 61831 | 30022 | 23596 | 41585 | 32420 | 57497 | 38524 | 6054 | 17730.28 | 0
| Средний размер доходов студетнов, полученных от участия в выполнении НИОКТР по проекту | руб/чел. | ПЛАН | 6000 | 9000 | 15000 | 12947 | 5000 | 2415 | 3667 | 5500 | 5000 | 8000 | 20000 | 17666.6667 | 3000 | 6000 | 15000 | 10000 | 5000 | 16660 | 5000 | 4534 | 25000 | 16000 | 5000 | 11330
|  |  | ФАКТ | 15880 | 15530 | 25780 | 18372 | 5900 | 8616 | 3640 | 950 | 5750 | 8209 | 37980 | 26117 | 7112 | 6928.4983 | 15109 | 10059 | 11845 | 19739 | 6845 | 6886 | 22281 | 22751 | 7857.14 | 0
| Средний размер доходов аспирантов, полученных от участия в выполнении НИОКТР по проекту | руб/чел. | ПЛАН | 11500 | 14000 | 25000 | 33980 | 15000 | 5000 | 7333 | 7767 | 10000 | 13000 | 30000 | 29000 | 5000 | 8000 | 30000 | 20000 | 10000 | 26660 | 15000 | 5167 | 30000 | 19000 | 10000 | 18330
|  |  | ФАКТ | 14650 | 30161 | 44650 | 61210 | 22000 | 13150 | 9890 | 106000 | 14486 | 16594 | 58862 | 33193 | 24862 | 21427.9867 | 40100 | 20075 | 26148 | 45655 | 27563 | 7547 | 28070 | 55166 | 11606.87 | 0
| Средний размер доходов ИТР, полученных от участия в выполнении НИОКТР по проекту | руб/чел. | ПЛАН | 8000 | 44666 | 40000 | 0 | 15000 | 4000 | 0 | 9134 | 20000 | 23000 | 40000 | 54000 | 5000 | 20000 | 30000 | 50000 | 20000 | 41660 | 20000 | 14222 | 30000 | 26600 | 20000 | 35000
|  |  | ФАКТ | 12540 | 45024 | 42460 | 0 | 25400 | 12450 | 4901 | 25836 | 20800 | 46137 | 60380 | 134532 | 34717 | 36895.7533 | 27335 | 52814 | 38820 | 46192 | 31514 | 31285 | 27500 | 44000 | 22776.24 | 20650
8 | Доля затрат на привлечение МУ, аспирантов и студентов в общем размере ФОТ по проекту | % | ПЛАН | 72 | 40 | 30 | 8.96 | 80 | 60 | 30 | 20 | 20 | 20 | 5 | 19.66 | 50 | 15 | 50 | 30 | 10 | 30 | 60 | 66.6 | 45 | 30 | 10 | 13.3
|  |  | ФАКТ | 76 | 61.5 | 31.83 | 16.26 | 74 | 63 | 37.56 | 18.89 | 26.3 | 36 | 92.6 | 32 | 50.81 | 30.6 | 59.08 | 52.3 | 20.5 | 37.5 | 60.5 | 68.23 | 65.33 | 44.89 | 20 | 0
9 | Доля доходов МУ, аспирантов и студентов, полученных от участия в выполнении НИОКТР по проекту в общем доходе МУ, аспирантов и студентов | % | ПЛАН | 60 | 90 | 40 | 0.6 | 70 | 40 | 45 | 80 | 37.5 | 70 | 30
|  |  | ФАКТ | 60.7 | 93.6 | 57 | 46.37 | 70.33 | 53 | 38 | 90.58 | 31 | 68.66 | 52.3 | 83.3 | 64.9 | 58.6 | 73.75 | 40.55 | 40 | 67.71 | 80.5 | 42.245 | 96 | 39.5 | 13 | 0
10- | Количество научных публикаций по тематике НИОКТР, выполняемых по проекту | шт. | ПЛАН | 30 | 14 | 7 | 31 | 24 | 9 | 3 | 25 | 9 | 26 | 2 | 10 | 11 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 8 | 8 | 10 | 4 | 10
|  |  | ФАКТ | 30 | 14 | 15 | 37 | 25 | 15 | 3 | 25 | 12 | 28 | 2 | 10 | 13 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 12 | 2 | 2 | 0
| в российских журналах |  | ПЛАН | 18 | 9 | 6 | 20 | 18 | 8 | 3 | 18 | 8 | 20 | 1 | 10 | 8 | 3 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0 | 6 | 3 | 9 | 3 | 10
|  |  | ФАКТ | 18 | 9 | 8 | 22 | 18 | 13 | 2 | 18 | 10 | 21 | 1 | 10 | 9 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 9 | 2 | 1 | 0
| в зарубежных журналах |  | ПЛАН | 12 | 5 | 1 | 10 | 6 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0
|  |  | ФАКТ | 12 | 5 | 7 | 15 | 7 | 2 | 1 | 7 | 2 | 7 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0
11 | Количество заявок на выдачу российских патентов по тематике проекта | шт. | ПЛАН | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 15 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 8 | 6 | 11 | 2 | 12
|  |  | ФАКТ | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 16 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0
| Количество заявок на выдачу зарубежных патентов по тематике проекта |  | ПЛАН | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
|  |  | ФАКТ | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| Количество патентов (российских и зарубежных), полученных по тематике проекта |  | ПЛАН | 1 | 20 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 10 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1
|  |  | ФАКТ | 1 | 20 | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 | 10 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 12 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0