Приложение № 3

к отчету по результатам контрольного мероприятия

Анализ формирования и выполнения Музеем показателей госзадания

Сведения о выполнении Музеем государственного задания в 2018-2020 годах[[1]](#footnote-1) представлены в таблице.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2018** | | **2019** | | **2020** | |
|  | **план** | **факт** | **план** | **факт** | **план** | **факт** |
| **В части государственных услуг** |  |  |  |  |  |  |
| Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций  (число посетителей) |  |  |  |  |  |  |
| в стационарных условиях | 28 910 | 50 672 | 63 100 | 63 668 | 22 203 | 15 308 |
| удаленно через сеть Интернет | 8 000 | 17 805 | 20 933 | 22 284 | 9 000 | 7 182 301 |
| **В части государственных работ** |  |  |  |  |  |  |
| Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций  (количество предметов) | 221 090 | 221 172 | 216 937 | 216 940 | 217 525 | 217 542 |
| Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок)  (количество экспозиций) |  |  |  |  |  |  |
| в стационарных условиях | 17 | 17 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| вне стационара | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Осуществление реставрации и консервации музейных предметов, музейных коллекций (количество предметов) | 72 | 74 | 77 | 77 | 74 | 72 |
| Организация и проведение культурно-массовых мероприятий количество мероприятий  (количество мероприятий) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

В 2019 году все установленные показатели государственного задания Музеем были достигнуты.

В 2020 году показатели по публичному показу музейных предметов и музейных коллекций не достигнуты в связи с приостановлением деятельности, связанным с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции, ввиду чего государственное задание не признавалось невыполненным[[2]](#footnote-2).

Анализ объемов и состава субсидии на госзадание Музея

по данным ГИИС «Электронный бюджет»

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** |
| Объем субсидии на госзадание | 407 255,7 | 2 130 079,1 | 1 184 000,0 | 785 919,6 |
| Из них по работе «Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций» | 304 704,0 | 346 721,0 | 1 003 790,9 | 632 388,7 |
| корректировка объема бюджетных ассигнований в связи с применением коэффициента выравнивания | 4 000,2 | 1 706 264,2 | 0,0 | -0,1 |
| Справочно: |  |  |  |  |
| Значение нормативных затрат на выполнение единицы работы, руб. | 1 378,2 | 1 538,2 | 4 614,6 | 2 907,2 |
| Количество музейных предметов и музейных коллекций, единиц | 221 090 | 225 407 | 217 525 | 217 525 |
| *Объем средств на создание новой музейной экспозиции в составе субсидии на госзадание / в % к общему объему субсидии на госзадание* | *-* | *1 554 698,7/*  *73 %* | *781 000,0/*  *66 %* | *-* |

Согласно данным обоснований бюджетных ассигнований основной объем субсидии на государственное задание Музея в 2019-2021 годах приходится на работу «Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций».

Значения нормативных затрат по данной работе, установленные Музею Министерством культуры Российской Федерации, составили 1,4 тыс. рублей в 2018 году, 1,5 тыс. рублей в 2019 году, в 2020 году увеличены в 3 раза до 4,6 тыс. рублей, в 2021 году уменьшены более чем на 60 % до 2,9 тыс. рублей.

При этом показатели объема государственного задания по данной работе (количество музейных предметов и музейных коллекций) практически не изменялись.

Таким образом, в 2020 году значения нормативных затрат технически завышены в целях учета средств на создание новой музейной экспозиции, которые составили 66 % об общего объема субсидии на госзадание.

В 2019 году средства на создание новой музейной экспозиции учтены в составе коэффициента выравнивания.

Анализ показал, что средства, выделенные Музею на создание новой музейной экспозиции, не учитывались Минкультуры России при расчете показателей государственного задания Музею на 2019–2020 годы, несмотря на их значительный объем.

Так, состав и объем выполняемых работ (услуг) практически не изменился, были технически увеличены значения нормативных затрат, а также применен коэффициент выравнивания, что позволило Минкультуры России признать государственное задание Музея за 2019–2020 годы выполненным.

1. По данным официального сайта для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» [www.bus.gov.ru](http://www.bus.gov.ru) [↑](#footnote-ref-1)
2. В соответствии с частью 20 статьи 2.1 Федерального закона от 12 ноября 2019 года № 367-ФЗ «О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2020 году» [↑](#footnote-ref-2)