## Приложение
Приложение № 3 к отчету о результатах экспертно-аналитического мероприятия «Анализ показателей, характеризующих результативность отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Охрана окружающей среды» на 2012 – 2020 годы, направленных на обеспечение экологически безопасного обращения с твердыми коммунальными отходами и восстановление нарушенных естественных экологических систем в 2016 - 2017 годах и истекший период 2018 года»
Информация о плановых сроках подготовки нормативных правовых актов необходимых для реализации внесенных в природоохранное законодательство изменений и фактических сроках их принятия
№ п/п | Проект НПА | Разработчик | Срок подготовки | Принятие акта
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | О внесении изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации по вопросам полномочий федеральных органов исполнительной власти в сфере обращения с отходами | Минприроды России | 2 квартал 2015 | Федеральный закон от 03.07.2016 № 254-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в части установления порядка выявления, оценки, учета объектов накопленного вреда окружающей среде, организации работ по его ликвидации)
2 | О лицензировании деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I -IV классов опасности | Минприроды России | 2 квартал 2015 | Постановление Правительства РФ от 03.10.2015 № 1062 «О лицензировании деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности»
3 | О порядке самостоятельной утилизации производителями, импортерами отходов от использования товаров | Минприроды России | 2 квартал 2015 | Федеральный закон от 31.12.2017 № 503-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления»
4 | О перечне готовых товаров, включая упаковку, подлежащих утилизации после утраты ими потребительских свойств | Минприроды России | 2 квартал 2015 | Распоряжение Правительства РФ от 24.09.2015 N 1886-р (ред. от 04.05.2017) "Об утверждении перечня готовых товаров, включая упаковку, подлежащих утилизации после утраты ими потребительских свойств"
5 | О нормативах утилизации отходов от использования товаров | Минприроды России | 2 квартал 2015 | Распоряжение Правительства РФ от 04.12.2015 N 2491-р (ред. от 04.05.2017) "Об утверждении нормативов утилизации отходов от использования товаров"
6 | О порядке, формах и сроках предоставления производителями, импортерами товаров, подлежащих утилизации после утраты ими потребительских свойств, отчетности о выполнении нормативов утилизации таких товаров | Минприроды России | 2 квартал 2015 | Постановление Правительства РФ от 08.12.2015 N 1342 "Об утверждении Правил представления производителями и импортерами товаров, подлежащих утилизации после утраты ими потребительских свойств, отчетности о выполнении нормативов утилизации отходов от использования таких товаров"
7 | О порядке декларирования производителями, импортерами товаров количества выпущенных в обращение на территории Российской Федерации за предыдущий календарный год товаров, в том числе упаковки таких товаров | Минприроды России | 2 квартал 2015 | Постановление Правительства РФ от 24.12.2015 № 1417 «Об утверждении Положения о декларировании производителями, импортерами товаров, подлежащих утилизации, количества выпущенных в обращение на территории Российской Федерации за предыдущий календарный год готовых товаров, в том числе упаковки»
8 | О ставках экологического сбора по каждой группе товаров, подлежащих утилизации после утраты ими потребительских свойств, уплачиваемого производителями, импортерами товаров, которые не обеспечивают самостоятельную утилизацию отходов от использования товаров | Минприроды России | 2 квартал 2015 | Постановление Правительства Российской Федерации от 09.04.2016 № 284 «О ставках экологического сбора по каждой группе товаров, подлежащих утилизации после утраты ими потребительских свойств, уплачиваемого производителями, импортерами товаров, которые не обеспечивают самостоятельную утилизацию отходов от использования товаров»
9 | Об установлении Порядка взимания экологического сбора (в том числе порядка его исчисления, срока уплаты, порядка взыскания, зачета, возврата излишне уплаченных или излишне взысканных сумм экологического сбора) | Минприроды России | 2 квартал 2015 | Постановление Правительства РФ от 08.10.2015 № 1073 «О порядке взимания экологического сбора»
10 | О порядке предоставления из федерального бюджета субсидий субъектам Российской Федерации из средств, поступивших в счет уплаты экологического сбора, на финансирование работ по обращению с отходами | Минприроды России | 4 квартал 2015 | Постановление Правительства РФ от 12.02.2018 N 147 "О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации "Охрана окружающей среды" на 2012 - 2020 годы"
11 | О порядке создания, эксплуатации и модернизации единой государственной информационной системы учета отходов от использования товаров | Минприроды России | 2 квартал 2015 | Постановление Правительства РФ от 30.12.2015 № 1520 «О единой государственной информационной системе учета отходов от использования товаров»
12 | Об утверждении состава, формы, сроков и порядка предоставления статистической и иной документированной информации федеральными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а также юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в сфере обращения с отходами от использования товаров | Минприроды России | 2 квартал 2015 | Федеральный закон от 31.12.2017 № 503-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»
13 | О перечне готовых товаров (продукции) и видов упаковки, после утраты потребительских свойств которых образуются отходы, представленные биоразлагаемыми материалами | Минприроды России | 4 квартал 2015 | Распоряжение Правительства Российской Федерации от 11.02.2016 № 202-р «Об утверждении перечня упаковки, готовых товаров, после утраты потребительских свойств которыми образуются отходы, которые представлены биоразлагаемыми материалами»
14 | Об определении нормативов накопления твердых коммунальных отходов | Минстрой России | 3 квартал 2015 | Постановление Правительства РФ от 04.04.2016г. № 269
15 | О перечне видов отходов, в состав которых входят полезные компоненты, захоронение которых запрещается | Минприроды РФ | 4 квартал 2015 | Распоряжение Правительства РФ от 25 июля 2017 года N 1589-р "Об утверждении перечня видов отходов производства и потребления, в состав которых входят полезные компоненты, захоронение которых запрещается"
16 | О требованиях к составу и содержанию территориальных схем в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами | Минприроды России | 3 квартал 2015 | постановление Правительства Российской Федерации от 16.03.2016 № 197 «Об утверждении требований к составу и содержанию территориальных схем обращения с отходами, в том числе твердыми коммунальными отходами»
17 | Об утверждении правил обращения с твердыми коммунальными отходами | Минстрой России | 4 квартал 2015 | Постановление Правительства РФ от 12.11.2016 N 1156 "Об обращении с твердыми коммунальными отходами и внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. N 641" (вместе с "Правилами обращениями с твердыми коммунальными отходами")
18 | Об утверждении правил коммерческого учета объема и (или) массы твердых коммунальных отходов | Минстрой России | 4 квартал 2015 | Постановление Правительства РФ от 03.06.2016 N 505 (ред. от 27.02.2017) "Об утверждении Правил коммерческого учета объема и (или) массы твердых коммунальных отходов"
19 | Об утверждении основ ценообразования в области обращения с твердыми коммунальными отходами | ФАС России | 3 квартал 2015 | Постановление Правительства РФ от 30.05.2016 N 484 (ред. от 31.03.2018) "О ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными отходами" (вместе с "Правилами регулирования тарифов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами")
20 | Об утверждении правил регулирования тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами | ФАС России | 3 квартал 2015 | Постановление Правительства РФ от 30.05.2016 N 484 (ред. от 31.03.2018) "О ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными отходами" (вместе с "Правилами регулирования тарифов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами")
21 | Об утверждении формы типового договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами | Минстрой России | 4 квартал 2015 | Постановление Правительства РФ от 12.11.2016 N 1156 "Об обращении с твердыми коммунальными отходами и внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. N 641" (вместе с "Правилами обращениями с твердыми коммунальными отходами")
22 | Об утверждении порядка разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных и производственных программ в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, в том числе порядка определения плановых и фактических значений показателей эффективности объектов по обращению с твердыми коммунальными отходами | Минстрой России | 4 квартал 2015 | Постановление Правительства РФ от 16.05.2016 N 424 (с изм. от 28.02.2018) "Об утверждении порядка разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных и производственных программ в области обращения с твердыми коммунальными отходами, в том числе порядка определения плановых и фактических значений показателей эффективности объектов, используемых для обработки, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов" (вместе с "Правилами разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных программ в области обращения с твердыми коммунальными отходами", "Правилами разработки, согласования, утверждения и корректировки производственных программ в области обращения с твердыми коммунальными отходами", "Правилами определения плановых и фактических значений показателей эффективности объектов, используемых для обработки, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов")
23 | Об утверждении перечня организаций, являющихся поставщиками работ или услуг по выполнению инженерных изысканий, подготовке проектной документации для строительства объектов, используемых для обработки, утилизации, обезвреживания отходов, строительству и оснащению таких объектов | Минпромторг России | 3 квартал 2015 | Проект закона внесен 31 октября 2016 Министерством природных ресурсов и экологии РФ. Документ вносит изменения в нормы законодательства, касающиеся допуска предприятий к участию в строительстве объектов для обращения с отходами.
24 | О порядке расчета размера компенсации организациям, осуществляющим регулируемые виды деятельности в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, недополученных доходов, связанных с осуществлением регулируемых видов деятельности в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | Минстрой России | 3 квартал 2015 | Постановление Правительства РФ от 01.07.2014 N 603 (ред. от 17.10.2015) "О порядке расчета размера возмещения организациям, осуществляющим регулируемые виды деятельности в сферах обращения с твердыми коммунальными отходами, электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, недополученных доходов, связанных с осуществлением ими регулируемых видов деятельности, за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и определения размера компенсации за счет средств федерального бюджета расходов бюджета субъекта Российской Федерации или местного бюджета, возникших в результате возмещения недополученных доходов" (вместе с "Правилами расчета размера возмещения организациям, осуществляющим регулируемые виды деятельности в сферах обращения с твердыми коммунальными отходами, электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения и (или) водоотведения, недополученных доходов, связанных с осуществлением ими регулируемых видов деятельности", "Правилами определения размера компенсации за счет средств федерального бюджета расходов бюджета субъекта Российской Федерации или местного бюджета, возникших в результате возмещения недополученных доходов организациям, осуществляющим регулируемые виды деятельности в сферах обращения с твердыми коммунальными отходами, электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения и (или) водоотведения")
25 | О порядке проведения уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации конкурсного отбора региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами | Минстрой России | 4 квартал 2015 | Постановление Правительства РФ от 05.09.2016 N 881 "О проведении уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации конкурсного отбора региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами" (вместе с "Правилами проведения уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации конкурсного отбора региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами")
26 | Об утверждении оснований, при которых цены на услуги по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов для регионального оператора формируются по результатам торгов, порядка проведения таких торгов, в том числе случаев, если условия проведения таких торгов подлежат предварительному согласованию с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а также порядка этого согласования | Минстрой России | 4 квартал 2015 | Постановление Правительства РФ от 03.11.2016 N 1133 (ред. от 20.10.2017) "Об утверждении Правил проведения торгов, по результатам которых формируются цены на услуги по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов для регионального оператора"
27 | О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 27 июня 2013 г. № 543 "О государственном контроле (надзоре) в области регулируемых государством цен (тарифов), а также изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" (в части приведения в соответствие с терминологией федерального закона от 29.12.2014 № 458-ФЗ) | ФАС России | 4 квартал 2015 | Постановление Правительства РФ от 05.02.2016 N 78 "О внесении изменений в Положение о государственном контроле (надзоре) в области регулируемых государством цен (тарифов)"
28 | О внесении изменений в требования к осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 28.03.2012 № 253 | Минстрой России | 4 квартал 2015 | Постановление Правительства РФ от 17.10.2015 N 1112 "О внесении изменений в требования к осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг"
29 | Об утверждении стандартов раскрытия информации в области обращения с твердыми коммунальными отходами | ФАС России | 4 квартал 2015 | Постановление Правительства РФ от 21.06.2016 N 564 "Об утверждении стандартов раскрытия информации в области обращения с твердыми коммунальными отходами"
30 | О порядке подтверждения исключения негативного воздействия на окружающую среду объектов размещения отходов | Минприроды России | 4 квартал 2018 | Постановление Правительства РФ от 26.05.2016 N 467 "Об утверждении Положения о подтверждении исключения негативного воздействия на окружающую среду объектов размещения отходов"

## Приложение (2)
Приложение № 3 к отчету о результатах экспертно-аналитического мероприятия «Анализ показателей, характеризующих результативность отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Охрана окружающей среды» на 2012 – 2020 годы, направленных на обеспечение экологически безопасного обращения с твердыми коммунальными отходами и восстановление нарушенных естественных экологических систем в 2016 - 2017 годах и истекший период 2018 года»
Информация о плановых сроках подготовки нормативных правовых актов необходимых для реализации внесенных в природоохранное законодательство изменений и фактических сроках их принятия
№ п/п | Проект НПА | Разработчик | Срок подготовки | Принятие акта
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | О внесении изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации по вопросам полномочий федеральных органов исполнительной власти в сфере обращения с отходами | Минприроды России | 2 квартал 2015 | Федеральный закон от 03.07.2016 № 254-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в части установления порядка выявления, оценки, учета объектов накопленного вреда окружающей среде, организации работ по его ликвидации) | 1 год
2 | О лицензировании деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I -IV классов опасности | Минприроды России | 2 квартал 2015 | Постановление Правительства РФ от 03.10.2015 № 1062 «О лицензировании деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности»
3 | О порядке самостоятельной утилизации производителями, импортерами отходов от использования товаров | Минприроды России | 2 квартал 2015 | Федеральный закон от 31.12.2017 № 503-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» | 1.5
4 | О перечне готовых товаров, включая упаковку, подлежащих утилизации после утраты ими потребительских свойств | Минприроды России | 2 квартал 2015 | Распоряжение Правительства РФ от 24.09.2015 N 1886-р (ред. от 04.05.2017) "Об утверждении перечня готовых товаров, включая упаковку, подлежащих утилизации после утраты ими потребительских свойств"
5 | О нормативах утилизации отходов от использования товаров | Минприроды России | 2 квартал 2015 | Распоряжение Правительства РФ от 04.12.2015 N 2491-р (ред. от 04.05.2017) "Об утверждении нормативов утилизации отходов от использования товаров"
6 | О порядке, формах и сроках предоставления производителями, импортерами товаров, подлежащих утилизации после утраты ими потребительских свойств, отчетности о выполнении нормативов утилизации таких товаров | Минприроды России | 2 квартал 2015 | Постановление Правительства РФ от 08.12.2015 N 1342 "Об утверждении Правил представления производителями и импортерами товаров, подлежащих утилизации после утраты ими потребительских свойств, отчетности о выполнении нормативов утилизации отходов от использования таких товаров"
7 | О порядке декларирования производителями, импортерами товаров количества выпущенных в обращение на территории Российской Федерации за предыдущий календарный год товаров, в том числе упаковки таких товаров | Минприроды России | 2 квартал 2015 | Постановление Правительства РФ от 24.12.2015 № 1417 «Об утверждении Положения о декларировании производителями, импортерами товаров, подлежащих утилизации, количества выпущенных в обращение на территории Российской Федерации за предыдущий календарный год готовых товаров, в том числе упаковки»
8 | О ставках экологического сбора по каждой группе товаров, подлежащих утилизации после утраты ими потребительских свойств, уплачиваемого производителями, импортерами товаров, которые не обеспечивают самостоятельную утилизацию отходов от использования товаров | Минприроды России | 2 квартал 2015 | Постановление Правительства Российской Федерации от 09.04.2016 № 284 «О ставках экологического сбора по каждой группе товаров, подлежащих утилизации после утраты ими потребительских свойств, уплачиваемого производителями, импортерами товаров, которые не обеспечивают самостоятельную утилизацию отходов от использования товаров» | 0.9
9 | Об установлении Порядка взимания экологического сбора (в том числе порядка его исчисления, срока уплаты, порядка взыскания, зачета, возврата излишне уплаченных или излишне взысканных сумм экологического сбора) | Минприроды России | 2 квартал 2015 | Постановление Правительства РФ от 08.10.2015 № 1073 «О порядке взимания экологического сбора»
10 | О порядке предоставления из федерального бюджета субсидий субъектам Российской Федерации из средств, поступивших в счет уплаты экологического сбора, на финансирование работ по обращению с отходами | Минприроды России | 4 квартал 2015 | Постановление Правительства РФ от 12.02.2018 N 147 "О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации "Охрана окружающей среды" на 2012 - 2020 годы" | 2
11 | О порядке создания, эксплуатации и модернизации единой государственной информационной системы учета отходов от использования товаров | Минприроды России | 2 квартал 2015 | Постановление Правительства РФ от 30.12.2015 № 1520 «О единой государственной информационной системе учета отходов от использования товаров»
12 | Об утверждении состава, формы, сроков и порядка предоставления статистической и иной документированной информации федеральными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а также юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в сфере обращения с отходами от использования товаров | Минприроды России | 2 квартал 2015 | Федеральный закон от 31.12.2017 № 503-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» | 1.5
13 | О перечне готовых товаров (продукции) и видов упаковки, после утраты потребительских свойств которых образуются отходы, представленные биоразлагаемыми материалами | Минприроды России | 4 квартал 2015 | Распоряжение Правительства Российской Федерации от 11.02.2016 № 202-р «Об утверждении перечня упаковки, готовых товаров, после утраты потребительских свойств которыми образуются отходы, которые представлены биоразлагаемыми материалами»
14 | Об определении нормативов накопления твердых коммунальных отходов | Минстрой России | 3 квартал 2015 | Постановление Правительства РФ от 04.04.2016г. № 269 | 0.6
15 | О перечне видов отходов, в состав которых входят полезные компоненты, захоронение которых запрещается | Минприроды РФ | 4 квартал 2015 | Распоряжение Правительства РФ от 25 июля 2017 года N 1589-р "Об утверждении перечня видов отходов производства и потребления, в состав которых входят полезные компоненты, захоронение которых запрещается" | 1.5
16 | О требованиях к составу и содержанию территориальных схем в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами | Минприроды России | 3 квартал 2015 | постановление Правительства Российской Федерации от 16.03.2016 № 197 «Об утверждении требований к составу и содержанию территориальных схем обращения с отходами, в том числе твердыми коммунальными отходами» | 0.6
17 | Об утверждении правил обращения с твердыми коммунальными отходами | Минстрой России | 4 квартал 2015 | Постановление Правительства РФ от 12.11.2016 N 1156 "Об обращении с твердыми коммунальными отходами и внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. N 641" (вместе с "Правилами обращениями с твердыми коммунальными отходами") | 1
18 | Об утверждении правил коммерческого учета объема и (или) массы твердых коммунальных отходов | Минстрой России | 4 квартал 2015 | Постановление Правительства РФ от 03.06.2016 N 505 (ред. от 27.02.2017) "Об утверждении Правил коммерческого учета объема и (или) массы твердых коммунальных отходов" | 0.6
19 | Об утверждении основ ценообразования в области обращения с твердыми коммунальными отходами | ФАС России | 3 квартал 2015 | Постановление Правительства РФ от 30.05.2016 N 484 (ред. от 31.03.2018) "О ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными отходами" (вместе с "Правилами регулирования тарифов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами") | 0.8
20 | Об утверждении правил регулирования тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами | ФАС России | 3 квартал 2015 | Постановление Правительства РФ от 30.05.2016 N 484 (ред. от 31.03.2018) "О ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными отходами" (вместе с "Правилами регулирования тарифов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами") | 0.8
21 | Об утверждении формы типового договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами | Минстрой России | 4 квартал 2015 | Постановление Правительства РФ от 12.11.2016 N 1156 "Об обращении с твердыми коммунальными отходами и внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. N 641" (вместе с "Правилами обращениями с твердыми коммунальными отходами") | 1
22 | Об утверждении порядка разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных и производственных программ в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, в том числе порядка определения плановых и фактических значений показателей эффективности объектов по обращению с твердыми коммунальными отходами | Минстрой России | 4 квартал 2015 | Постановление Правительства РФ от 16.05.2016 N 424 (с изм. от 28.02.2018) "Об утверждении порядка разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных и производственных программ в области обращения с твердыми коммунальными отходами, в том числе порядка определения плановых и фактических значений показателей эффективности объектов, используемых для обработки, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов" (вместе с "Правилами разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных программ в области обращения с твердыми коммунальными отходами", "Правилами разработки, согласования, утверждения и корректировки производственных программ в области обращения с твердыми коммунальными отходами", "Правилами определения плановых и фактических значений показателей эффективности объектов, используемых для обработки, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов") | 0.5
23 | Об утверждении перечня организаций, являющихся поставщиками работ или услуг по выполнению инженерных изысканий, подготовке проектной документации для строительства объектов, используемых для обработки, утилизации, обезвреживания отходов, строительству и оснащению таких объектов | Минпромторг России | 3 квартал 2015 | Проект закона внесен 31 октября 2016 Министерством природных ресурсов и экологии РФ. Документ вносит изменения в нормы законодательства, касающиеся допуска предприятий к участию в строительстве объектов для обращения с отходами. | 1
24 | О порядке расчета размера компенсации организациям, осуществляющим регулируемые виды деятельности в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, недополученных доходов, связанных с осуществлением регулируемых видов деятельности в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | Минстрой России | 3 квартал 2015 | Постановление Правительства РФ от 01.07.2014 N 603 (ред. от 17.10.2015) "О порядке расчета размера возмещения организациям, осуществляющим регулируемые виды деятельности в сферах обращения с твердыми коммунальными отходами, электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, недополученных доходов, связанных с осуществлением ими регулируемых видов деятельности, за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и определения размера компенсации за счет средств федерального бюджета расходов бюджета субъекта Российской Федерации или местного бюджета, возникших в результате возмещения недополученных доходов" (вместе с "Правилами расчета размера возмещения организациям, осуществляющим регулируемые виды деятельности в сферах обращения с твердыми коммунальными отходами, электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения и (или) водоотведения, недополученных доходов, связанных с осуществлением ими регулируемых видов деятельности", "Правилами определения размера компенсации за счет средств федерального бюджета расходов бюджета субъекта Российской Федерации или местного бюджета, возникших в результате возмещения недополученных доходов организациям, осуществляющим регулируемые виды деятельности в сферах обращения с твердыми коммунальными отходами, электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения и (или) водоотведения")
25 | О порядке проведения уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации конкурсного отбора региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами | Минстрой России | 4 квартал 2015 | Постановление Правительства РФ от 05.09.2016 N 881 "О проведении уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации конкурсного отбора региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами" (вместе с "Правилами проведения уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации конкурсного отбора региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами") | 0.9
26 | Об утверждении оснований, при которых цены на услуги по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов для регионального оператора формируются по результатам торгов, порядка проведения таких торгов, в том числе случаев, если условия проведения таких торгов подлежат предварительному согласованию с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а также порядка этого согласования | Минстрой России | 4 квартал 2015 | Постановление Правительства РФ от 03.11.2016 N 1133 (ред. от 20.10.2017) "Об утверждении Правил проведения торгов, по результатам которых формируются цены на услуги по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов для регионального оператора" | 1
27 | О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 27 июня 2013 г. № 543 "О государственном контроле (надзоре) в области регулируемых государством цен (тарифов), а также изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" (в части приведения в соответствие с терминологией федерального закона от 29.12.2014 № 458-ФЗ) | ФАС России | 4 квартал 2015 | Постановление Правительства РФ от 05.02.2016 N 78 "О внесении изменений в Положение о государственном контроле (надзоре) в области регулируемых государством цен (тарифов)"
28 | О внесении изменений в требования к осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 28.03.2012 № 253 | Минстрой России | 4 квартал 2015 | Постановление Правительства РФ от 17.10.2015 N 1112 "О внесении изменений в требования к осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг"
29 | Об утверждении стандартов раскрытия информации в области обращения с твердыми коммунальными отходами | ФАС России | 4 квартал 2015 | Постановление Правительства РФ от 21.06.2016 N 564 "Об утверждении стандартов раскрытия информации в области обращения с твердыми коммунальными отходами" | 0.6
30 | О порядке подтверждения исключения негативного воздействия на окружающую среду объектов размещения отходов | Минприроды России | 4 квартал 2018 | Постановление Правительства РФ от 26.05.2016 N 467 "Об утверждении Положения о подтверждении исключения негативного воздействия на окружающую среду объектов размещения отходов"

## Приложение (3)
Приложение № 3 к отчету о результатах экспертно-аналитического мероприятия «Анализ показателей, характеризующих результативность отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Охрана окружающей среды» на 2012 – 2020 годы, направленных на обеспечение экологически безопасного обращения с твердыми коммунальными отходами и восстановление нарушенных естественных экологических систем в 2016 - 2017 годах и истекший период 2018 года»
Информация о плановых сроках подготовки нормативных правовых актов необходимых для реализации внесенных в природоохранное законодательство изменений и фактических сроках их принятия
№ п/п | Проект НПА | Разработчик | Срок подготовки | Принятие акта
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | О внесении изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации по вопросам полномочий федеральных органов исполнительной власти в сфере обращения с отходами | Минприроды России | 2 квартал 2015 | Федеральный закон от 03.07.2016 № 254-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в части установления порядка выявления, оценки, учета объектов накопленного вреда окружающей среде, организации работ по его ликвидации) | 1 год
2 | О лицензировании деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I -IV классов опасности | Минприроды России | 2 квартал 2015 | Постановление Правительства РФ от 03.10.2015 № 1062 «О лицензировании деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности»
3 | О порядке самостоятельной утилизации производителями, импортерами отходов от использования товаров | Минприроды России | 2 квартал 2015 | Федеральный закон от 31.12.2017 № 503-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» | 1.5
4 | О перечне готовых товаров, включая упаковку, подлежащих утилизации после утраты ими потребительских свойств | Минприроды России | 2 квартал 2015 | Распоряжение Правительства РФ от 24.09.2015 N 1886-р (ред. от 04.05.2017) "Об утверждении перечня готовых товаров, включая упаковку, подлежащих утилизации после утраты ими потребительских свойств"
5 | О нормативах утилизации отходов от использования товаров | Минприроды России | 2 квартал 2015 | Распоряжение Правительства РФ от 04.12.2015 N 2491-р (ред. от 04.05.2017) "Об утверждении нормативов утилизации отходов от использования товаров"
6 | О порядке, формах и сроках предоставления производителями, импортерами товаров, подлежащих утилизации после утраты ими потребительских свойств, отчетности о выполнении нормативов утилизации таких товаров | Минприроды России | 2 квартал 2015 | Постановление Правительства РФ от 08.12.2015 N 1342 "Об утверждении Правил представления производителями и импортерами товаров, подлежащих утилизации после утраты ими потребительских свойств, отчетности о выполнении нормативов утилизации отходов от использования таких товаров"
7 | О порядке декларирования производителями, импортерами товаров количества выпущенных в обращение на территории Российской Федерации за предыдущий календарный год товаров, в том числе упаковки таких товаров | Минприроды России | 2 квартал 2015 | Постановление Правительства РФ от 24.12.2015 № 1417 «Об утверждении Положения о декларировании производителями, импортерами товаров, подлежащих утилизации, количества выпущенных в обращение на территории Российской Федерации за предыдущий календарный год готовых товаров, в том числе упаковки»
8 | О ставках экологического сбора по каждой группе товаров, подлежащих утилизации после утраты ими потребительских свойств, уплачиваемого производителями, импортерами товаров, которые не обеспечивают самостоятельную утилизацию отходов от использования товаров | Минприроды России | 2 квартал 2015 | Постановление Правительства Российской Федерации от 09.04.2016 № 284 «О ставках экологического сбора по каждой группе товаров, подлежащих утилизации после утраты ими потребительских свойств, уплачиваемого производителями, импортерами товаров, которые не обеспечивают самостоятельную утилизацию отходов от использования товаров» | 0.9
9 | Об установлении Порядка взимания экологического сбора (в том числе порядка его исчисления, срока уплаты, порядка взыскания, зачета, возврата излишне уплаченных или излишне взысканных сумм экологического сбора) | Минприроды России | 2 квартал 2015 | Постановление Правительства РФ от 08.10.2015 № 1073 «О порядке взимания экологического сбора»
10 | О порядке предоставления из федерального бюджета субсидий субъектам Российской Федерации из средств, поступивших в счет уплаты экологического сбора, на финансирование работ по обращению с отходами | Минприроды России | 4 квартал 2015 | Постановление Правительства РФ от 12.02.2018 N 147 "О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации "Охрана окружающей среды" на 2012 - 2020 годы" | 2
11 | О порядке создания, эксплуатации и модернизации единой государственной информационной системы учета отходов от использования товаров | Минприроды России | 2 квартал 2015 | Постановление Правительства РФ от 30.12.2015 № 1520 «О единой государственной информационной системе учета отходов от использования товаров»
12 | Об утверждении состава, формы, сроков и порядка предоставления статистической и иной документированной информации федеральными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а также юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в сфере обращения с отходами от использования товаров | Минприроды России | 2 квартал 2015 | Федеральный закон от 31.12.2017 № 503-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» | 1.5
13 | О перечне готовых товаров (продукции) и видов упаковки, после утраты потребительских свойств которых образуются отходы, представленные биоразлагаемыми материалами | Минприроды России | 4 квартал 2015 | Распоряжение Правительства Российской Федерации от 11.02.2016 № 202-р «Об утверждении перечня упаковки, готовых товаров, после утраты потребительских свойств которыми образуются отходы, которые представлены биоразлагаемыми материалами»
14 | Об определении нормативов накопления твердых коммунальных отходов | Минстрой России | 3 квартал 2015 | Постановление Правительства РФ от 04.04.2016г. № 269 | 0.6
15 | О перечне видов отходов, в состав которых входят полезные компоненты, захоронение которых запрещается | Минприроды РФ | 4 квартал 2015 | Распоряжение Правительства РФ от 25 июля 2017 года N 1589-р "Об утверждении перечня видов отходов производства и потребления, в состав которых входят полезные компоненты, захоронение которых запрещается" | 1.5
16 | О требованиях к составу и содержанию территориальных схем в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами | Минприроды России | 3 квартал 2015 | постановление Правительства Российской Федерации от 16.03.2016 № 197 «Об утверждении требований к составу и содержанию территориальных схем обращения с отходами, в том числе твердыми коммунальными отходами» | 0.6
17 | Об утверждении правил обращения с твердыми коммунальными отходами | Минстрой России | 4 квартал 2015 | Постановление Правительства РФ от 12.11.2016 N 1156 "Об обращении с твердыми коммунальными отходами и внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. N 641" (вместе с "Правилами обращениями с твердыми коммунальными отходами") | 1
18 | Об утверждении правил коммерческого учета объема и (или) массы твердых коммунальных отходов | Минстрой России | 4 квартал 2015 | Постановление Правительства РФ от 03.06.2016 N 505 (ред. от 27.02.2017) "Об утверждении Правил коммерческого учета объема и (или) массы твердых коммунальных отходов" | 0.6
19 | Об утверждении основ ценообразования в области обращения с твердыми коммунальными отходами | ФАС России | 3 квартал 2015 | Постановление Правительства РФ от 30.05.2016 N 484 (ред. от 31.03.2018) "О ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными отходами" (вместе с "Правилами регулирования тарифов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами") | 0.8
20 | Об утверждении правил регулирования тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами | ФАС России | 3 квартал 2015 | Постановление Правительства РФ от 30.05.2016 N 484 (ред. от 31.03.2018) "О ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными отходами" (вместе с "Правилами регулирования тарифов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами") | 0.8
21 | Об утверждении формы типового договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами | Минстрой России | 4 квартал 2015 | Постановление Правительства РФ от 12.11.2016 N 1156 "Об обращении с твердыми коммунальными отходами и внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. N 641" (вместе с "Правилами обращениями с твердыми коммунальными отходами") | 1
22 | Об утверждении порядка разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных и производственных программ в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, в том числе порядка определения плановых и фактических значений показателей эффективности объектов по обращению с твердыми коммунальными отходами | Минстрой России | 4 квартал 2015 | Постановление Правительства РФ от 16.05.2016 N 424 (с изм. от 28.02.2018) "Об утверждении порядка разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных и производственных программ в области обращения с твердыми коммунальными отходами, в том числе порядка определения плановых и фактических значений показателей эффективности объектов, используемых для обработки, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов" (вместе с "Правилами разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных программ в области обращения с твердыми коммунальными отходами", "Правилами разработки, согласования, утверждения и корректировки производственных программ в области обращения с твердыми коммунальными отходами", "Правилами определения плановых и фактических значений показателей эффективности объектов, используемых для обработки, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов") | 0.5
23 | Об утверждении перечня организаций, являющихся поставщиками работ или услуг по выполнению инженерных изысканий, подготовке проектной документации для строительства объектов, используемых для обработки, утилизации, обезвреживания отходов, строительству и оснащению таких объектов | Минпромторг России | 3 квартал 2015 | Проект закона внесен 31 октября 2016 Министерством природных ресурсов и экологии РФ. Документ вносит изменения в нормы законодательства, касающиеся допуска предприятий к участию в строительстве объектов для обращения с отходами. | 1
24 | О порядке расчета размера компенсации организациям, осуществляющим регулируемые виды деятельности в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, недополученных доходов, связанных с осуществлением регулируемых видов деятельности в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | Минстрой России | 3 квартал 2015 | Постановление Правительства РФ от 01.07.2014 N 603 (ред. от 17.10.2015) "О порядке расчета размера возмещения организациям, осуществляющим регулируемые виды деятельности в сферах обращения с твердыми коммунальными отходами, электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, недополученных доходов, связанных с осуществлением ими регулируемых видов деятельности, за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и определения размера компенсации за счет средств федерального бюджета расходов бюджета субъекта Российской Федерации или местного бюджета, возникших в результате возмещения недополученных доходов" (вместе с "Правилами расчета размера возмещения организациям, осуществляющим регулируемые виды деятельности в сферах обращения с твердыми коммунальными отходами, электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения и (или) водоотведения, недополученных доходов, связанных с осуществлением ими регулируемых видов деятельности", "Правилами определения размера компенсации за счет средств федерального бюджета расходов бюджета субъекта Российской Федерации или местного бюджета, возникших в результате возмещения недополученных доходов организациям, осуществляющим регулируемые виды деятельности в сферах обращения с твердыми коммунальными отходами, электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения и (или) водоотведения")
25 | О порядке проведения уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации конкурсного отбора региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами | Минстрой России | 4 квартал 2015 | Постановление Правительства РФ от 05.09.2016 N 881 "О проведении уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации конкурсного отбора региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами" (вместе с "Правилами проведения уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации конкурсного отбора региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами") | 0.9
26 | Об утверждении оснований, при которых цены на услуги по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов для регионального оператора формируются по результатам торгов, порядка проведения таких торгов, в том числе случаев, если условия проведения таких торгов подлежат предварительному согласованию с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а также порядка этого согласования | Минстрой России | 4 квартал 2015 | Постановление Правительства РФ от 03.11.2016 N 1133 (ред. от 20.10.2017) "Об утверждении Правил проведения торгов, по результатам которых формируются цены на услуги по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов для регионального оператора" | 1
27 | О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 27 июня 2013 г. № 543 "О государственном контроле (надзоре) в области регулируемых государством цен (тарифов), а также изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" (в части приведения в соответствие с терминологией федерального закона от 29.12.2014 № 458-ФЗ) | ФАС России | 4 квартал 2015 | Постановление Правительства РФ от 05.02.2016 N 78 "О внесении изменений в Положение о государственном контроле (надзоре) в области регулируемых государством цен (тарифов)"
28 | О внесении изменений в требования к осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 28.03.2012 № 253 | Минстрой России | 4 квартал 2015 | Постановление Правительства РФ от 17.10.2015 N 1112 "О внесении изменений в требования к осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг"
29 | Об утверждении стандартов раскрытия информации в области обращения с твердыми коммунальными отходами | ФАС России | 4 квартал 2015 | Постановление Правительства РФ от 21.06.2016 N 564 "Об утверждении стандартов раскрытия информации в области обращения с твердыми коммунальными отходами" | 0.6
30 | О порядке подтверждения исключения негативного воздействия на окружающую среду объектов размещения отходов | Минприроды России | 4 квартал 2018 | Постановление Правительства РФ от 26.05.2016 N 467 "Об утверждении Положения о подтверждении исключения негативного воздействия на окружающую среду объектов размещения отходов"