|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение № 18к отчету о результатахмероприятияот «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2022 г.№ ОМ-\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**Информация о структуре Перечня мероприятий в первоначальной и окончательной редакции**

Перечень мероприятий по комплексному развитию города-курорта Кисловодска до 2030 года утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2016 г. № 2899-р (далее – перечень, перечень мероприятий).

В Перечень мероприятий входит три раздела, включающие организационные мероприятия, реализуемые мероприятия, в отношении которых определены источники финансирования и перспективные мероприятия, планируемые к реализации в ближайшей перспективе.

В отношении организационных мероприятий устанавливается срок и исполнители мероприятия, реализуемых мероприятий – название мероприятия, его ответственный исполнитель (соисполнители), источники финансирования мероприятий в разрезе федерального бюджета и консолидированного бюджета Ставропольского края, наименование программного документа, в рамках которого реализовывалось мероприятие, в отношении перспективных мероприятий – наименование мероприятия и государственный заказчик мероприятия (ответственный исполнитель).

В течение 2016–2021 годов в указанный перечень неоднократно вносились изменения, в том числе в части корректировки состава мероприятий, объемов финансирования, сроков реализации мероприятий, а также в связи с передачей полномочий ответственного исполнителя мероприятий от Минкавказа России к Минэкономразвития России[[1]](#footnote-1).

Так, в структуру перечня в первоначальной редакции входило три раздела[[2]](#footnote-2), содержащие 77 мероприятий, из которых только по девяти мероприятиям, планируемым к реализации в 2017–2020 годах, были определены источники финансирования на общую сумму 982,6 млн рублей, из них за счет средств федерального бюджета – 758,1 млн рублей, консолидированного бюджета Ставропольского края – 224,5 млн рублей.

Перечень мероприятий в окончательной редакции включает 90 мероприятий, из них:

34 организационных мероприятия, не требующих финансирования (раздел I перечня);

32 реализуемых мероприятия с общим объемом финансирования
9 162,4 млн рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 8 115,3 млн рублей, за счет иных источников –1 047,1 млн рублей (раздел II перечня);

24 перспективных мероприятия, по которым требовалось определение источников финансирования[[3]](#footnote-3) (раздел III перечня).

Структура перечня подразумевает формирование раздела перспективных мероприятий с указанием конкретных мероприятий по итогам реализации организационных мероприятий. При достижении договоренностей между участниками по объемам, источникам финансирования, срокам реализации мероприятия, учтенного в составе перспективных, наличии проектной документации и предусмотренных в бюджетах объемах финансирования мероприятие из перспективных включалось в раздел реализуемых мероприятий (раздел II).

1. Распоряжения Правительства Российской Федерации от 11 октября 2018 г. № 2195-р,
от 8 октября 2020 г. № 2603-р, от 11 сентября 2021 г. № 2540-р, постановление Правительства Российской Федерации от 24 июня 2020 г. № 917 в части передачи полномочий от упраздненного Минкавказа России Минэкономразвития России. [↑](#footnote-ref-1)
2. В редакции распоряжения Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2016 г. № 2899-р:

раздел I «Организационные мероприятия, планируемые к реализации в период 2017–2020 годов» – 37 мероприятий;

раздел II «Мероприятия, планируемые к реализации в период 2017–2020 годов, в отношении которых определен источник финансирования»– 9 мероприятий;

раздел III «Перспективные мероприятия, планируемые к реализации в период 2018–2030 годов» – 31 мероприятие. [↑](#footnote-ref-2)
3. В редакции распоряжения Правительства Российской Федерации от 11 сентября 2021 г. № 2540-р:

раздел I «Организационные мероприятия, планируемые к реализации в период 2017–2022 годов»;

раздел II «Мероприятия, планируемые к реализации в период 2016 –2024 годов, в отношении которых определен источник финансирования»;

раздел III «Перспективные мероприятия, планируемые к реализации в период 2021–2030 годов». [↑](#footnote-ref-3)