|  |
| --- |
| Приложение № 2 к отчету |

**Критерии стратегического аудита Программы развития МГУ и СПбГУ**

| **№ п/п** | **Критерии** | **Оценка выполнения МГУ/СПбГУ** | **Описание результата** | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **МГУ** | **СПбГУ** |
| 1.1. | цели и целевые показатели (индикаторы) Программ развития не противоречат целям и целевым показателям, определенным в документах стратегического планирования Российской Федерации | выполнено/выполнено | Цели Программы развития не противоречат целям, определенным в документах стратегического планирования Российской Федерации. Стратегическая цель Программы развития не изменялась за весь десятилетний период. При этом в 2014 году задачи программы дополнены задачей по системному повышению международной конкурентоспособности Московского университета среди ведущих мировых научно-образовательных центров. | Цели Программы развития не противоречат целям, определенным в документах стратегического планирования Российской Федерации. Стратегическая цель Программы развития, ее задачи и мероприятия практически не изменялись за весь десятилетний период, что свидетельствует об отсутствии эволюции приоритетов и акцентов в деятельности СПбГУ на различных этапах реализации Программы развития. |
| Целевые показатели (индикаторы) Программы развития не противоречат целевым показателям, определенным в документах стратегического планирования Российской Федерации. Напрямую соотносятся с показателями (целевыми индикаторами) стратегических документов 14 показателей из 67 Программы развития. 53 показателя Программы развития не противоречат, но и не соотносятся напрямую с целевыми показателями (индикаторами) стратегических документов в сфере образования и науки, отражая ход выполнения задач, направленных на развитие МГУ в рамках Программы развития. | Целевые показатели (индикаторы) Программы развития не противоречат целевым показателям, определенным в документах стратегического планирования Российской Федерации. Абсолютного совпадения названий показателей в указанных документах не установлено. Целевые показатели Программы развития сформулированы вузом с учетом наличия данных, позволяющих произвести расчет фактически достигнутых значений, а также имеющихся рычагов влияния на процессы развития вуза, результаты которого охарактеризованы выбранными показателями. |
| 1.2. | фактические значения целевых показателей (индикаторов) Программ развития соответствуют плановым значениям | не выполнено/  не выполнено | Не все фактические значения целевых показателей (индикаторов) Программы развития соответствуют плановым значениям. По итогам реализации Программы развития не достигнуты значения трех индикаторов из 67 или 4,5% общего количества индикаторов. При этом исполнение индикаторов Программы развития составляло в разные годы от 61,9% по итогам 2010 года до 94,9% по итогам 2014 года, значения отдельных индикаторов не достигались длительный период времени. | Не все фактические значения целевых показателей (индикаторов) Программы развития соответствуют плановым значениям. По итогам реализации Программы развития не достигнуты значения четырех из 27 показателей, значения двух из которых не достигаются в течение последних трех лет. |
| 1.3. | результаты Программ развития достигнуты и в установленные сроки | выполнено частично/  выполнено частично | Планируемые результаты Программы развития в основном достигнуты. Вместе с тем МГУ не в полном объеме достигнут результат по повышению международной конкурентоспособности Московского университета и укрепление его позиций в международных рейтингах, а также не обеспечено своевременное завершение работ в рамках выполнения мероприятия по обновлению инфраструктуры жизнеобеспечения. | Планируемые результаты Программы развития в основном достигнуты. Вместе с тем СПбГУ в рамках задачи по системному развитию научных исследований, экспертной и инновационной деятельности не выполнены четырех из десяти индикаторов, в том числе характеризующие использование научного потенциала для увеличения доли внебюджетного финансирования. |
| Не все результаты Программ развития достигнуты в установленные сроки. Так, не обеспечено своевременное завершение работ в рамках выполнения мероприятия № 17 по обновлению инфраструктуры жизнеобеспечения, предусмотренного Программой развития. | Планируемые результаты Программы развития в основном достигнуты в установленные сроки. |
| 1.4. | результаты Программ развития используются Учреждениями в текущей деятельности и определяют их дальнейшее устойчивое развитие | выполнено/выполнено | Результаты Программ развития используются Учреждениями в текущей деятельности. Однако не все результаты Программы развития нашли отражение в программе развития федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова» до 2030 года, в том числе из 67 показателей Программы развития до 2020 годы в Программе развития до 2030 года сохранены только 9 показателей, остальные 56 показателей является новыми. | Результаты Программы развития (материальная база, информационные ресурсы т.д.) используются СПбГУ в текущей деятельности. Вместе с тем перечень целевых индикаторов Программы развития СПбГУ до 2030 года, характеризующих выполнение задач и достижение результатов, сократился с 31 до 23 индикаторов, из которых только один аналогичен предыдущей программе. Данный факт может затруднить оценку преемственности результатов реализации Программы развития. Усматривается риск того, что минимальный набор целевых индикаторов не сможет в полной мере охарактеризовать выполнение поставленных задач, при том, что их количество выросло с четырех до шести задач. |
| 1.5. | отсутствует противоречие между результатами Программ развития и мероприятиями иных программ, реализуемых Учреждениями | выполнено/выполнено | Отсутствует противоречие между результатами Программ развития и мероприятиями иных программ, реализуемых МГУ. | Отсутствует противоречие между результатами Программ развития и мероприятиями иных программ, реализуемых СПбГУ. |