Приложение № 6

к отчету о результатах

контрольного

мероприятия

от 24 августа 2022 г.

№ ОМ-58/08-04

Информация о финансировании расходов на реализацию Плана модернизации опорных лабораторий и его методическое сопровождение в 2019 – 2021 годах

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Глава по БК | Наименование федерального органа исполнительной власти | Финансирование, предусмотренное Планом модернизации опорных лабораторий | | | | | | | Бюджетные ассигнования (в соответствии со сводной бюджетной росписью расходов федерального бюджета) | | | Кассовое исполнение расходов, тыс. рублей | | | | | |
| Протокол проектного комитета (ПК) от 17.06.2019 № 5 | | | | Поручение Белоусова А.Р. от 14.10.2020 № АБ-П13-12879 | | Протокол ПК от 31.08.2021 № 9 |  | | |  | | | | | |
| 2019 год | | 2020 год | 2021 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2019 год | % | 2020 год | % | 2021 год | % |
| 020 | Минпромторг России | 0,0 | | 939 123,8 | 116 560,0 | 0,0 | 0,0 | 335 546,6 |  |  | 335 546,6 |  |  |  |  | 335 546,6 | 100 |
| 060 | Росздравнадзор | 185 000,0 | | 229 000,0 | 43 000,0 | 185 000,0 | 229 000,0 | 43 000,0 | 185 000,0 | 229 000,0 | 43 000,0 | 185 000,0 | 100,0 | 229 000,0 | 100,0 | 43 000,0 | 100 |
| 075 | Минобрнауки России | 71 600,0 | | 0,0 | 0,0 | 27 488,5 | 0,0 | 44 111,5 | 71 600,0 |  | 44 111,5 | 71 600,0 | 100,0 |  |  | 44 111,5 | 100 |
| 165 | Росаккредитация |  | |  |  |  |  |  | 80 000,0 | 80 000,0 | 80 000,0 | 80 000,0 | 100,0 | 80 000,0 | 100,0 | 80 000,0 | 100 |
| 172 | Росстандарт | 415 000,0 | | 543 000,0 | 593 000,00 | 485 000,0 | 851 000,0 | 402 341,9 | 485 000,0 | 851 000,0 | 402 341,9 | 484 890,7 | 99,98 | 851 000,0 | 100,0 | 402 342 | 100 |
| 177 | МЧС России | 0,0 | | 144 375,0 | 192 500,0 | 0,0 | 144 375,0 | 120 000,0 |  | 144 375,0 | 120 000,0 |  |  | 144 375,0 | 100,0 | 120 000 | 100 |
| 388 | ФМБА России | 0,0 | | 105 427,4 | 0,0 | 0,0 | 105 427,4 |  |  | 105 427,4 |  |  |  | 105 427,4 | 100,0 |  |  |
| Итого | | | 671 600,0 | 1 960 926,26 | 945 060,0 | 697 488,5 | 1 329 802,4 | 945 000,0 | 821 600,0 | 1 409 802,4 | 1 025 000,0 | 821 490,7 | 99,99 | 1 409 802,4 | 100,0 | 1 025 000 | 100 |
| Итого за период | | 3 577 586,3 | | | | 2 972 350,9 | | 2 972 290,9 | 3 256 402,4 | | | 3 256 293,1 | | | | |  |