## 3
Приложение № 7 к отчету по результатам контрольного мероприятия
Сведения о проведенной Музеем претензионной работе в связи с невыполнением обязательств, установленных контрактами на создание музейной экспозиции
№ | Подрядная организация | Объект | Виды работ | Контракт |  |  | Претензия* | Сумма претензии,. руб. | Результат рассмотрения претензии подрядчиком** | Сумма, выплаченная на основании претензи, руб. | Дальнейшая претензионная работа*** | Результат работы | Сумма выплаченная по результатам претензионной работы**** | Примечания
|  |  |  | дата контракта | № контракта | Сумма , руб.
1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | АО «Политехстрой» | Создание экспозиции в Главном здании по адресу г. Москва, Новая площадь, Центр, д. 3/4 | Выполнение работ по производству и монтажу наполнения экспозиционно-выставочного пространства Политехнического музея | 2019-12-17 | № 0644-19/15 | 974105000 | пункты 5.4,5.5. Контракта - неустойка работы по этапам 1,8,10,17,21,32,36,49,54,58 были выполнены за пределами срока, установленного для первичной приемки. Претензии от 30.07.2021 исх. №№ 0811-1 - 0818-1, от 03.11.2021 №1330-1,1331-1), повторные претензии от 22.10.2021 №1250-1 - 1258-2), уведомления об удержанании неустойки при оплате за этап от 11.11.2021 №1357-2, от 15.11.201 №1392-1), претензия от 1508-1 от 30.11.2021 (возврат неотработанного аванса 73367855,93 руб., пени по этапам, сданным с нарушением сроков, штрафы по невыполненным этапам) | 23677311.39 | 1) по этапам 1,10,17,21,36,49,54,58 ответы Исполнителя от 17.08.2021 исх. №№ 2473-и-ПМ, - 2480-и-ПМ ; позиция исполнителя - претензии необоснованы, удовлетворению не подлежит, ответы на повторные претензии не получены; 2) по этапам 8, 32 - ответы на претензии неполучены, направлены уведомления о выплате по этапу за вычетом суммы неустойки в соответствии с пунктом 5.11 контракта. 3) 24.12.2021 сторонами подписано Соглашение о раторжении контракта: - Исполнитель признал факт неисполнения обязательств, зафиксирован размер неустойки на дату подписания соглашения - 6 509 942,34 руб.(этапы 1,10,17,21,33,36,49,54,58), штрафа - 611 029,50 руб. (этап 41), все штрафные сакции и возврат неотработанного авансу будет произведен Исполнителем в сроки, установленные соглашением. В обеспечение обязательств предоставлена банковская гарантия сроком до 30.04.2022 на сумму 293 700 000 руб. | 257090.13
2 | АО «Политехстрой» | Создание экспозиции в Главном здании по адресу г. Москва, Новая площадь, Центр, д. 3/4 | Выполнение работ по производству и монтажу уникальных технологически-сложных экспонатов экспозиционно-выставочного пространства постоянной экспозиции (научная часть) и созданию музейной автоматизированной системы мониторинга и управления | 2020-01-22 | №0002-20/10 | 509 903 009,00 | претензия от 1509-1 от 30.11.2021 (возврат неотработанного аванса в сумме 122509072,28 руб., штрафы по невыполненным этапам) | 7981052.12 | 24.12.2021 сторонами подписано Соглашение о раторжении контракта: - Исполнитель признал факт нарушения обязательств, подтвердил воврат неотработанного авансового платежа, сумма неустойки (штрафы, пени), будетзафиксирована сторонами в итоговом акте, оплата будет произведена Исполнителем в сроки, установленные соглашением. В обеспечение обязательств предоставлена банковская гарантия сроком до 30.04.2022 на сумму – 153 739 600,80 руб.
3 | ООО «Симпотека» | Создание экспозиции в Главном здании по адресу г. Москва, Новая площадь, Центр, д. 3/4 | Выполнение дополнительных работ работ по производству и монтажу наполнения экспозиционно-выставочного пространства Политехнического музея | 0425-20/15 | 2020-12-11 | 417539900.13 | пункты 7.2. 7.3 Контракта претензия по этапам этапы 6,7,14,19 были выполнены за пределами срока, установленного для первичной приемки. 30.07.2021 исх.№ 0810-1, повторно от 22.10.2021 №1258-1 | 706 030,62 | ответ на претензию не получен
* указывается нарушение, а также нарушенный пункт договора, реквизиты письма претензии
** указывается результат рассмотрения претензии и реквизиты письма подрядчика, номер и дата платежного поручения
*** в том числе обращения в ФАС о включении в перечень недобросовестных поставщиков
**** без учета сумм по гр.10

## Лист1
37206.88 | 37206.88
141249.33 | 141249.33
85873.09 | 85837.09
25 599, 16 | 25599.16
138 280, 12 | 138280.12
115840.8 | 115840.8
54339.44 | 54339.44
5 172 747,96 | 5172747.96
23866.9 | 23866.9
115 728,45 | 115728.45
5772416.01