# Приложение № 4

# к отчету по результатам

# контрольного мероприятия

**Информация о выполнения мероприятий Плана мероприятий по проведению опытной эксплуатации Единой государственной информационной системы социального обеспечения, утвержденного распоряжением правления ПФР от 29 сентября 2017 г. № 537р**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Форма реализации согласно плану № 537р** | **Срок выполнения, установленный планом № 537р** | **Фактический срок исполнения** |
| 1 | Разработка и утверждение программы опытной эксплуатации ЕГИССО | Согласованная программа опытной эксплуатации ЕГИССО | до 30 сентября 2017 г. | Программа опытной эксплуатации ЕГИССО утверждена заместителем председателя правления ПФР Ивановым А.М. на основании акта о приемке выполненных работ по этапу № 3 от 11 декабря 2017 года (Программа разработана в соответствии с государственным контрактом от 9 августа 2017 г.  № 20-290-Д и принята по акту о приемке выполненных работ по этапу № 3 (акт утвержден заместителем председателя правления ПФР от 11 декабря 2017 года) |
| 2 | Разработка и утверждение паспорта технической поддержки ЕГИССО | Согласованный паспорт технической поддержки ЕГИССО | до 30 сентября 2017 г. | Паспорт технической поддержки ЕГИССО утвержден первым заместителем директора МИЦ ПФР Гоцуцовым С.Ю. от 31 июля 2020 г. |
| 3 | Постановка на мониторинг ЕГИССО | Акт о постановке на мониторинг ЕГИССО | до 30 ноября 2017 г. | Паспорт мониторинга ЕГИССО утвержден директором МИЦ ПФР Янкиным К.Г. от 22 октября 2018 г. |
| 4 | Назначение администраторов ЕГИССО | Приказ МИЦ ПФР о назначении администраторов ЕГИССО | до 30 сентября 2017 г. | Приказы МИЦ ПФР от 11 марта 2019 г. № 92, от 8 июля 2020 г. № 166, от 3 августа 2020 г. № 183, от 17 августа 2020 г. № 193. |
| 5 | Проведение опытной эксплуатации ЕГИССО в соответствии с программой опытной эксплуатации | Протокол о проведении опытной эксплуатации | до 31 октября 2017 г. | Акт о завершении опытной эксплуатации от 4 декабря 2017 г. |
| 6 | Загрузка в ЕГИССО первичных сведений, содержащихся в информационных системах поставщиков сведений | Протокол загрузки | до 30 ноября 2017 г. | Отсутствует \* |
| 7 | Подведение итогов опытной эксплуатации | Отчет о проведении опытной эксплуатации | 30 ноября 2017 г. | Отчеты от 1 февраля 2017 года, от 8 октября 2019 года, от 25 марта  2021 года |

\* по пояснениям Фонда, протокол загрузки в ЕГИССО первичных сведений, содержащихся в информационных системах поставщиков сведений, был удален в связи с отсутствием требований к хранению такого вида документов.