## Лист1
Приложение 7
Информация о достижении результатов федерального проекта «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности» по задаче 2 за 2019 год и первое полугодие 2020 года
№ в ФП | Наименование результата / контрольной точки / мероприятия | Сроки реализации |  | Ответственный исполнитель | Комментарий
окончание
|  | план | Факт/прогноз
Задача 2. Обеспечение благоприятных условий осуществления деятельности самозанятыми гражданами посредством создания нового режима налогообложения, предусматривающего передачу информации о продажах в налоговые органы Российской Федерации в автоматическом режиме, освобождение от обязанности представлять отчетность, а также уплату единого платежа с выручки, включающего в себя страховые взносы.
2.1. | Запущен пилотный проект для самозанятых граждан в 4 субъектах Российской Федерации на базе мобильного приложения в целях отработки ключевых параметров | 2019-01-01 | Исполнено 15.12.2019 | Минфин России | Результат достигнут. Федеральный закон от 27 ноября 2018 г. № 422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима "Налог на профессиональный доход" в городе федерального значения Москве, в Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан (Татарстан)». В Правительство Российской Федерации направлена информация о ходе реализации эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» (письмо Минфина России от 25.07.2019 г. № 01-02-02/03-55369). Федеральный закон от 15.12.2019 № 428-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» в городе федерального значения Москве, в Московской области и Калужской областях, а также в Республике Татарстан (Татарстан)» предусмотрено распространение с 1 января 2020 года эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» на субъекты Российской Федерации, не получающие средств на выравнивание бюджетной обеспеченности, а также в состав которых входят города с населением свыше миллиона человек.
2.2. | В целях совершенствования специального налогового режима для самозанятых граждан проведен анализ практики реализации пилотного проекта | 2019-08-01 | Исполнено 28.06.2019 | Минфин России | Результат достигнут. По результатам анализа практики реализации пилотного проекта Минфином России (письмо от 28.06.2019 г. №01-02-02/03-47459) в Правительство РФ направлены предложения по расширению перечня субъектов РФ – участников эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход».
2.3. | Законодательно закреплено введение специального налогового режима для самозанятых граждан на всей территории Российской Федерации на основе анализа практики реализации пилотного проекта для самозанятых | 2019-12-20 | Исполнено 01.06.2020 | Минфин России | Результат достигнут. Федеральным законом от 15.12.2019 № 428-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» в городе федерального значения Москве, в Московской области и Калужской областях, а также в Республике Татарстан (Татарстан)» установлено начать проведение эксперимента с 1 января 2020 года в городе федерального значения Санкт-Петербурге, в Волгоградской, Воронежской, Ленинградской, Нижегородской, Новосибирской, Омской, Ростовской, Самарской, Сахалинской, Свердловской, Тюменской, Челябинской областях, в Красноярском и Пермском краях, в Ненецком автономном округе, Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, Ямало-Ненецком автономном округе, в Республике Башкортостан. С 1 июня 2020 в добровольном режиме эксперимент распространен на все субъекты Российской Федерации
2.4. | Создание прикладного программного обеспечение и централизованная ИТ-инфраструктура по внедрению подсистемы, обеспечивающей налогообложение доходов самозанятых граждан | 2024-07-01 | 01.07.2024 прогноз | ФНС России | В работе. В целях реализации проекта ФНС России разработано мобильное приложение «Мой налог», позволяющее самозанятым гражданам осуществлять онлайн постановку на учет и снятие с учета, вести учет доходов, формировать чеки, оплачивать налог на профессиональный доход, а также обеспечивать иное удаленное взаимодействие между самозанятыми гражданами и налоговыми органами (приказ ФНС России от 26 декабря 2018 г. № СА-7-6/844@ «О вводе в промышленную эксплуатацию прикладной подсистемы АИС «Налог-3», обеспечивающей налогообложение доходов физических лиц, полученных от профессиональной деятельности (1-я очередь)»). Базовый функционал прикладного программного обеспечения по внедрению подсистемы, обеспечивающей налогообложение доходов самозанятых граждан, в том числе, с возможностью интеграции с системами кредитных организаций и операторами электронных площадок, разработано на централизованной ИТ-инфраструктуре. В целях выполнения частей 3, 4 статьи 3 Федерального закона от 27 ноября 2018 г. № 422-ФЗ ФНС России разработан открытый API, с помощью которого банки и операторы электронных площадок могут интегрировать функционал мобильного приложения «Мой налог» в свои приложения, что позволяет самозанятым гражданам применять налоговый режим, используя уже привычные программные продукты агрегаторов. В 2019 году к API подключены уже порядка 40 организаций, среди них Сбербанк России, Альфа-банк, Яндекс.Такси, 1С и другие. Также ФНС России разработан и размещен на портале (https://npd.nalog.ru/docs/) Протокол информационного обмена, порядок информационного взаимодействия, требования (критерии) к операторам электронных площадок и кредитным организациям, осуществляющим взаимодействие с налоговыми органами. По состоянию на 24 декабря 2019 года ФНС России осуществлена интеграция и ведется взаимодействие в промышленном режиме с 25 организациями, в том числе с кредитными организациями и операторами электронных площадок.
2.5. | Обеспечено создание специального продукта, предусматривающего оказание кредитной и гарантийной поддержки самозанятым гражданам | 2019-12-20 | Исполнено своевременно 18.12.2019 | АО «Корпорация «МСП» | Результат достигнут. АО «Корпорация «МСП» в Правительство Российской Федерации направлен (письмо от 18.12.2019 г. № ЕМ- 05/14300) доклад о создании специального продукта, предусматривающего оказание кредитной и гарантийной поддержки самозанятым гражданам, а также об утверждении требований по предоставлению через МФЦ, ЦОУ, иные организации инфраструктуры поддержки МСП, а также в электронной форме через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) и Портал Бизнес-навигатора МСП услуги АО «Корпорация «МСП» по формированию заявок на получение специального продукта, предусматривающего оказание кредитной и гарантийной поддержки самозанятым гражданам.
2.5.1. | Подготовлены консультации с кредитными организациями, государственными микрофинансовыми организациями, кредитными кооперативами по вопросу разработки специального продукта, предусматривающего оказание кредитной и гарантийной поддержки самозанятым гражданам | 2019-09-30 | 2019-09-20 | АО «Корпорация «МСП» | Выполнено АО «Корпорация «МСП» проведены консультации с кредитными организациями, государственными микрофинансовыми организациями, кредитными кооперативами и региональными гарантийными организациями (Сбербанк ПАО, Банка ВТБ (ПАО), ПАО Банк «ФК Открытие», АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК», АО "МСП Банк", Союз сельских кредитных кооперативов, РГО Москвы, Московской области, Республики Татарстан, ГМФО Калужской области) по вопросу разработки специального продукта, предусматривающего оказание кредитной и гарантийной поддержки самозанятым гражданам». Сформированы предложения по параметрам кредитно-гарантийной поддержки самозанятых граждан, в том числе по кредитному продукту АО «МСП Банк» (одобрен решением Кредитного комитета от 29 мая 2019 г. № 81) и по гарантии Корпорации для микрофинансовых организаций и кредитных кооперативов по договорам кредитного характера, заключаемым с банками, денежные средства по которым используются для предоставления займов самозанятым гражданам. По результатам проведенных консультаций в Минэкономразвития России направлен отчет от 20 сентября 2019 г. № ЕМ-05/10342 (копии подтверждающих документов направлялись ранее письмом АО «Корпорация «МСП» от 4 октября 2019 г. № АБ-17/11082).
2.5.2. | Основные параметры специального продукта, предусматривающего оказание гарантийной поддержки самозанятым гражданам, рассмотрены на заседании Совета директоров АО «Корпорация «МСП» | 2019-12-01 | 2019-11-29 | АО «Корпорация «МСП» | Выполнено В рамках прямого кредитования АО «МСП Банк» утверждены и планируются к внедрению с даты официального вступления в силу изменений в Федеральный закон № 209-ФЗ, направленных на распространение мер поддержки субъектов МСП на лиц, поставленных на учет в качестве плательщиков налога на профессиональный доход и не зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей (далее – планируется к внедрению), параметры специального кредитного продукта «Самозанятые граждане» со следующими основными условиями: − цель кредитования: на организацию и развитие предпринимательской деятельности самозанятых граждан; − сумма кредита: до 500 тыс. рублей включительно и не более одного кредита одному заемщику; − срок действия кредитного договора: не более 36 месяцев; − процентная ставка: 8,5% годовых; − обеспечение: без залога и поручительства. В части оказания мер поддержки самозанятым гражданам по двухуровневой системе АО «МСП Банк» утверждены и планируются к внедрению в действие параметры кредитного продукта для микрофинансовых организаций предпринимательского финансирования «МФО Приоритет», предусматривающего в том числе в качестве обеспечения гарантийную поддержку АО «Корпорация «МСП» и РГО. Для обеспечения финансирования самозанятых граждан через инфраструктуру поддержки субъектов МСП АО «Корпорация «МСП» разработан и планируется к внедрению специальный гарантийный продукт «Прямая гарантия для обеспечения финансирования самозанятых граждан (МФО)», целью которого является обеспечение исполнения части обязательств МФО по кредитным договорам и иным договорам кредитного характера, заключаемым/заключенным с банками, денежные средства по которым используются для предоставления займов самозанятым гражданам на инвестиционные цели, для пополнения оборотных средств, финансирования текущей предпринимательской деятельности, на следующих основных условиях: − объем ответственности перед банком: гарантия обеспечивает исполнение обязательств заемщика в пределах 50% суммы кредитных требований банка к заемщику; − вознаграждение за гарантию: стандартные условия, установленные для всей продуктовой линейки; – договоры займа заключаются с физическими лицами, применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», имеющими или планирующими доход от деятельности (начинающие самозанятые граждане); – срок действия гарантии: по решению коллегиального органа; − дополнительные требования: предоставление преференций по договорам займа с самозанятыми гражданами. На заседании Совета директоров АО «Корпорация «МСП» 18.11.2019 (протокол № 84) утверждены основные параметры указанного специального продукта. Кроме того, Минэкономразвития России совместно с АО «Корпорация «МСП» разработан проект постановления Правительства Российской Федерации, предусматривающий включение в число заемщиков по Программе субсидирования (постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2018 № 1764) физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход». При этом ставку субсидирования по кредитным договорам, заключенным уполномоченными банками с физическими лицами, применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», предлагается установить в размере 3,5%. Информация об утверждении основных параметров специального продукта, предусматривающего оказание гарантийной поддержки самозанятым гражданам, Советом директоров АО «Корпорация «МСП» направлена в адрес Минэкономразвития России письмом от 29.11.2019 № НК-19/13459 (копия прилагается).
2.5.3. | Требования по предоставлению через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг, центры оказания услуг для бизнеса, иные организации инфраструктуры поддержки МСП, а также в электронной форме через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) и Портал Бизнес-навигатора МСП услуги АО «Корпорация «МСП» по формированию заявок на получение специального продукта, предусматривающего оказание кредитной и гарантийной поддержки самозанятым гражданам, рассмотрены на заседании Совета директоров АО «Корпорация «МСП» | 2019-12-01 | 2019-11-29 | АО «Корпорация «МСП» | Выполнено Требования по предоставлению через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ), центры оказания услуг для бизнеса (ЦОУ), иные организации инфраструктуры поддержки МСП, а также в электронной форме через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) и Портал Бизнес-навигатора МСП услуги АО «Корпорация «МСП» по формированию заявок на получение специального продукта, предусматривающего оказание кредитной и гарантийной поддержки самозанятым гражданам, рассмотрены и утверждены на заседании Совета директоров АО «Корпорация «МСП» (протокол от 18.11.2019 № 84). Целями предоставления услуги является: 1. Получение по заданным заявителем параметрам полной и достоверной информации об организациях, предоставляющих кредитно-гарантийную поддержку самозанятым гражданам, в том числе по льготной ставке, о продуктах и условиях получения такой поддержки для самозанятых граждан, в частности: – о специальном кредитном продукте для самозанятых граждан АО «МСП Банк»; – о перечне микрофинансовых организаций, получивших кредиты АО «МСП Банк» под гарантии АО «Корпорация «МСП» для последующего предоставления займов самозанятым гражданам, а также о базовых условиях получения продуктов, предоставляемых микрофинансовыми организациями самозанятым гражданам; – о перечне кредитных организаций, предоставляющих кредиты по льготной ставке в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2018 г. № 1764 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2019–2024 годах субъектам малого и среднего предпринимательства по льготной ставке». 2. Предоставление заявителю возможности обращения за получением специального кредитного продукта для самозанятых граждан в АО «МСП Банк». Информация об утверждении требований к предоставлению АО «Корпорация «МСП» услуги по информированию о кредитно-гарантийной поддержке самозанятых граждан, а также по предоставлению возможности подачи заявки на получение специального продукта для самозанятых граждан направлена в адрес Минэкономразвития России письмом от 29.11.2019 № НК-19/13459 (копия прилагается).
2.5.4. | Подготовлен доклад в Правительство Российской Федерации о создании специального продукта, предусматривающего оказание кредитной и гарантийной поддержки самозанятым гражданам | 2019-12-20 | 2019-12-18 | АО «Корпорация «МСП» | Выполнено В целях исполнения контрольной точки АО «Корпорация «МСП» подготовлен и направлен в Правительство Российской Федерации доклад о создании специального продукта, предусматривающего оказание кредитной и гарантийной поддержки самозанятым гражданам, а также об утверждении требований по предоставлению через МФЦ, ЦОУ, иные организации инфраструктуры поддержки МСП, а также в электронной форме через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) и Портал Бизнес-навигатора МСП услуги АО «Корпорация «МСП» по формированию заявок на получение специального продукта, предусматривающего оказание кредитной и гарантийной поддержки самозанятым гражданам (копия письма АО «Корпорация «МСП» от 18.12.2019 № ЕМ-05/14300 прилагается).
2.5.5. | Обеспечено создание АО «Корпорация МСП» совместно с кредитными организациями, государственными микрофинансовыми организациями, кредитными кооперативами специального продукта, предусматривающего оказание кредитной и гарантийной поддержки самозанятым гражданам | 2019-12-20 | 2019-12-18 | АО «Корпорация «МСП» | Выполнено В целях исполнения контрольной точки АО «Корпорация «МСП» подготовлен и направлен в Правительство Российской Федерации доклад о создании специального продукта, предусматривающего оказание кредитной и гарантийной поддержки самозанятым гражданам, а также об утверждении требований по предоставлению через МФЦ, ЦОУ, иные организации инфраструктуры поддержки МСП, а также в электронной форме через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) и Портал Бизнес-навигатора МСП услуги АО «Корпорация «МСП» по формированию заявок на получение специального продукта, предусматривающего оказание кредитной и гарантийной поддержки самозанятым гражданам (копия письма АО «Корпорация «МСП» от 18.12.2019 № ЕМ-05/14300 прилагается).
2.6. | Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус с учетом введения специального налогового режима для самозанятых, достигло на 20.12.2019 - 200 тыс. чел. на 20.12.2020 - 800 тыс. чел. на 20.12.2021 - 1400 тыс. чел. на 20.12.2022 - 1800 тыс. чел. на 20.12.2024 - 2400 тыс. чел. | 2019-12-20 | Промежуточный результаты достигнут 23.12.2019 | Минфин России | Промежуточный результат достигнут. По состоянию на 23 декабря 2019 г. количество зарегистрированных налогоплательщиков НПД составило 337 тыс. человек, что превысило плановое значение на 2019 год на 68%.
2.7. | В центрах "Мой бизнес" в субъектах Российской Федерации обеспечено предоставление информационно-консультационных и образовательных мер поддержки самозанятым гражданам | 2019-12-31 | Исполнено 14.03.2019 | Минэкономразвития России | Результат достигнут. Приказ Минэкономразвития России от 14 марта 2019 г. № 125 «Об утверждении Требований к реализации мероприятий, осуществляемых субъектами Российской Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации в целях достижения целей, показателей и результатов региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов, входящих в состав национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», и требований к организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»