Приложение № 12

к Отчету о результатах

контрольного мероприятия

Сводная таблица эффективности использования бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятий по повышению устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения, на реализацию регионального проекта «Чистая вода», на стимулирование программ жилищного строительства, на формирование городской среды в РСО - Алания

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения | Реализация регионального проекта «Чистая вода» | Стимулирование программ жилищного строительства | Формирование комфортной городской среды |
| 1. **Критерий аудита эффективности:** запланированные при предоставлении бюджетных средств целевые показатели и индикаторы эффективности (результативности) их использования выполнены
 | **достигнут частично** | **достигнут** | **достигнут частично** | **достигнут** |
| В соответствии с отчетами Минстроя РСО-Алания о достижении значений показателей результативности по исполнению соглашений о предоставлении субсидии, размещенными в ГИИС «Электронный бюджет», запланированные целевые показатели и индикаторы эффективности (результативности) выполнены и достигнуты (за исключением объекта, исключенного из перечня, предусмотренного соглашением о предоставлении субсидии).Вместе с тем по причине неоднократных корректировок состава и значений целевых индикаторов, определенных соглашением, оценить эффективность использования финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий по сейсмике в РСО – Алания исходя из степени достижения плановых значений целевых индикаторов, не представляется возможным | В соответствии с отчетами МинЖКХ РСО-Алания о достижении значений показателей результативности по исполнению соглашений о предоставлении субсидии, размещенными в ГИИС «Электронный бюджет», запланированный целевой показатель эффективности (результативности) достигнут. При этом значение показателя, установленное при заключении соглашения, корректировалось в сторону уменьшения. | Установленные показатели по объему ввода жилья в 2019 году достигнуты (при плане 0,1606 млн. кв. м введено 0,1679 кв. м.), в 2020 году не достигнуты (при плане 0,1790 млн. кв. м введено 0,1372 кв. м). | В соответствии с отчетами достижения значений результатов регионального проекта МинЖКХ РСО – Алания по исполнению соглашений о предоставлении субсидий, размещенными в ГИИС «Электронный бюджет» запланированные целевые показатели и индикаторы эффективности (результативности) выполнены и достигнуты своевременно.Так в 2019 – 2020 годах плановые показатели предоставлении субсидии из федерального бюджета, установлены соглашениями (в 2019 году – 76 территорий, в 2020 году – 159 территорий), в части количества реализованных проектов благоустройства территорий в РСО – Алания достигнуты. Согласно отчетностиблагоустроено 78 и 192 территории соответственно. |
| **2. Критерий аудита эффективности**: запланированные целевые показатели и индикаторы эффективности (результативности) достигнуты своевременно. | **достигнут частично** | **достигнут** | **достигнут частично** | **достигнут** |
| В соответствии с отчетами Минстроя РСО-Алания о достижении значений показателей результативности по исполнению соглашений о предоставлении субсидии, размещенными в ГИИС «Электронный бюджет», запланированные целевые показатели и индикаторы эффективности (результативности) достигнуты своевременно (за исключением объекта, исключенного из перечня, предусмотренного соглашением о предоставлении субсидии).Вместе с тем по причине неоднократных корректировок состава и значений целевых индикаторов, определенных соглашением, оценить эффективность использования финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий по сейсмике в РСО – Алания исходя из своевременности достижения плановых значений целевых индикаторов, не представляется возможным | В соответствии с отчетами МинЖКХ РСО-Алания о достижении значений показателей результативности по исполнению соглашений о предоставлении субсидии, размещенными в ГИИС «Электронный бюджет», запланированный целевой показатель эффективности (результативности) достигнут своевременно. | Запланированные результаты достигались в ряде случаев с отклонениям от запланированных параметров (до 8 месяцев), изначально запланированных сроков ввода объектов в эксплуатацию и получения необходимой разрешительной документации. | Запланированные целевые показатели и индикаторы эффективности (результативности) достигнуты своевременно. |
| **3. Критерий аудита эффективности:** неизрасходованные объемы бюджетных средств и иных ресурсов, направленных на развитие сфер здравоохранения и культуры, а также транспортной системы и на обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан (за исключением объемов, образовавшихся в связи с экономией) в рамках государственных программ Российской Федерации и государственных программ Республики Северная Осетия - Алания, отсутствуют. | **достигнут частично** | **достигнут** | **достигнут частично** | **достигнут** |
| Неизрасходованные объемы бюджетных средств и иных ресурсов, направленных на развитие сферы культуры (за исключением объемов, образовавшихся в связи с экономией), отсутствуют (за исключением объекта, исключенного из перечня, предусмотренного соглашением о предоставлении субсидии).Перераспределение бюджетных ассигнований по объектам в связи с корректировкой перечня объектов осуществлялось путем заключения дополнительных соглашений. | Неизрасходованные объемы бюджетных средств и иных ресурсов, направленных на реализацию регионального проекта «Чистая вода» в РСО – Алания, отсутствуют | Неизрасходованные объемы бюджетных средств и иных ресурсов, направленных на развитие жилищного строительства, образовались в связи с переносом сроков строительства школы на 500 мест в объеме 168,2 млн. рублей на 2020 год, что свидетельствуют о недостижении в 2019 году установленного критерия эффективности использования бюджетных средств в части полноты использования финансовых ресурсов, направленных на развитие жилищного строительства. | Неизрасходованные объемы бюджетных средств и иных ресурсов направленных на формирование комфортной городской среды (за исключением объемов, образовавшихся в связи с экономией), отсутствуют. |
| **4. Критерий аудита эффективности:** необходимость дополнительных финансовых ресурсов, в том числе для завершения строительства объектов капитального строительства, отсутствует | **достигнут** | **достигнут** | **достигнут частично** | **достигнут** |
| Необходимость привлечения дополнительных финансовых ресурсов, в том числе на завершение строительства объектов капитального строительства, отсутствует | Необходимость привлечения дополнительных финансовых ресурсов по объекту «реконструкция системы водоснабжения п. Редант – 2», определенному в соглашении о предоставлении субсидии, отсутствует | Дополнительные финансовые ресурсы, в том числе на завершение строительства объектов строительства капитального строительства и модернизации систем водоснабжения:1. Дополнительная потребность в финансовых ресурсах на реконструкцию объектов питьевого водоснабжений Ирафского группового водопровода в рамках комплексного плана по восстановлению Чиколинского группового водопровода составляет 760,2 млн. рублей.2. До настоящего времени не решен вопрос по строительству объектов социальной и коммунальной инфраструктуры микрорайонов «Новый город» и «Весна», что создает риск опережения темпов ввода жилья над темпами ввода в эксплуатацию объектов здравоохранения, образования, социальной и дорожной сферы. Существующая дополнительная потребность в финансовых ресурсах на строительство объектов социальной инфраструктуры составляет 1 629,8 млн рублей. | Необходимость привлечения дополнительных финансовых ресурсов отсутствует |
| **5. Критерий аудита эффективности:** увеличение объемов финансовых ресурсов без увеличения плановых значений показателей, характеризующих результаты реализации государственных программ Российской Федерации и государственных программ Республики Северная Осетия - Алания в части мероприятий, направленных на развитие сфер здравоохранения и культуры, а также транспортной системы и на обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан, отсутствует. | **достигнут** | **достигнут** | **достигнут** | **достигнут частично** |
| Увеличение объемов финансовых ресурсов без увеличения плановых значений показателей, характеризующих результаты реализации подпрограммы «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Республики Северная Осетия – Алания», отсутствует. | Увеличение объемов финансовых ресурсов без увеличения плановых значений показателей, характеризующих результаты реализации регионального проекта «Чистая вода» в РСО – Алания, отсутствует. | 1.Увеличение объемов финансовых ресурсов без увеличения плановых значений показателей, характеризующих результаты реализации, мероприятия по стимулированию жилищного строительства отсутствует.2. МинЖКХ РСО – Алания произведены расходы на оказание услуг по проведению необязательного строительного/технического надзора за работами на объектах, повлекшие дополнительные расходы бюджета на общую сумму 621,5 тыс. рублей, что не в полной мере соответствует критерию эффективности использования бюджетных средств. При этом МинЖКХ РСО – Алания не осуществлял предусмотренный законодательством строительный контроль уполномоченной Минстроем России специализированной организацией - ФБУ «РосСтройКонтроль». | Увеличение объемов финансовых ресурсов без увеличения плановых значений плановых показателей, характеризующих результаты формирования комфортной городской среды, отсутствует.Вместе с тем следует отметить, что при увеличении в 2020 году планового показателя благоустройства территорий в 2,1 раза по сравнению с 2019 годом, объем финансирования (федеральный бюджет) ГП РСО – Алания «Городская среда» уменьшился на 10,4 %. Значение показателя результативности регионального проекта с использованием финансовых ресурсов дорожного фонда Управления транспорта и дорожного строительства г. Владикавказа в сумме 97,9 млн. рублей (выполнено благоустройство 131 дворовой территории). |
| **6. Критерий аудита эффективности:** построенные (модернизированные, реконструированные) объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности эксплуатируются по назначению, мощность объектов соответствует проектно-сметной документации. | **достигнут** | **достигнут** | **достигнут частично** | - |
| Два завершенных строительством объекта (детский сад в с. Мичурино и многоквартирный жилой дом в г. Владикавказ) соответствуют проектной мощности и используются по назначению. | Объект «Реконструкция системы водоснабжения п. Редант – 2» завершен и эксплуатируется в соответствии с проектной мощностью. | 1. Объект площадочные сети водоснабжения числится в составе объектов незавершенного строительства и на баланс эксплуатирующей организации не передан, что свидетельствует об отсутствии должного межведомственного взаимодействия по принятию управленческих решений, направленных на своевременное вовлечение построенных объектов в хозяйственный оборот.2. Модернизированы два объекта коммунальной инфраструктуры Ирафского группового водопровода, один из которых не вовлечен в хозяйственный оборот. Объект «Реконструкция головных сооружений «Сахола» не функционирует мероприятия по его подключению к источнику водоснабжения и к существующему водоводу не проведены, целевая функция объекта не реализована, расходы на его реализацию в сумме 26 054,2 тыс. рублей не соответствуют принципу эффективности использования бюджетных средств. | Формирование комфортной городской среды не предусматривает наличие объектов капитального строительства. |
| **7. Критерий аудита эффективности:** объемы и количество объектов незавершенного строительства (за исключением объектов, строительство которых осуществляется в соответствии с графиком производства работ) на территории Республики Северная Осетия - Алания снижены. | - | - | - | - |
|  |  |  |  |